## 2017
ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ"" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Ген.директор ____________________Д.Н.Гриднев
ГРАФИК
планово-предупредительного ремонта электрооборудования на 2020г
Объект | Наименование оборудования | месяц
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ТП-1 | Тр-р №1 | месяц 4: т/п
| Тр-р №2 | месяц 4: т/п
| Тр-р №3 | месяц 4: т/п
Электрооборудование и аппаратура | bar: месяц 3
ТП-2 | Тр-р №1 | месяц 6: т/п
| Тр-р №2 | месяц 6: т/п
Электрооборудование и аппаратура | bar: месяц 1 to месяц 2
ТП-5 | Тр-р №1 | месяц 7: т/п
| Тр-р №2 | месяц 7: т/п
Электрооборудование и аппаратура | bar: месяц 3
ТП-6 | Тр-р №1 | месяц 8: т/п
| Тр-р №2 | месяц 8: т/п
| Электрооборудование и аппаратура | месяц 4: р; месяц 8: т/п
ТП-7 | Тр-р №1 | месяц 7: т/п
| Тр-р №2 | месяц 7: т/п
| Электрооборудование и аппаратура | месяц 4: р; месяц 7: т/п
ТП-29 | Тр-р №2 | месяц 9: т/п
| Электрооборудование и аппаратура | месяц 8: р; месяц 9: т/п
ТП-35 | Тр-р | месяц 10: т/п
| Электрооборудование и аппаратура | месяц 9: р; месяц 10: т/п
ТП-37 | Тр-р | месяц 11: т/п
| Электрооборудование и аппаратура | месяц 10: р; месяц 11: т/п
ТП-39 | Тр-р №1 | месяц 6: т/п
| Электрооборудование и аппаратура | месяц 6: т/п; месяц 8: р
РП-1 | Электрооборудование и аппаратура | месяц 9: т/п; месяц 12: Р
РП-2 | Электрооборудование и аппаратура | месяц 1: р; месяц 7: т/п
ТП-110 | Тр-р №1 | месяц 5: т/п
| Тр-р №2 | месяц 5: т/п
| Тр-р №3 | месяц 2: К; месяц 5: т/п
| Тр-р с/н №1 | месяц 5: т/п
| Тр-р с/н №2 | месяц 5: т/п
| ВЛ-110 кВ | месяц 5: т/п
| Электрооборудование и аппаратура | месяц 5: т/п
Грозозащита | bar: месяц 5
Кабели | bar: месяц 5
Проверка АЧР | bar: месяц 5
Испытание РУ-6кВ | bar: месяц 5
Контур заземления | bar: месяц 7
ТП-1,ТП-2,ТП-5, ТП-6,ТП-7 | bar: месяц 8
ТП-35, ТП-37 | bar: месяц 10
ТП-29,РП-1,РП-2 | bar: месяц 11
ВЛ-110 | Опоры | bar: месяц 4 to месяц 8
Фундамент опор | bar: месяц 7
Расчистка трассы | bar: месяц 5; месяц 7; месяц 9
Заземляющие устройства | bar: месяц 7
Т-текущий ремонт
К-капитальный ремонт
П-проверка
Р-ревизия
И-испытание
Зам.Генерального директора ___________________________Е.И.Сенченко
Нач.участка сетей и эл.подстанций____________________А.А.Болдырев

## Лист3
ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ"" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Ген.директор ____________________Д.Н.Гриднев
ГРАФИК
планово-предупредительного ремонта электрооборудования на 2021г
Объект | Наименование оборудования | месяц
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ТП-1 Московский пр.11 | Тр-р №1 | месяц 4: т/п
| Тр-р №2 | месяц 4: т/п
| Тр-р №3 | месяц 4: т/п
оборудование и аппаратура | bar: месяц 3
ТП-2 Московский пр.11 | Тр-р №1 | месяц 6: т/п
| Тр-р №2 | месяц 6: т/п
оборудование и аппаратура | bar: месяц 1 to месяц 2
ТП-5 Московский пр.11 | Тр-р №1 | месяц 7: т/п
| Тр-р №2 | месяц 7: т/п
оборудование и аппаратура | bar: месяц 3
ТП-6 Московский пр.11 | Тр-р №1 | месяц 8: т/п
| Тр-р №2 | месяц 8: т/п
| оборудование и аппаратура | месяц 4: р; месяц 8: т/п
ТП-7 Московский пр.11 | Тр-р №1 | месяц 7: т/п
| Тр-р №2 | месяц 7: т/п
| оборудование и аппаратура | месяц 4: р; месяц 7: т/п
ТП-35 Московский пр.11 | Тр-р | месяц 10: т/п
| оборудование и аппаратура | месяц 9: р; месяц 10: т/п
ТП-37 Московский пр.11 | Тр-р | месяц 11: т/п
| оборудование и аппаратура | месяц 10: р; месяц 11: т/п
ТП-39 Московский пр.11 | Тр-р №1 | месяц 6: т/п
| оборудование и аппаратура | месяц 6: т/п; месяц 8: р
ПС-110 Коминтерновская, Московский пр.11/33 | Тр-р №1 | месяц 5: т/п
| Тр-р №2 | месяц 5: т/п
| Тр-р №3 | месяц 5: т/п
| Тр-р с/н №1 | месяц 5: т/п
| Тр-р с/н №2 | месяц 5: т/п
| ВЛ-110 кВ | месяц 5: т/п
| оборудование и аппаратура | месяц 5: т/п
Грозозащита | bar: месяц 4
Кабели | bar: месяц 4; месяц 7
Проверка АЧР | bar: месяц 9
Испытание РУ-6кВ | bar: месяц 5
ПС-35 Электроприбор, ул. 20 лет Октября, д. 60 | Тр-р №1 | месяц 5: т/п
| Тр-р №2 | месяц 5: т/п
| оборудование и аппаратура | месяц 5: т/п
Грозозащита | bar: месяц 5
Кабели | bar: месяц 8
Проверка АЧР | bar: месяц 9
| Испытание РУ-6кВ | месяц 5: т/п
ТП-К36-54 уд.45 стрелковой Дивизии д.251Д | Тр-р №1
| Тр-р №2 | месяц 4: т/п
| оборудование и аппаратура | месяц 4: т/п
ТП-К36-54/2 ул.45 Стрелковой дивизии д.247/3 | Тр-р №1 | месяц 4: т/п
| Тр-р №2 | месяц 4: т/п
| оборудование и аппаратура | месяц 4: т/п
ТП-К36-54/3 ул.45 Стрелковой дивизии д.247А | Тр-р №1 | месяц 4: т/п
| Тр-р №2 | месяц 4: т/п
| оборудование и аппаратура | месяц 4: т/п
ТП-К5-12 ул.45 Стрелковой дивизии д.104,106,108 | Тр-р №1 | месяц 8: т/п
| Тр-р №2 | месяц 8: т/п
| оборудование и аппаратура | месяц 8: т/п
ТП-К5-12/1 пер.Ракетный д.2 | Тр-р №1 | месяц 8: т/п
| Тр-р №2 | месяц 8: т/п
| оборудование и аппаратура | месяц 8: т/п
ТП-К1-34 ул.60Армии д.21 | Тр-р №1 | месяц 7: т/п
| Тр-р №2 | месяц 7: т/п
| оборудование и аппаратура | месяц 7: т/п
ТП-К1-34/1 ул.Беговая д.61 | Тр-р №1 | месяц 7: т/п
| Тр-р №2 | месяц 7: т/п
| оборудование и аппаратура | месяц 7: т/п
В6-207-311 ул. МОПРАа | Тр-р №1 | месяц 5: т/п
| Тр-р №2 | месяц 5: т/п
| оборудование и аппаратура | месяц 5: т/п
ТП-Г1207 кВ жилой массив Лесная поляна-3 | Тр-р №1 | месяц 5: т/п
| Тр-р №2 | месяц 5: т/п
| оборудование и аппаратура | месяц 5: т/п
ТП-Т4-34 г. Поворино, ул. Советская,д.34 | Тр-р №1 | месяц 11: т/п
| оборудование и аппаратура | месяц 11: т/п
ТП-КНХ-6-70 п. Новохоперск, пер. Пушкина д.55 | Тр-р №1 | месяц 6: т/п
| оборудование и аппаратура | месяц 6: т/п
ТП-Г1826 ул. Туполева, 27 б | Тр-р №1 | месяц 5: т/п
| Тр-р №2 | месяц 5: т/п
| оборудование и аппаратура | месяц 5: т/п
ТП-ВУ-305 с. Новая Усмань, ул.Полевая | Тр-р №1 | месяц 8: т/п
| оборудование и аппаратура | месяц 8: т/п
РТП-10 кВ №3-27 с с.Ямное ул.Генерала Черткова д.2А | оборудование и аппаратура
ТП-ВУ332 с. Новая Усмань, ул. Раздольная, 1. | Тр-р №1 | месяц 8: т/п
| оборудование и аппаратура | месяц 8: т/п
ТП-ВР30-4-37 ул. Антонова-Овсеенко, 33 б | Тр-р №1 | месяц 8: т/п
| Тр-р №2 | месяц 8: т/п
| Электрооборудование и аппаратура | месяц 8: т/п
ТП-ВХ-35-6 Хохольский район, рп Хохольский, ул. Спортивная, 26/2 | Тр-р №1 | месяц 7: т/п
| Электрооборудование и аппаратура | месяц 7: т/п
ТП-ВХ-35-6/1 Хохольский район, рп Хохольский, ул. Спортивная, 26/4 | Тр-р №1 | месяц 7: т/п
| Электрооборудование и аппаратура | месяц 7: т/п
ТП-ВР-841 Рамонский район, с. Староживотиное, ул. Раменская, 3а | Тр-р №1 | месяц 9: т/п
| Электрооборудование и аппаратура | месяц 9: т/п
ТП-ВР-516 Рамонский район, с. Айдарово, ул. Мазлумова, 12 | Тр-р №1 | месяц 9: т/п
| Электрооборудование и аппаратура | месяц 9: т/п
ТП-Г1911 ул. Хользунова, 99б | Тр-р №1 | месяц 10: т/п
| Тр-р №2 | месяц 10: т/п
| Электрооборудование и аппаратура | месяц 10: т/п
ТП-ЗАК-20-46 ул. Суворова, 122а | Тр-р №1 | месяц 5: т/п
| Тр-р №2 | месяц 5: т/п
| Электрооборудование и аппаратура | месяц 5: т/п
ТП-№1 ООО "Повориноводоканал" | Тр-р №1 | месяц 11: т/п
ТП-№2 ООО "Повориноводоканал" | Тр-р №2 | месяц 11: т/п
ТП-№3 ООО "Повориноводоканал" | Тр-р №3 | месяц 11: т/п
ТП-№4 ООО "Повориноводоканал" | Тр-р №4 | месяц 11: т/п
| Электрооборудование и аппаратура | месяц 11: т/п
ТП-Г-1955 ул. Артамонова, 4 | Тр-р №1 | месяц 9: т/п
| Тр-р №2 | месяц 9: т/п
| Электрооборудование и аппаратура | месяц 9: т/п
ТП-Г-1536 ул.Вл. Невского,48В | Тр-р №1 | месяц 7: т/п
| Тр-р №2 | месяц 7: т/п
| Электрооборудование и аппаратура | месяц 7: т/п
ТП-Г-1442/2 ул.Вл. Невского,29/1 | Тр-р №1 | месяц 7: т/п
| Тр-р №2 | месяц 7: т/п
| Электрооборудование и аппаратура | месяц 7: т/п
ТП-П-1417 ул.Вл. Невского,38Б | Тр-р №1 | месяц 8: т/п
| Тр-р №2 | месяц 8: т/п
| Электрооборудование и аппаратура | месяц 8: т/п
2ТП ул.121 Стрелковой дивизии,9 | Тр-р №1 ,2 | месяц 8: т/п
| Тр-р №3,4 | месяц 8: т/п
| Электрооборудование и аппаратура | месяц 8: т/п
ПС-110 Коминтерновская | Контур заземления | bar: месяц 7
ТП-1,ТП-2,ТП-5, ТП-6,ТП-7 | bar: месяц 8
ТП-35,ТП-39, ТП-37 | bar: месяц 10
ТП-К36-54,ТП-К36-54/2,ТП-К36-54/3 | bar: месяц 7
ТП-К5-12,ТП-К5-12/1,ТП-К1-34,ТП-К1-34/1 | bar: месяц 7
ПС-35-10 Электроприбор | bar: месяц 5
ТП-ВУ-207-311, ТП-ЗАК-20-46 | bar: месяц 6
ТП-ВУ-332 , ТП-ВУ-305, с. Новая Усмань | bar: месяц 8
ТП-НХ-6-70 п.Новохоперск | bar: месяц 9
ТП-В30-4-37, РП-10 №3-27,Г1911 | bar: месяц 7
ТП-Г1826,ТП- Г1207,ТП-Г-1442/2,ТП-Г-1536 | bar: месяц 7
ТП-Т-4-34 , ТП№1,№2,№3,№4г.Поворино | bar: месяц 5
ТП-ВР-841 ТП-ВР-516, | bar: месяц 8
ТП-ВХ-35-6,ТП-ВХ-6/1,ТП-П-1417 | bar: месяц 8
ВЛ-110 №25 и №26 | Расчистка трассы | bar: месяц 5; месяц 7; месяц 9
| Заземляющие устройства | месяц 7: П/И
ВЛ-35-10 | Расчистка трассы | bar: месяц 5; месяц 8; месяц 10
| Заземляющие устройства | месяц 7: П/И
Т-текущий ремонт
К-капитальный ремонт
П-проверка
Р-ревизия
И-испытание
Зам.Генерального директора ___________________________Е.И.Сенченко
Нач.участка сетей и эл.подстанций____________________А.А.Болдырев
Note on C33: Пользователь Windows: 1 900 000 руб. подряд

## Лист1
ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ"" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Ген.директор ____________________Д.Н.Гриднев
ГРАФИК
планово-предупредительного ремонта электрооборудования на 2020г
Объект | Наименование оборудования | месяц
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ПС-110 Коминтерновская, Московский пр.11/33 | Тр-р №1 | месяц 5: П/Р
| Тр-р №2 | месяц 5: П/Р
| Тр-р №3 | месяц 5: П/Р
| Тр-р с/н №1 | месяц 5: П/Р
| Тр-р с/н №2 | месяц 5: П/Р
| оборудование и аппаратура | месяц 5: П/Р
Грозозащита | bar: месяц 4
Кабели | bar: месяц 4; месяц 7
Проверка АЧР | bar: месяц 9
Испытание РУ-6кВ | bar: месяц 5
| Конткр заземления | месяц 7: п/и
ВЛ-110 №25 и №26 | Расчистка трассы | месяц 5: Рас; месяц 7: Рас; месяц 9: Рас
| Заземляющие устройства | месяц 7: П/И
Т-текущий ремонт
К-капитальный ремонт
П-проверка
Р-ревизия
И-испытание
Рас-расчистка
Зам.Генерального директора ___________________________Е.И.Сенченко
Нач.участка сетей и эл.подстанций____________________А.А.Болдырев
Note on C11: Пользователь Windows: 1 900 000 руб. подряд

## Лист2
ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ"" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Ген.директор ____________________Д.Н.Гриднев
ГРАФИК
Затраты на планово-предупредительный ремонт ПС-110 Коминтерновскаяна на 2020г
Объект | Наименование оборудования | месяц | [11 empty] | Итого
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Тыс.руб | отчисления ЕСН | 3530
ПС-110 Коминтерновская, Московский пр.11/33 | Тр-р №1 | месяц 5: 32 | 32 | з/пл :6 человек один день в двойном размере , 30000*1/31*2*6 | 11612
| Тр-р №2 | месяц 5: 32 | 32 | краска | 30000
| Тр-р №3 | месяц 5: 32 | 32 | керасин | 5000
| Тр-р с/н №1 | месяц 5: 10 | 10 | обтирочный материал | 2000
| Тр-р с/н №2 | месяц 5: 10 | 10 | провод, кабели | 5000
| оборудование и аппаратура | месяц 5: 3 | 3 | масло трансформаторное | 60000
| Грозозащита | месяц 4: 2.5 | 2.5 | Итого руб | 117142
| Кабели | месяц 4: 5; месяц 7: 5 | 10
| Проверка АЧР | [12 empty] | 1 | bar: месяц 9
| Испытание РУ-6кВ | месяц 5: 2 | 2
| Контрур заземления | [12 empty] | 1 | bar: месяц 7
ВЛ-110 №25 и №26 | Расчистка трассы | месяц 5: 35; месяц 7: 35; месяц 9: 35 | 105
| Заземляющие устройства | месяц 7: 15 | 15
| Итого | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 156 | 0 | 56 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 255.5
Зам.Генерального директора ___________________________Е.И.Сенченко
Гл.бухгалтер____________________И.Е.Кровякова
Note on C11: Пользователь Windows: 1 900 000 руб. подряд