## ПС,ТП,РП
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директрор ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ"
_________________________ Гриднев Д.Н.
"______"_____________________ 2025г.
ГРАФИК
планово-предупредительного ремонта электрооборудования ПС, ТП, РП ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ" на 2026 год
№ п/п | Объект, диспетчерское наименование (ПС,ТП, РП) | Наименование муниципального образования, на территории которого расположен объект | Установленная (номинальная) мощность трансформатора, МВА | Наименование оборудования | Вид ремонта (ТР,КР) | месяц
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2 КТП 6/0,4 кВ 630 кВА (ТП 5-12/1) | г. Воронеж, пер. Ракетный , д.2 | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО осмотр
2 | 2 КТПП К/К-630/6/0,4-02-У1 (ТП В-6-207-311) | г. Воронеж, ул. МОПРАа, 19/1 | 0.63 | Тр-р №1 |  | месяц 3: ТО*
|  |  | 0.63 | Тр-р №2 |  | месяц 3: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 3: ТО/ТР* осмотр; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
3 | 2КТП 630/6/0,4 кВ (ТП-Г1207) | г. Воронеж, жилой массив Лесная поляна-3 | 0.63 | Тр-р №1 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | 0.63 | Тр-р №2 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТО | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО осмотр
4 | КТПТ В/К 250/6/0,4-02-У1 (П-Т-4-34) | г. Поворино, ул. Советская, 34 | 0.25 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр; месяц 8: ТО осмотр
5 | КТПТ В/В -250/10/0,4 кВ (НХ-6-7) | п. Новохоперск, пер. Пушкина, 55 | 0.25 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр; месяц 8: ТО осмотр
6 | 2КТПП К/К 1000/6/0,4-0,2 -У1 кВ (РТП К36-54) | г. Воронеж, 45 Стрелковой Дивизии, 251Д | 1 | Тр-р №1 |  | месяц 3: ТО*
|  |  | 1 | Тр-р №2 |  | месяц 3: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТО | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО осмотр
7 | РТП-10 кВ с 2 транформаторами ТМГ (ВУ-332) | Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Раздольная, 1. | 1 | Тр-р №1 |  | месяц 5: ТО*
|  |  | 0.63 | Тр-р №2 |  | месяц 5: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 5: ТО/ТР* осмотр; месяц 11: ТО осмотр
8 | КТП-10/0,4 кВ-400 кВа (ВУ-332) | Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Раздольная, 1. | 0.4 | Тр-р №1 | КР | месяц 5: ТО*; месяц 8: КР*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | КР | месяц 5: ТО* осмотр; месяц 8: КР*; месяц 11: ТО осмотр
9 | 2КТПП К/К 360/10/0,4 (В 30-4-37) | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 33б | 0.63 | Тр-р №1 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО/ТР* осмотр
10 | КТПТ к/к 400/6/0,4 кВ (ТП-ВХ-35-6) | Воронежскакя область, Хохольский район, рп Хохольский, ул. Спортивная, 26/2 | 0.4 | Тр-р №1 |  | месяц 6: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТО | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
11 | КТПТ к/к 160/6/0,4 кВ (ТП-ВХ-35-6/1) | Воронежскакя область, Хохольский район, рп Хохольский, ул. Спортивная, 38В | 0.16 | Тр-р №1 |  | месяц 6: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТО | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
12 | КТП 630/10/0,4 -У1 (ВР-841) | Воронежская область, Рамонский район, с. Староживотиное, ул. Раменская, 3а | 0.63 | Тр-р №1 |  | месяц 6: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТО | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
13 | КТПВ 160/10/0,4 (ВР-516) | Воронежская область, Рамонский район, с. Айдарово, ул. Мазлумова, 12 | 0.4 | Тр-р №1 |  | месяц 12: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 6: ТО осмотр; месяц 12: ТО/ТР* осмотр
14 | 2КТП-10/0,4 кВ-1250кВа (ЗАК-20-46) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122а | 1.25 | Тр-р №1 |  | месяц 3: ТО*
|  |  | 1.25 | Тр-р №2 |  | месяц 3: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 3: ТО/ТР* осмотр; месяц 9: ТО осмотр
15 | 2КТПНТ 6/04, кВ(ТП-36-54/2) | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 247 | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО осмотр
16 | 2КТПНТ 10/0,4 кВ (ВУ-305) | с. Новая Усмань, ул. Полевая, 41а | 0.063 | Тр-р №1 |  | месяц 1: ТО*
|  |  | 0.63 | Тр-р №2 |  | месяц 1: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 1: ТО/ТР* осмотр; месяц 7: ТО осмотр
17 | 2БКТП 6/0,4 кВ (ТП К27-46/1) | г. Воронеж, ул. Независимости, 55 | 1.6 | Тр-р №1 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | 1.6 | Тр-р №2 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 3: ТО осмотр; месяц 9: ТО/ТР* осмотр
18 | РП-10кВ №3-27 ЯМНОЕ (РП-10-3-27) | г. Воронеж, Воронежская область, Рамонский район, Семилукское лесничество | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО осмотр; месяц 12: ТО/ТР* осмотр
19 | 2БКТП 6/0,4 кВ (ТП К27-46) | г. Воронеж, ул. Беговая, 225 | 1.6 | Тр-р №1 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | 1.6 | Тр-р №2 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО/ТР* осмотр
20 | 2БКТП-6/0,4 кВ (ТП К-5-12) | г. Воронеж, 45 Стрелковой дивизии, 106 | 0.63 | Тр-р №1 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | 0.63 | Тр-р №2 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО/ТР* осмотр
21 | 2КТП 6/0,4 кВ (ТП К36-54/3) | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 247а | 1 | Тр-р №1 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | 1 | Тр-р №2 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО/ТР* осмотр
22 | 2БКТП-630-10/0,4 кВ | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 38 | 0.63 | Тр-р №1 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | 0.63 | Тр-р №2 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО/ТР* осмотр
23 | 2БКТП-630-10/0,4 кВ (ТП Г 1536) | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 48в, 48д | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО осмотр
24 | 2КТПНУ-10/0,4 (ТП-Г1442/2) | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 29/1 | 0.4 | Тр-р №1 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | 0.4 | Тр-р №2 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО/ТР* осмотр
25 | 2 КТП (ТП-Г-1957) | г. Воронеж, Ломоносова 80 | 1.6 | Тр-р №1 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | 1.6 | Тр-р №2 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО/ТР* осмотр
26 | 2КТПНСТ- 6/04, кВ (ТП-6-29) | г. Воронеж, Электросигнальная,20 | 0.63 | Тр-р №1 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | 0.63 | Тр-р №2 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО/ТР* осмотр
27 | КТПНСП 6/0,4 кВ (ТП-1360/1) | г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии, 50а | 0.4 | Тр-р №1 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | 0.4 | Тр-р №2 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО/ТР* осмотр
28 | 2 КТПТ- 6/0,4 кВ 1000 кВА (ТП-1360/2) | г. Воронеж ул.Колесниченко д.65А | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО осмотр
29 | КТП-10/0,4кВ 1000кВА (ЗАК-20-46/1) | г. Воронеж ул.Витрука д.7а | 1 | Тр-р №1 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО/ТР* осмотр
30 | 2КТПНСТ 6-/0,4кВ 630кВА (ТП-2025) | г. Воронеж, ул. Остужева, 2/1 | 0.63 | Тр-р №1 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | 0.63 | Тр-р №2 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО/ТР* осмотр
31 | 2КТПНСТ 6-/0,4кВ 100кВА (ТП -2047) | г. Воронеж, ул. 9 Января, 225 | 1 | Тр-р №1 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | 1 | Тр-р №2 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО/ТР* осмотр
32 | 2КТПНСТ 6-/0,4кВ 1000кВА (ТП 2047/1) | г. Воронеж, ул. 9 Января, 233/40 | 0.63 | Тр-р №1 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | 0.63 | Тр-р №2 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО/ТР* осмотр
33 | 2КТПНСТ 6-/0,4кВ 100кВА (ТП-290а) | г. Воронеж, ул. Херсонская, 21А | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО осмотр
34 | РТП 6/10 кВ 2500 кВА (РТП-6/10) | г. Воронеж, ул. Историка Костомарова, 32/3 | 2.5 | Тр-р №1 |  | месяц 9: ТО*
|  |  |  | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО/ТР* осмотр
35 | 2КТПНСПН-6/0,4кВ 630кВА (ТП К27-46/3) | г. Воронеж, ул. Историка Костомарова, 42а | 0.63 | Тр-р №1 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | 0.63 | Тр-р №2 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО/ТР* осмотр
36 | 2КТП-6-0,4кВ 400кВА (ТП-1725) | г. Воронеж, пр-т Патриотов, 38А | 0.4 | Тр-р №1 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | 0.4 | Тр-р №2 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО/ТР* осмотр
37 | 2 КТПНСТ- 6/04, кВ 630кВА (ТП 31-64/1) | г. Воронеж, Московский пр. 97А к1 | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО осмотр
38 | 2 КТПНСТ- 6/04, кВ 400кВА (ТП 31-64) | г. Воронеж, Московский пр. 85 | 0.4 | Тр-р №1 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | 0.4 | Тр-р №2 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО/ТР* осмотр
39 | 2 КТПНСТ- 10/04, кВ 1600кВА | г. Воронеж, Независимости 55/9 | 1.6 | Тр-р №1 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | 1.6 | Тр-р №2 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО/ТР* осмотр
40 | РП-10кВ (РП Стэл-Окна) (РП-35-46) | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 25Д | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ТР* осмотр; месяц 11: ТО/ИТР осмотр
41 | КТП-10/0,4кВ 160 кВА (ТП-315) | Рамонский р-он трасса М4"Дон" уч №.3 к.н. з.у. 36:25:69450001:247 | 0.16 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО осмотр; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
42 | КТП-10/0,4кВ 160 кВА (ТП-302) | Рамонский р-он трасса М4"Дон" уч.№2 к.н. з.у. 36:25:69450001:250 | 0.16 | Тр-р №1 |  | месяц 5: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ТР* осмотр; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
43 | 2КТПНСП-6/0,4 кВ 2х630 кВА (РТП 21-22) | г. Воронеж, Семилукская, 48 | 0.63 | Тр-р №1 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | 0.63 | Тр-р №2 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО/ТР* осмотр
44 | 2КТПНСТ- 6/04, кВ (ТП-2073) | г. Воронеж ул. Ростовская, 67 | 1 | Тр-р №1 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | 1 | Тр-р №2 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО/ТР* осмотр
45 | РП-10кВ (РП-10кВ) | Воронежская область, с. Новая Усмань, пл. Малевича | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО осмотр; месяц 7: ТО/ИТР осмотр
46 | ТП№1 2х630кВА | с. Новая Усмань пл.Малевича д.1 | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО осмотр; месяц 7: ТО/ИТР осмотр
47 | ТП№4 2х630кВА | с. Новая Усмань бульвар Художников,д.3 | 0.63 | Тр-р №1 |  | месяц 7: ТО*
|  |  | 0.63 | Тр-р №2 |  | месяц 7: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 1: ТО осмотр; месяц 7: ТО/ТР* осмотр
48 | ТП№5 2х630кВА | с. Новая Усмань бульвар Художников,д.2А | 0.63 | Тр-р №1 |  | месяц 7: ТО*
|  |  | 0.63 | Тр-р №2 |  | месяц 7: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 1: ТО осмотр; месяц 7: ТО/ТР* осмотр
49 | ТП№6 2х630кВА | с. Новая Усмань бульвар Художников,2Г | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО осмотр; месяц 7: ТО/ИТР осмотр
50 | ТП№2 2х630кВА | с. НоваяУсмань бульвар Художников,д.2 | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО осмотр; месяц 7: ТО/ИТР осмотр
51 | ТП№3 2х630кВА | с. Новая Усмань ул.Серебряный Век д.1 | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО осмотр; месяц 7: ТО/ИТР осмотр
52 | 2КТПНСП-6/0,4 кВ 2х2500 кВА (ТП-1360/3) | г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии д.9 | 2.5 | Тр-р №1 |  | месяц 5: ТО*
|  |  | 2.5 | Тр-р №2 |  | месяц 5: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 5: ТО/ТР* осмотр; месяц 11: ТО/ИТР осмотр
53 | 2КТПНП 6/0,4-1250 кВА (ТП К1-34/1) | г. Воронеж, ул. Беговая , 61 | 1.25 | Тр-р №1 |  | месяц 5: ТО*
|  |  | 1.25 | Тр-р №2 |  | месяц 5: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 5: ТО/ТР* осмотр; месяц 11: ТО/ИТР осмотр
54 | 2КТПНСТ 2Х1000 | г. Воронеж ул. Независимости 57 | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 5: ТО/ТР* осмотр; месяц 11: ТО/ИТР осмотр
55 | 3КТП | г. Воронеж ул. Независимости | 2.5 | Тр-р №1
|  |  | 2.5 | Тр-р №2
|  |  | 1.6 | Тр-р №3
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 5: ТО/ТР* осмотр; месяц 11: ТО осмотр
56 | РП-10кВ (РП-841) | с. Староживотинное ул. Раменская, уч. 3а | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
57 | КТП 630кВА | Айдаровское с.п., ул.7-я Промышленная | 0.63 | Тр-р №1 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 3: ТО осмотр; месяц 9: ТО/ТР* осмотр
58 | ТП 1000кВА | г. Воронеж, ул. 65 лет Победы, ул.Независимости (ТП 35-46/3 Рынок) | 1 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 11: ТО осмотр
59 | ТП № 617 6/0,4 | г. Воронеж, Путиловская, 19 | 0.25 | Тр-р №1
|  |  | 0.25 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 11: ТО осмотр
60 | КТП-НУ (В-25) 6/0,4 кВ 630 КВА | ВО, Н-У р-н, п. Шуберское | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО осмотр; месяц 12: ТО/ИТР осмотр
61 | ПС 110 кВ №48 ДРУЖБА | г. Воронеж, Планетная, 2б | 25 | Тр-р №1 |  | месяц 5: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | 25 | Тр-р №2 |  | месяц 5: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
| ПС 110 кВ №48 ДРУЖБА | г. Воронеж, Планетная, 2б | - | оборудование и аппаратура | ТР | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО/ТР* осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО/ТР* осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | чистка изоляции
|  |  | 0.06 | ТСН-10-1 |  | месяц 5: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | 0.06 | ТСН-10-2 |  | месяц 5: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | ОРУ-110 |  | месяц 5: ТО; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | ЗРУ-10 | КР | месяц 5: ТО; месяц 7: КР*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | УРЗА | ТР | месяц 6: ТО АЧР; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | Каб.устройства | КР | месяц 5: ТО; месяц 6: КР*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр | обработка кабельных лотков
|  |  | - | Маслоприемник | КР | [12 empty] | ремонт маслоприемника | bar: месяц 9
62 | ТП №1 БКТП 6/0,4 кВ | г. Воронеж, пер.Газовый, 15Д | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 11: ТО осмотр
63 | ТП №2БКТП 6/0,4 кВ | г. Воронеж, пер.Газовый, 15Д | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 11: ТО осмотр
64 | ТП№3БКТП 6/0,4 кВ | г. Воронеж, пер.Газовый, 15Н | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 11: ТО осмотр
65 | 2КТПНСТ 6/0,4кВ 1250кВА (ТП-24/2) | ул. Теплоэнергетиков, 17 | 1.25 | Тр-р №1
|  |  | 1.25 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО осмотр; месяц 11: ТО/ИТР осмотр
66 | 2КТПНСТ 6/0,4кВ 1250кВА | ул. Острогожская, 164 | 1.25 | Тр-р №1
|  |  | 1.25 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО осмотр; месяц 11: ТО/ИТР осмотр
67 | ТП-10/0,4 кВ | ул. Владимира Невского, 25е | 0.25 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО осмотр; месяц 11: ТО/ИТР осмотр
68 | 2КТПНСТ 6/0,4 | г.Воронеж, ул. Независимости 78 | 1.6 | Тр-р №1
|  |  | 1.6 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО осмотр; месяц 11: ТО/ИТР осмотр
69 | 2КТПНСТ 6/0,4 | г. Воронеж, Московский пр-т, 42/1, пер. Славы 1,3,7,9 | 1.25 | Тр-р №1
|  |  | 1.25 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО осмотр; месяц 11: ТО/ИТР осмотр
70 | 2КТПНСТ 6/0,4 | г. Воронеж, пер. Славы 6,8 | 1.6 | Тр-р №1 |  | месяц 11: ТО*
|  |  | 1.6 | Тр-р №2 |  | месяц 11: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 5: ТО осмотр; месяц 11: ТО/ТР* осмотр
71 | 2 КТПНСТ- 6/0,4 кВ 630 кВА (ТП-Л27-30) | г. Воронеж ул.Саврасова д.86 | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО осмотр; месяц 11: ТО/ИТР осмотр
72 | 2КТП-6/0,4 кВ 1000 кВА (ТП Г-1955) | г. Воронеж, ул. Артамонова, 4 | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 11: ТО осмотр
73 | 2БКТП-6/0,4 кВ (ТП К1-34) | г. Воронеж, ул. 60 Армии, 21 | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 11: ТО осмотр
74 | ПС-35 "Электроприбор" Т-1 | г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д. 59 | 10 | Тр-р №1 |  | месяц 5: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | 10 | Тр-р №2 |  | месяц 5: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО/ТР* осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО/ИТР осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | чистка изоляции
|  |  | 0.06 | ТСН-6-1 |  | месяц 5: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | 0.06 | ТСН-6-2 |  | месяц 5: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | ОРУ-35 |  | месяц 5: ТО; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | ЗРУ-6 |  | месяц 5: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | Каб.устройства |  | месяц 5: ТО; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | Маслоприемник |  | месяц 5: ТО; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | УРЗА | ТР | месяц 6: ТО АЧР; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
75 | ТП №155 | с. Новая Усмань, ул.Полевая 22а | 0.63 | Тр-р №1 |  | месяц 1: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 1: ТО/ТР* осмотр; месяц 7: ТО осмотр
76 | ТП-№401 10 | п.Отрадное, ул.50 Октября, д. 141 | 0.16 | Тр-р №1 |  | месяц 9: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 3: ТО осмотр; месяц 9: ТО/ТР* осмотр
77 | ТП-330 10 | с. Новая Усмань,с.Александровка, Пригородная 3 Н.Усм р-н | 0.16 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО осмотр; месяц 7: ТО/ИТР осмотр
78 | СУ-2 | с. Новая Усмань, ул. 70 лет Победы,28 | 0.1 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО осмотр; месяц 7: ТО/ИТР осмотр
79 | ТП-110/6 кВ «Коминтерновская» | Воронежская обл., г. Воронеж, Московский проспект, 11/33 | 40 | Тр-р №1 |  | месяц 5: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | 31.5 | Тр-р №2 |  | месяц 5: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | 31.5 | Тр-р №3 |  | месяц 5: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | 0.1 | ТСН-6-1 |  | месяц 5: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | 0.1 | ТСН-6-2 |  | месяц 5: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО/ТР* осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО/ИТР осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | чистка изоляции
|  |  | - | ОРУ-110 |  | месяц 5: ТО; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | ЗРУ-6 | КР | месяц 3: КР*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр | замена ячеек №8,56
|  |  | - | УРЗА | ТР | месяц 6: ТО АЧР; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
80 | ТП-7 | г. Воронеж, Московский проспект 11 | 1 | Тр-р №1 |  | месяц 4: ТО*
|  |  | 0.56 | Тр-р №2 |  | месяц 4: ТО*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 4: ТО/ТР* осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
81 | ТП-39 | г. Воронеж, Московский проспект 11 | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО/ИТР осмотр; месяц 10: ТО осмотр
82 | ПС 110/10/10 кВ Подгорное 2 | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 37Д | 25 | Тр-р №1 |  | месяц 5: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | 25 | Тр-р №2 |  | месяц 5: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | 0.25 | ТСН-10-1 |  | месяц 5: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | 0.25 | ТСН-10-2 |  | месяц 5: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО/ТР* осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО/ИТР осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | чистка изоляции
|  |  | - | ОРУ-110 |  | месяц 5: ТО; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | ЗРУ-10 |  | месяц 5: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  |  | Каб.устройства |  | месяц 5: ТО; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | УРЗА | ТР | месяц 6: ТО АЧР; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
83 | РП-ТП "Вега" | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 38 | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | 1 | Тр-р №3
|  |  | 1 | Тр-р №4
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО/ИТР осмотр; месяц 10: ТО осмотр
84 | ТП-1 | г. Воронеж, ул. Вл. Невского 25т | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | 0.63 | Тр-р №3
|  |  | 0.63 | Тр-р №4
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО/ИТР осмотр; месяц 10: ТО осмотр
85 | ТП-2 | г. Воронеж, ул. Вл. Невского 25с | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | 0.63 | Тр-р №3
|  |  | 0.63 | Тр-р №4
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО/ИТР осмотр; месяц 10: ТО осмотр
86 | ТП-4 | г. Воронеж, 60 Армии 26т | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | 0.63 | Тр-р №3
|  |  | 0.63 | Тр-р №4
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО/ИТР осмотр; месяц 10: ТО осмотр
87 | РП-ТП 10/0,4 ВД1 | г. Воронеж, ул. Миронова, 43р | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | 0.63 | Тр-р №3
|  |  | 0.63 | Тр-р №4
|  |  | 0.63 | Тр-р №5
|  |  | 0.63 | Тр-р №6
|  |  | 1 | Тр-р №7
|  |  | 1 | Тр-р №8
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
88 | РП-ТП 10/0,4 ВД2 | г. Воронеж, ул. Шукшина, 25т | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | 1 | Тр-р №3
|  |  | 1 | Тр-р №4
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
89 | РП-10 кВ - «Северная Корона» (тсн 2х0,25 кВА) | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 25с | 0.025 | Тр-р №1
|  |  | 0.025 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
90 | 2 КТП 6/0,4кВ (ТП-27-46/2) | г. Воронеж, ул.Независимости д.84 | 1.25 | Тр-р №1
|  |  | 1.25 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
91 | ТП-4 6/0,4 | г. Воронеж, 121 Стрелковой Дивизии, 11 | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
92 | ТП-1 6/0,4 | г. Воронеж, 121 Стрелковой Дивизии, 11 | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
93 | ТП-2(РП-2) | г. Воронеж, 121 Стрелковой Дивизии, 11 | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
94 | ТП-3 | г. Воронеж, 121 Стрелковой Дивизии, 11 | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО/ИТР осмотр; месяц 10: ТО осмотр
95 | ТП-2 | г. Воронеж, Матросова, 64б | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО/ИТР осмотр; месяц 10: ТО осмотр
96 | ТП-294 | г. Воронеж, Матросова, 60 | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | 0.4 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО/ИТР осмотр; месяц 10: ТО осмотр
97 | ТП-6 | г. Воронеж, Матросова, 66 | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО/ИТР осмотр; месяц 10: ТО осмотр
98 | ТП №7 бабяково | ВО, Н-У р-н, с. Новая Усмань, мкр "Бабяково" IV очередь строительства, поз.12 | 1.25 | Тр-р №1
|  |  | 1.25 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО осмотр; месяц 7: ТО/ИТР осмотр
99 | ТП-2131 | г. Воронеж, ул. Витрука | 1 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО/ИТР осмотр; месяц 10: ТО осмотр
100 | ТП-2133 | г. Воронеж, ул. Витрука | 0.25 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО/ИТР осмотр; месяц 10: ТО осмотр
101 | 2КТПНСТ 6/0,4 2*1000 кВА №2024 | ул. Гаршина 25 | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО/ИТР осмотр; месяц 10: ТО осмотр
102 | ТП-2-37 2КТПНСТ 6/0,4 2*1000 кВА | ул. Электросигнальная уч. 9а | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  |  | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО/ИТР осмотр; месяц 10: ТО осмотр
103 | 2 КТПНСП К/К- 6/0,4 кВ 1000 кВА | г. Воронеж, Туполева, 27 а | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО/ИТР осмотр; месяц 10: ТО осмотр
104 | 2КТП 10/0,4 | Н. Усмань, Солнечная 26а | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО осмотр; месяц 7: ТО/ИТР осмотр
105 | ТП-1 | г. Воронеж, ул. 45 Стр. Дивизии 226а | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО/ИТР осмотр; месяц 10: ТО осмотр
106 | ТП-2 | г. Воронеж, ул. 45 Стр. Дивизии 226д | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
107 | 2КТПНСТ 6/04 кВ 1000 кВа ТП №2-37/1 | г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 13 | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
108 | ТП с двумя трансформаторами ТМГ 6/0,4 кВ мощностью 1000 кВА каждый (ТП-40-58) | г. Воронеж, 45 Стрелковой дивизии, 249т | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
109 | 2КТПНСТ 10 0,4кВ 1250 кВа (ТП-ЗАК-20-46/3) | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, 53а | 1.25 | Тр-р №1
|  |  | 1.25 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
110 | РП-10 кВ | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, 45а | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
111 | 2 КТПНСП 6/0,4 кВ 1000кВА (шк) | г. Воронеж, ул. Покровская, 18/5 | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
112 | КТП 6/0,4 кВ 630 кВА КТП2 | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259/27 | 0.63 | Тр-р №1 |  | месяц 10: ТР*
|  |  |  | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
113 | РП-6 кВ (РП-25-45) | г. Воронеж, ул. Жемчужная 6 | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
114 | 2КТПну-Т-630/6/0,4 ТП-2108 | г Воронеж, ул. Ленинградская, 120-б | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
115 | 2КТПНСТ 6/0,4 кВ 1250 кВА | г. Воронеж, ул. Покровская, 19 Г | 1.25 | Тр-р №1
|  |  | 1.25 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
116 | ТП 6/0,4 кВ (ТП Больница Бельмасов) | г. Воронеж, Электросигнальная 13 | 0.25 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
117 | ТП-110-210 | г. Воронеж, ул. Конопатова,13т | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 11: ТО осмотр
118 | ТП-110-210/1 | г. Воронеж, Московкий пр-т 142ш | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 11: ТО осмотр
119 | ТП-110-210/2 | г. Воронеж, Московкий пр-т 142ш | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 11: ТО осмотр
120 | ТП-110-210/3 | Московкий пр-т 142ш ул. Летчика Филлипова 8т | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 11: ТО осмотр
121 | ТП-1 | г.Воронеж, Московский пр. д.11 | 0.8 | Тр-р №1
|  |  | 0.8 | Тр-р №2
|  |  | 1 | Тр-р №3
|  |  | - | оборудование и аппаратура | КР | месяц 1: КР; месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 11: ТО осмотр | ремонт кровли
122 | ТП-2 | г.Воронеж, Московский пр. д.11 | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.4 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТОС | месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 7: ТОС; месяц 11: ТО осмотр
123 | ТП-6 | г.Воронеж, Московский пр. д.11 | 0.56 | Тр-р №1
|  |  | 0.56 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 11: ТО осмотр
124 | ТП-5 | г.Воронеж, Московский пр. д.11 | 1 | Тр-р №1
|  |  | 0.56 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 11: ТО осмотр
125 | ТП-37 | г.Воронеж, Московский пр. д.11 | 1 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 11: ТО осмотр
126 | ТП-35 | г.Воронеж, Московский пр. д.11 | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО осмотр; месяц 11: ТО/ИТР осмотр
127 | ТП 1484 2х630 | г. Воронеж, ул. Лизюкова 36а | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО осмотр; месяц 11: ТО/ИТР осмотр
128 | ТП 1125 | г. Воронеж, Бульвар Победы, 49 | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО осмотр; месяц 11: ТО/ИТР осмотр
129 | ТП 1192 | г. Воронеж, Бульвар Победы, 43 | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО осмотр; месяц 11: ТО/ИТР осмотр
130 | ТП 1243 | г. Воронеж, Шукшина,17 | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО осмотр; месяц 11: ТО/ИТР осмотр
131 | 2КТПНСП-6/0,4 кВ ТП №1911 | г. Воронеж, ул. Хользунова, 99б | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 11: ТО осмотр
132 | РТП-10/0,4 кВ 400 кВА №6-2 | Рамонский р-н.,с.Ямное,ул.Генерала Черткова,2а. | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
133 | 2КТПНСТ 6/0,4 кВ (ТП-2019) 1000кВА | г. Воронеж ул.Остужевад.2Б | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
134 | РТП 6/10 кВ 2500 кВА | г. Воронеж ул. Красноармейская, 52д | 2.5 | Тр-р №1
|  |  | 2.5 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
135 | БКТП 4х2500 ТП-91ЭП (36:34:0602001:67872) | г.Воронеж ЖК "Пять столиц" | 2.5 | Тр-р №1
|  |  | 2.5 | Тр-р №2
|  |  | 2.5 | Тр-р №3
|  |  | 2.5 | Тр-р №4
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
136 | БКТП 2х630 (Финский квартал) | г.Воронеж ЖК "Финский Квартал" | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
137 | РТП 2х1600 (Финский квартал) | г.Воронеж ЖК "Финский Квартал" | 1.6 | Тр-р №1
|  |  | 1.6 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
138 | БКТП 2х1000 (ТП-1156) 6 | г.Воронеж ул.Ворошилова 1а | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
139 | БКТП 2х1000 (ТП-1754) 6 | г.Воронеж ул.Ворошилова 1 | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
140 | РТП 2х1000 (Бунин) 6 | г.Воронеж ЖК "Бунина" | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
141 | ТП-1 2х1600 (Бунин) | г.Воронеж ЖК "Бунина" | 1.6 | Тр-р №1
|  |  | 1.6 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
142 | ТП-2036 2х1000 | г.Воронеж ЖД "Жизнь" | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
143 | ТП-11 2х1600 (36:34:0602001:69436 ) 10 | г.Воронеж ЖМ "Олимпийский" | 1.6 | Тр-р №1
|  |  | 1.6 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО осмотр; месяц 12: ТО/ИТР осмотр
144 | ТП 2х1250 "Парк лайн" | г.Воронеж ул.60лет ВЛКСМ 6а | 1.25 | Тр-р №1
|  |  | 1.25 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО осмотр; месяц 12: ТО/ИТР осмотр
145 | Распределительный пункт ТЦ Московский проспект, в том числе: Ячейка КСО-298-8ВВ-1000(яч4) | г.Воронеж, Московский проспект 129/1 | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО осмотр; месяц 12: ТО/ИТР осмотр
146 | Распределительный пункт ТЦ Московский проспект, в том числе: Ячейка КСО-298-8ВВ-1000(яч3) | г.Воронеж, Московский проспект 129/1 | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО осмотр; месяц 12: ТО/ИТР осмотр
147 | Распределительный пункт ТЦ Московский проспект, в том числе: Ячейка КСО-298-8ВВ-600(яч23) | г.Воронеж, Московский проспект 129/1 | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО осмотр; месяц 12: ТО/ИТР осмотр
148 | Распределительный пункт ТЦ Московский проспект, в том числе: Ячейка КСО-298-8ВВ-600(яч24) | г.Воронеж, Московский проспект 129/1 | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО осмотр; месяц 12: ТО/ИТР осмотр
149 | РТП-10/0,4 кВ 2х630 кВА №6-1 | Рамонский р-н, с Ямное, ул. Г. Ермолова 35 | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО осмотр; месяц 8: ТО/ИТР осмотр
150 | ТП КТП на поле 3/2 (ТП 10/0,4 кВ 100 кВа диспетчерский №2-52) | Рамонский р-н.,Яменское сельское поселение | 0.1 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО осмотр; месяц 8: ТО/ИТР осмотр
151 | ТП - 10/0,4кВ - 630кВА №1 | Воронежская обл., Рамонский р-н.,с.Ямное,ул.Суворова,24б. | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр; месяц 8: ТО осмотр
152 | КТП - 10/0,4 кВ с ТМ - 630кВА №2 | Рамонский р-н.,с.Ямное,ул.Генерала Сысоева,6 | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр; месяц 8: ТО осмотр
153 | 2КТПНП-10/0,4 кВ 2х400 кВА №3 | Рамонский р-н.,с.Ямное,ул.Фельдмаршала Кутузова,21. | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | 0.4 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр; месяц 8: ТО осмотр
154 | ТПНСП - 10/0,4 кВ ТМГ-630кВА №4 | Рамонский р-н.,с.Ямное,ул.Генерала Вельяминова,3а. | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр; месяц 8: ТО осмотр
155 | КТП - 10/0,4 кВ 1600 кВА №6-2/1 | Рамонский р-н.,с.Ямное,ул.Ягодная ,2 | 1.6 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр; месяц 8: ТО осмотр
156 | 2КТП-10/0,4 кВ 2х400 кВА №6-2/2 | Рамонский р-н.,пос.Солнечный,ул.Рыночная,1/2. | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | 0.4 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО осмотр; месяц 8: ТО/ИТР осмотр
157 | 2КТПНСП - 10/0,4кВ ТМГ-630кВА №6-2/4 | Рамонский р-н.,с.Ямное,ул.Ягодная, 4а. | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО осмотр; месяц 8: ТО/ИТР осмотр
158 | КТПНСП 10/0,4кВ 1000кВА №6-2/5 | Воронежская обл., Рамонский р-н.,пос.Солнечный,ул.Рыночная,1/1. | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО осмотр; месяц 8: ТО/ИТР осмотр
159 | Электроустановка КТПНП-10/0,4 кВ 1000 кВА №6-2/3 | Рамонский р-н., с Ямное | 1 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО осмотр; месяц 4: ТР*; месяц 8: ТО/ИТР осмотр
160 | 2КТПНСП 10/0,4кВ 250кВА №6-2/6 250 кВА | Рамонский р-н., п. Солнечный, ул. Московское шоссе, 5 | 0.25 | Тр-р №1
|  |  | 0.25 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО осмотр; месяц 8: ТО/ИТР осмотр
161 | КТПНСТ-10/0,4кВ №5 630кВА | Рамонский р-н.,с.Ямное, ул. Вельяминова, 3в | 0.63 | Тр-р №1 |  | месяц 2: ТР*
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр; месяц 8: ТО осмотр
162 | КТПНСП 10/0,4кВ 630кВА №6-2/7 | Рамонский р-н.,с.Ямное, ул. Ягодная, 20а | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр; месяц 8: ТО осмотр
163 | РП-10кВ №6-3 | р-н Рамонский, Семилукское лесничество, Подгоренское участковое лесничество, урочище "Стрелецкая дача" | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр; месяц 8: ТО осмотр
164 | 2КТПНСП 10/0,4 кВ 1250 кВА №6-2/9 | п. Солнечный, Московское шоссе, 135 | 1.25 | Тр-р №1
|  |  | 1.25 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО осмотр
165 | 2КТПНСТ 10/0,4 кВ 1250 кВА №6-2/8 | п. Солнечный, Московское шоссе, 30 | 1.25 | Тр-р №1
|  |  | 1.25 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО осмотр
166 | КТПНТ К/К 10/0,4кВ 160 кВА №447 | Рамонский муниципальный район, Яменское сельское поселение, д. Новоподклетное, ул. Гангутская, 44 | 0.16 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
167 | КТПНТ К/К 10/0,4кВ 160кВА №477 | Рамонский муниципальный район, Яменское сельское поселение, д. Новоподклетное, ул. Гангутская, 43 | 0.16 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
168 | КТПНТ К/К 10/0,4кВ 160кВА №476 | Рамонский муниципальный район, Яменское сельское поселение, д. Новоподклетное, ул. Гангутская, 46 | 0.16 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ТР* осмотр
169 | КТПНТ К/К 10/0,4кВ 160кВА №475 | Рамонский район, д. Новоподклетное, ул. Изумрудная, 25 | 0.16 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
170 | РП-10кВ | Рамонский район, с. Новоживотинное | 0 | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
171 | 2КТПНСП 10/04кВ 2х1250 кВА №6-2/10 | Рамонский р-н.,с.Ямное, ул. Рядового Овчаренко, 1 | 1.25 | Тр-р №1
|  |  | 1.25 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
172 | 2КТПНСП 10/04кВ 630кВА №6-2/11 | Рамонский р-н., п. Солнечный, ул. Московское шоссе 131 | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
173 | РП-10 кВ №2/1 (РП-2) | п. Солнечный, Парковая 3 | 0 | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО осмотр
174 | 2КТПНСП 10/0,4кВ 2500кВА (РТП Городские сады) | г. Воронеж , ул. Ломоносова | 2.5 | Тр-р №1
|  |  | 2.5 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО осмотр; месяц 12: ТО/ИТР осмотр
175 | 2КТПНСП 10/0,4кВ 1600кВА (ТП-1 Городские сады) | г. Воронеж, ул. Академика Першина уч. 5, | 1.6 | Тр-р №1
|  |  | 1.6 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО осмотр; месяц 12: ТО/ИТР осмотр
176 | КТП 6/0,4 | ул. Острогожская 109 е | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО осмотр; месяц 12: ТО/ИТР осмотр
177 | СТП 10/0,4 кВ 63 кВА, РУ-6 10 кВ, РУ-0,4 кВ, расположенная на опоре №2 СВ-110-5 по адресу: | Воронежская область, Рамонский район, Яменское сельское поселение, д. Новоподклетное, ул. Соборная, 61 А | 0.063 | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО/ИТР осмотр; месяц 10: ТО осмотр
178 | КТПНТ К/К 10/0,4кВ 400кВА, №488 | Воронежская область, Рамонский район, Яменское поселение, д. Новоподклетное, ул. Дубовая, уч.151 36:25:6700007:204 | 0.4 | Тр-р №1 | ТР | месяц 4: ТР*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 4: ТО/ТР* осмотр; месяц 10: ТО осмотр
179 | РП-10кВ | Воронежская область, Рамонский район, с. Ямное, ул. Атамана Платова, кадастровый номер 36:25:694200:172 | 0 | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО/ИТР осмотр; месяц 10: ТО осмотр
180 | Подстанция Стрелица по адресу: Воронежская область, Семилукский район, р.п. Стрелица, ул. Гагарина, №00-000009 | Семилукский район | 3.2 | Тр-р №1 |  | месяц 1: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | 3.2 | Тр-р №2 |  | месяц 1: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО/ТР* осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО/ИТР осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | чистка изоляции
|  |  |  | ТСН-6-1 |  | месяц 1: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | ОРУ-35 |  | месяц 1: ТО; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | ЗРУ-6 |  | месяц 1: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | Каб.устройства |  | месяц 1: ТО; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | УРЗА | ТР | месяц 6: ТО АЧР; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
181 | Подстанция Орлов Лог по адресу: Воронежская область, Семилукский район, пос. Орлов Лог, переулок Орловлогский 1-й, дом 5а №00-000011 | Семилукский район | 3.2 | Тр-р №1 |  | месяц 5: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | 3.2 | Тр-р №2 |  | месяц 5: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | 2.5 | Тр-р №3 |  | месяц 5: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО/ТР* осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО/ИТР осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | чистка изоляции
|  |  |  | ТСН-6-1 |  | месяц 5: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | ОРУ-35 |  | месяц 5: ТО; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | ЗРУ-6 |  | месяц 5: ТО; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | Каб.устройства |  | месяц 5: ТО; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | УРЗА | ТР | месяц 6: ТО АЧР; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
182 | Подстанция Северная по адресу: Воронежская область, Семилукский район, 380 м северо-запад от д № 13 №00-000012 | Семилукский район | 6.3 | Тр-р №1 |  | месяц 4: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | 3.2 | Тр-р №2 |  | месяц 4: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО/ТР* осмотр | ТО осмотр | ТО/ИТР осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | чистка изоляции
|  |  |  | ТСН-6-1 |  | месяц 4: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | ОРУ-35 |  | месяц 4: ТО; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | ЗРУ-6 |  | месяц 4: ТО; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | Каб.устройства |  | месяц 4: ТО; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | УРЗА | ТР | месяц 6: ТО АЧР; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
183 | Подстанция 35/6 Белый колодец (кад. номер 36:31:3800010:87) | Хохольский район (кад. номер 36:31:3800010:87) | 2.5 | Тр-р №1 |  | месяц 7: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | 6.3 | Тр-р №2 |  | месяц 7: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО/ТР* осмотр | ТО* | ТО осмотр | ТО/ИТР осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | чистка изоляции
|  |  |  | ТСН-6-1 |  | месяц 7: ТО; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | ОРУ-35 |  | месяц 7: ТО; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | ЗРУ-6 |  | месяц 7: ТО; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | Каб.устройства |  | месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | УРЗА | ТР | месяц 6: ТО АЧР; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
184 | Подстанция 36/6 кВ Латная (ЛОЗ) | Семилукский район | 4 | Тр-р №1 |  | месяц 5: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | 4 | Тр-р №2 |  | месяц 5: ТО*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО/ТР* осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО/ИТР осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | ТО осмотр | чистка изоляции
|  |  | - | ОРУ-35 |  | месяц 5: ТО; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | ЗРУ-6 |  | месяц 5: ТО; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | Каб.устройства |  | месяц 5: ТО; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
|  |  | - | УРЗА | ТР | месяц 6: ТО АЧР; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
185 | КТП 10/0,4кВ "Медовка" ДТП № 31-ФЛ от 29.10.2020 | Рамонский р-н | 0.16 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО/ИТР осмотр; месяц 10: ТО осмотр
186 | КТП №844 от опоры №33 ВЛ-6 №10 ПС 35/6 кВ Стрелица | Семилукский р-н | 0.25 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО осмотр; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
187 | ТП 6/0,4 кВ №7-1 ПС 35/6 кВ Стрелица (ДТП № 14 от 25.06.2020) | Семилукский р-н | 1.26 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр
188 | КТП № 6-1 от ВЛ 6-6 ПС 35/6 кВ Северная | Семилукский р-н | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО осмотр; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
189 | КТП № 2-1 "Депо" от ВЛ 6-2 ПС 35/6 кВ Стрелица | Семилукский р-н | 0.25 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО осмотр; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
190 | КТП 630 кВА №777 Воронежская обл., г.Семилуки, ул.Чайковского, уч.2а | Семилукский р-н | 1.26 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО осмотр; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
191 | КТП 10/0,4кВ №5-9 ВЛ-10-5 ПС 110 кВ "Воля" (ДТП №5-ФЛ от 20.02.2021) | г.Воронеж | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО осмотр; месяц 12: ТО/ИТР осмотр
192 | 2КТПНУ-Т-КК-1250/10/0,4ВН У1 (ДТП №33-ЮЛ от 02.12.202г. ДЕВЕЛОПМЕНТ-В) | Рамонский р-н | 1.25 | Тр-р №1
|  |  | 1.25 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
193 | РП 6 кВ Революции 1905г. | г.Воронеж | 0.2 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
194 | КТП № 1 Революции 1905г | г.Воронеж | 4 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
195 | Блочная комплектная трансформаторная подстанция - 2 лит.1А, общей площадью 21.3 кв. м, нежилое 1-этажный, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 31л (кад. номер 36:34:0401016:1443) | г.Воронеж | 1.26 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
196 | Нежилое здание лит. 2А, площадью 21.5 кв. м, нежилое, 1-этажный, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г, 31т (кад. номер 36:34:0401016:979) | г.Воронеж | 1.26 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
197 | Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП-2х1000/6/0,4 (кад. номер 36:34:0401016:1937) | г.Воронеж | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
198 | 2ТП-6/0,4кВ 2*1250кВА пер. Здоровья (ДТП №1ЮЛ ЭЖСС) | г.Воронеж | 1.25 | Тр-р №1
|  |  | 1.25 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
199 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-630/6/0,4 ТП1 (ДТП №16-ФЛ от 20.05.2021г. ЖК "Славяноград") | Семилукский р-н | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО осмотр; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
200 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-630/6/0,4 ТП 2 (ДТП №16-ФЛ от 20.05.2021г. ЖК "Славяноград") | Семилукский р-н | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО осмотр; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
201 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-1000/6/0,4 ТП 3 (ДТП №16-ФЛ от 20.05.2021г. ЖК "Славяноград") | Семилукский р-н | 1 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО осмотр; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
202 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-400/6/0,4 ТП 4 (ДТП №16-ФЛ от 20.05.2021г. ЖК "Славяноград") | Семилукский р-н | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО осмотр; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
203 | КТП-630-10/0,4-У1 (дисп. наим-ие №761) Воронежская обл., Рамонский район, д.Медовка | Рамонский р-н, д.Медовка | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО/ИТР осмотр; месяц 10: ТО осмотр
204 | КТПТ В/В-630/10/0,4-02-У (дисп. номер ПАО "МРСК Центра" №640 от ВЛ 10- ПС Н.Животинное) | Рамонский р-н, д.Медовка | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО/ИТР осмотр; месяц 10: ТО осмотр
205 | КТПТ В/В-1000/10/0,4-02-У, заводской номер 52269 (дисп. номер ПАО "МРСК Центра" №641 от ВЛ 10-2 ПС Н.Животинное) | Рамонский р-н, д.Медовка | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО/ТР* осмотр; месяц 10: ТО осмотр
206 | КТПТ В/В-1000/10/0,4-02-У (дисп. номер ПАО "МРСК Центра" №642 от ВЛ 10-2 ПС Н.Животинное) | Рамонский р-н, д.Медовка | 1 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО/ИТР осмотр; месяц 10: ТО осмотр
207 | КТП 400/10/0,4кВ №641-1 расположенная по адресу: Воронежская обл., Рамонский р-он, д.Медовка, ул. Янтарная | Рамонский р-н | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
208 | КТПП К/К-1000/10/0,4-0,2-У1 заводской номер 52266 | Рамонский р-н, д.Новоподклетное | 1 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
209 | КТПП К/К-1000/10/0,4-0,2-У1 заводской номер 52268 | Рамонский р-н, д.Новоподклетное | 1 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
210 | КТПП К/К-1000/10/0,4-0,2-У1 заводской номер 52267 | Рамонский р-н, д.Новоподклетное | 1 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
211 | Распределительный пункт 6/0,4кВ, кадастровый номер 36:34:0206019:2296, площадь 73,7 кв. м, расположенный по адресу: г. Воронеж, поз.6 жилого комплекса по пер. Здоровья поз.5 | г.Воронеж | 2.5 | Тр-р №1 | ТР | месяц 10: ТР*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ТР* осмотр
212 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП 250-10/0,4-90-У1, заводской номер 439454 (дисп. номер ПАО "Россети центр" № 5-32 от ВЛ 10-5 ПС Н.Животинное) | Рамонский р-н | 0.25 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
213 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП 250-10/0,4-90-У1, заводской номер ______ (дисп. номер ПАО "Россети центр" № 5-36 от ВЛ 10-5 ПС Н.Животинное) | Рамонский р-н | 0.25 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
214 | Подстанция трансформаторная комплектная киоскового типа, заводской номер _____ (дисп. номер ПАО "Россети центр" № 5-37 от ВЛ 10-5 ПС Н.Животинное), | Рамонский р-н | 0.25 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
215 | Столбовая трансформаторная подстанция (СТП 10/0,4кВ зав №319638) | Рамонский р-н | 0.063 | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
216 | Подстанция блочная 2БКТП, максимальная мощность 1051кВт, г.Воронеж, ул.Владимира Невского, 38 | г.Воронеж | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО осмотр; месяц 12: ТО/ИТР осмотр
217 | КТП Т К/К-160/10-0,4-У1 заводской №22111 с. Новая Усмань | Новоусманский р-н | 0.16 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО осмотр; месяц 7: ТО/ИТР осмотр
218 | КТП Т К/К-160/10-0,4-У1 заводской №22112 с. Новая Усмань | Новоусманский р-н | 0.16 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО осмотр; месяц 7: ТО/ИТР осмотр
219 | КТП-630/6/0,4 №9-1 ПС Северная (ДТП №8-ЮЛ от 30.03.2021г. ВДП) | Семилукский р-н | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО осмотр; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
220 | КТП-630/6/0,4 №9-2 ПС Северная (ДТП №8-ЮЛ от 30.03.2021г. ВДП) | Семилукский р-н | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО осмотр; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
221 | Мачтовая трансформаторная подстанция (МТП 160/10/0,4 СНТ Агрохимик) от опоры №153 ВЛ 10-3 ПС 35кВ "Березовка", Воронежская область, Рамонский район, д.Кулешовка | Рамонский р-н | 0.16 | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
222 | КТП 160/10/0,4 по адресу: с. Новая Усмань, ул.70 лет Победы, номер зем.уч. 36:16:5500003:1452 | Новоусманский р-н | 0.16 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО/ИТР осмотр; месяц 7: ТО осмотр
223 | КТП 400/10/0,4 по адресу: с. Новая Усмань, ул.70 лет Победы, номер зем.уч. 36:16:5500003:1452 | Новоусманский р-н | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО/ИТР осмотр; месяц 7: ТО осмотр
224 | КТП 250 кВа 6/0,4кВ с отпайкой от опоры №5-14 ВЛ-6-6 ПС 35 №24 "Плотина" | г.Воронеж, ТСН "Березовское-2" | 0.25 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
225 | КТП 400 кВа 6/0,4кВ с отпайкой от опоры №5-30 ВЛ-6-6 ПС 35 №24 "Плотина" | г.Воронеж, ТСН "Березовское-2" | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
226 | Подземные кабельные электрические сети 0,4 кВ/10 кВ L=4712м с КТП ул.Богатырская,30,34,34а, ул.Калининградская,112 (кад. номер 36:34:0000000:53254) | г.Воронеж | 0 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
|  |  | - | КЛ-10-0,4кВ |  | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
227 | Подземные кабельные электрические сети 0,4 кВ и 10 кВ L=500м с КТП, ул. Планетная, д.26, 28 (кад. номер 36:34:0104043:1552) | г.Воронеж | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
|  |  | - | КЛ-10-0,4кВ |  | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
228 | Подземные кабельные электрические сети 0,4 кВ и 10 кВ L=500м с КТП, ул. Планетная, д.26, 28 (кад. номер 36:34:0104043:1552) | г.Воронеж | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
|  |  | - | КЛ-10-0,4кВ |  | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
229 | Подземные кабельные электрические сети 0,4 кВ и 10 кВ L=500м с КТП, ул. Планетная, д.26, 28 (кад. номер 36:34:0104043:1552) | г.Воронеж | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
|  |  | - | КЛ-10-0,4кВ |  | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
230 | Подземные кабельные электрические сети 0,4 кВ/10 кВ L=3285м с КТП ул. Электровозная д.2,4,6, 12а (кад. номер 36:34:0104042:6643) | г.Воронеж | 1.26 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
|  |  | - | КЛ-10-0,4кВ |  | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
231 | Подземные кабельные электрические сети 0,4 кВ/10 кВ L=1950м с КТП ул. Богатырская, дом 34а, ул. Электровозная, д.36, ул. Боровская, дом 8 (кад. номер 36:34:0000000:53316) | г.Воронеж | 1.26 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
|  |  | - | КЛ-10-0,4кВ |  | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
232 | Подземные кабельные электрические сети 0,4 кВ/10 кВ L=4712м с КТП ул.Богатырская,30,34,34а, ул.Калининградская,112 (кад. номер 36:34:0000000:53254) | г.Воронеж | 1.26 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
|  |  | - | КЛ-10-0,4кВ |  | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
233 | Трансформаторная подстанция (2БКТП 1000/6/0,4кВ) г. Воронеж, ул. Острогожская, д.166/4т (кад. номер 36:34:0545001:13133) | г.Воронеж | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
234 | КТПТ В/В-100-6/0,4-02-У1 (Жемчужина от ВЛ-6-1 ПС 35/6 Северная) заводской номер 5151 Семилукский р-н, СНТСН Жемчужина | Семилукский р-н | 0.1 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО осмотр; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
235 | КТП-1000кВА с отпайкой 10кВ (ВЛЗ-10кВ, КЛ-10кВ) L=2224м, кадастровый номер 36:16:0000000:7116, расположены по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, северо-западная часть кадастрового квартала 36:16:5400002 | Новоусманский р-н | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО/ИТР осмотр; месяц 7: ТО осмотр
|  |  | - | КЛ-10кВ |  | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
236 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ №1043 (Остров) | Новоусманский р-н | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО/ИТР осмотр; месяц 7: ТО осмотр
237 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ №1044 (Остров) | Новоусманский р-н | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО/ИТР осмотр; месяц 7: ТО осмотр
238 | КТП-400/10/0,4 №1042 (от ВЛ-10-7 ПС "Радуга") Новоусманский р-он, северо-западная часть | Новоусманский р-н | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО/ИТР осмотр; месяц 7: ТО осмотр
239 | Трансформаторная подстанция (КТП №145 10/0,4кВ-1000кВА), расположенная по адресу: Воронежская обл., р-н Бобровский, восточная часть кадастрового квартала 36:02:5400031 на гарнице зем.участка с кадастровым номером 36:02:5400031:425 | Бобровский р-н | 0.1 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО осмотр; месяц 8: ТО/ИТР осмотр
240 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ11-100/10/0,4 Y/Yн-0 (004, 2008763, Беларусь), номинальной мощностью 100 кВа (Бобровский район,западная часть квартала 36:02:5400029:60) | Бобровский район | 0.1 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО осмотр; месяц 8: ТО/ИТР осмотр
241 | 2БКТП 630-6/0,4 (дисп. наим. ТП 6/0,4 кВ №770 г.) г.Семилуки, ул. 25 Лет Октября, 140. | г.Семилуки, Семилукский р-н | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО осмотр
242 | ТП 6/0,4 кВ (дисп.наименование ТП №762 от опоры №12 ВЛ 6-7 от ПС 35 кВ №4 Воронежская обл., г.Семилуки, ул.Телегина, 8 | г.Семилуки, Семилукский р-н | 0.25 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО осмотр
243 | БКТП 160/6/0,4 (от РУ 6 кВ ТП №8 от ф. 6-9 ПС 35 кВ№4) Воронежская обл., г. Семилуки, ул.Гагарина 43 | г.Семилуки, Семилукский р-н | 0.16 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО осмотр
244 | КТП №1 (ТП №1) Воронежская обл., Рамонский р-он, с.Новоживотинное, СНТ "Салют" | Рамонский р-н | 0.16 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
245 | КТП №1 (ТП №2) Воронежская обл., Рамонский р-он, с.Новоживотинное, СНТ "Салют" | Рамонский р-н | 0.16 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
246 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4кВ) Новоусманский р-он, с.Александровка | Новоусманский р-н, с.Александровка | 2 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО осмотр; месяц 7: ТО/ИТР осмотр
247 | БКТП 2х160/6/0,4 (дисп.наименование №772) от КЛ 6кВ ВЛ 6-8 и КЛ-6кВ ВЛ 6-9 ПС 35 кВ №4 г.Семилуки, ул.25 лет Октября 122 | г.Семилуки, Семилукский р-н | 0.16 | Тр-р №1
|  |  | 0.16 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО осмотр
248 | Трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (дисп. наим. ТП 1322), расположенная по адресу: г. Воронеж, Учебный кордон, 5а | г.Воронеж | 0.32 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
249 | Трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (дисп. наим. ТП 1337), расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 8а | г.Воронеж | 0.8 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
250 | Трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (дисп. наим. ТП 1338), расположенная по адресу: г. Воронеж, Бульвар Победы, 45а | г.Воронеж | 0.8 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
251 | Трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (дисп. наим. ТП 1350), расположенная по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 66а | г.Воронеж | 1.26 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
252 | Трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (дисп. наим. ТП 1374), расположенной по адресу: г. Воронеж, между домом по улице Докучаева, 10 и домом по улице Морозова, 29а | г.Воронеж | 1.26 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
253 | Трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (дисп. наим. ТП 1418), расположенная по адресу: г. Воронеж, ул. Московский проспект, 149б | г.Воронеж | 1.26 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
254 | Комплектная трансформаторная подстанция 2/400/10/0,4-81-91 (дисп.наименование ТП 8-29) 2009г. ДНТ "ГАРДАРИКА" | г.Воронеж | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | 0.4 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
255 | КТП-ТВВ-400/10/0,4 СНТ "Ветеран" | Рамонский р-н | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
256 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ №1 СНТ "Русское поле" | Новоусманский р-н | 0.25 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО осмотр; месяц 7: ТО/ИТР осмотр
257 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ №2 СНТ "Русское поле" | Новоусманский р-н | 0.25 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО осмотр; месяц 7: ТО/ИТР осмотр
258 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ №3 СНТ "Русское поле" | Новоусманский р-н | 0.25 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО осмотр; месяц 7: ТО/ИТР осмотр
259 | Комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором ТМ-250кВа СНТ "Керамик-2" от ВКЛ 10-6 ПС 110кВ №36 Воронежская в границах кадастрового участка 36:34:0000000:258 | Новоусманский р-н | 0.25 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО осмотр; месяц 7: ТО/ИТР осмотр
260 | Комплектная трансформаторная подстанция №1 ТСН СНТ "Строитель" с трансформатором ТМ-160/10 от ВКЛ 10-6 ПС 110кВ №36 Воронежская | Новоусманский р-н | 0.16 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО осмотр; месяц 7: ТО/ИТР осмотр
261 | Комплектная трансформаторная подстанция №2 ТСН СНТ "Строитель" с трансформатором ТМГ-160/10 от ВКЛ 10-6 ПС 110кВ №36 Воронежская | Новоусманский р-н | 0.16 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО осмотр; месяц 7: ТО/ИТР осмотр
262 | Комплектная трансформаторная подстанция с трансформаторм ТМГ-160кВА СНТСН "РОСИНКА" от ВКЛ 10-6 ПС 110кВ №36 Воронежская | Новоусманский р-н | 0.16 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО/ИТР осмотр; месяц 7: ТО осмотр
263 | Комплектная трансформаторная подстанция №1 с трансформатором ТМ-160/10 СНТСН "РАДУГА" от ВКЛ 10-6 ПС 110кВ №36 Воронежская | Новоусманский р-н | 0.16 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО/ИТР осмотр; месяц 7: ТО осмотр
264 | Комплектная трансформаторная подстанция №2 с трансформатором ТМГ-250/10 СНТСН "РАДУГА" от ВКЛ 10-6 ПС 110кВ №36 Воронежская | Новоусманский р-н | 0.25 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО/ИТР осмотр; месяц 7: ТО осмотр
265 | Комплектная трансформаторная подстанция №3 с трансформатором ТМ-400/10 СНТСН "РАДУГА" от ВКЛ 10-6 ПС 110кВ №36 Воронежская | Новоусманский р-н | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО/ИТР осмотр; месяц 7: ТО осмотр
266 | КТПМ-6/0,4 кВ 160кВА №6-1 с отпайкой L=115м от ВЛ-6кВ №1 ПС Северная (ТП №47-ФЛ_Шаталова Е.Н. ул.Озерная уч.98А) | Семилукский р-н | 0.16 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО осмотр
267 | Трансформаторная подстанция 6кВ 400кВа №776/1, расположенная по адресу: Воронежская обл., г.Семилуки, ул.Крупской (ДТП №70-ЮЛ от 12.12.2024_СЗ Строитель) | Семилукский р-н | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО осмотр
268 | Трансформаторная подстанция 6кВ 400кВа №776/2, расположенная по адресу: Воронежская обл., г.Семилуки, ул.Крупской (ДТП №70-ЮЛ от 12.12.2024_СЗ Строитель) | Семилукский р-н | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО осмотр
269 | Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП630/6/0,4кВ (ТП5), расположенная по адресу: г.Воронеж, Революции 1905г. (ДТП №44-ЮЛ от 22.08.2023г. БИК) | г.Воронеж | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 11: ТО осмотр
270 | Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП630/6/0,4кВ (ТП5), расположенная по адресу: г.Воронеж, Революции 1905г. (ДТП №44-ЮЛ от 22.08.2023г. БИК) | Рамонский район, с.Чертовицы | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
271 | КТПМ 6/0,4 кВ СНТ "Озерки" №6-2 от ВЛ-6-6 ПС 35/6 Северная | Семилукский р-н | 0.1 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО осмотр
272 | Устройство комплектное распределительное КРУ-6РПП-У1 (ВПУ)_ДТП №37-ЮЛ от 30.06.2025г. | Хохольский р-н | 0 | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО осмотр; месяц 9: ТО/ИТР осмотр
273 | ТП-1901 | г.Воронеж, Левобережный район | 2 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 11: ТО осмотр
274 | КТП-8/17 | Грибановский | 0.063 | Тр-р №1 | ТР | месяц 7: ТР*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 4: ТО/ИТР осмотр; месяц 7: ТР*; месяц 10: ТО осмотр | план РСК
275 | ПТП-2-14 | Лискинский | 0.1 | Тр-р №1 | ТР | месяц 4: ТР*
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 3: ТО осмотр; месяц 4: ТР*; месяц 9: ТО/ИТР осмотр | план РСК
276 | КТП-10/0,4 кВ ММ Коронада | Верхнехавский | 0.1 | Тр-р №1 | ТР | bar: месяц 9
|  |  | - | оборудование и аппаратура | ТР | месяц 6: ТО осмотр; месяц 9: ТО/ТР* осмотр | план РСК
277 | ВО-Андриановка | Воронежская обл., Ольховатский район, с. Андриановка | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
278 | ВО-Архангельское | Воронежская обл., Аннинский район, с. Архангельское | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
279 | ВО-Борщево | Воронежская обл., Панинский район, с. Борщево | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
280 | ВО-Братки | Воронежская обл., Терновский район, с. Терновка | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
281 | ВО-Васильевка | Воронежская обл., Бутурлиновский район, с. Васильевка, ул. Ленина, 54 | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
282 | ВО-Веревкин | Воронежская обл. Таловский р-н., с Нижняя Каменка | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
283 | ВО-Верхнее Турово | Воронежская обл., Нижнедевицкий район, с. Верхнее Турово | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
284 | ВО-Верхний Мамон Больница | Воронежская обл., в.Мамон ул. Правды | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
285 | ВО-Верхняя Тишанка | Воронежская обл., Таловский район, с. Верхняя Тишанка | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
286 | ВО-Владимировка | Воронежская обл., Лискинский р-н, с.Владимировка | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
287 | ВО-Гороховка | Воронежская обл., Верхнемамонский р-н, х.донской ул.Высокая | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
288 | ВО-Графское | Воронеж ст.Графская пос.Краснолесный | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
289 | ВО-Дегтярное | Воронежская обл., Каменский район, с. Дегтярное | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
290 | ВО-Дмитриевка | Воронежская обл., Панинский р-н, с.Панино ул.Советская д.63 | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
291 | ВО-Дракино | Воронежская обл., Лискинский р-н, северная часть села Дракино | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
292 | ВО-Дядин | Воронежская обл., Богучарский район, х. Дядин | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
293 | ВО-Ездочное | Воронежская обл., Острогожский район, с. Ездочное | 0.04 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
294 | ВО-Екатериновка | Воронежская обл., Россошанский район, с. Екатериновка | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
295 | ВО-Еланьколено Энерго | Воронежская обл., Новохоперский район, с. Елань-Колено, ул. Нагорная, 1 | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
296 | ВО-Ермоловка | Воронежская обл., Лискинский район, с. Ермоловка | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
297 | ВО-Ивановка | Воронежская обл., Россошанский р-н . С.Ивановка ул.Центральная 32 | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
298 | ВО-Каменка Башня | Воронежская обл., Каменский р-н, пгт Каменка ул. Полевая 2Б | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
299 | ВО-Карачун | Воронежская обл., Рамонский район, с. Карачун | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
300 | ВО-Козловка | Воронежская обл., Терновский район, с. Козловка, ул. Горького | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
301 | ВО-Комсомольский | Воронежская область, Бутурлиновский район, п. Комсомольский | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
302 | ВО-Коротояк | Воронежская обл., Острогожский район, с. Коротояк, ул. Свободы | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
303 | ВО-Красный Лиман | Воронежская обл., Панинский район, с. Красный Лиман, ул. Советская, 51 | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
304 | ВО-Криуша | Воронежская обл., Панинский район, с. Криуша | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
305 | ВО-Левая Россошь | Воронежская обл., Каширский р-н., с.Левая россошь | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
306 | ВО-Лещаное | Воронежская обл., Воробьевский район, с. Лещаное | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
307 | ВО-Лизиновка | Воронежская обл., Россошанский район, с. Лизиновка | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
308 | ВО-Липовка | Воронежская обл., Бобровский район, п. Липовка | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
309 | ВО-Листопадовка башня | Воронежская обл., Грибановский район, с. Листопадовка ул. Советская 579с | 0.04 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
310 | ВО-Малые Алабухи | Воронежская обл., Грибановский район, с. Малые Алабухи-2 | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
311 | ВО-Маяк | Воронежская обл., Бобровский район, п. Нескучный | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
312 | ВО-Можайское | Воронежская обл., Каширский район, с. Можайское | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
313 | ВО-Московский Второй | Воронежская обл., Новохоперский район, п. Московский второй | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
314 | ВО-Народное | Воронежская обл., Терновский район, с. Народное | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
315 | ВО-Нижнедевицк | Воронежская обл., Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
316 | ВО-Нижний Кисляй | Воронежская обл., Бутурлиновский район, с. Нижний Кисляй | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
317 | ВО-Новая Чигла | Воронежская обл. Таловский р-н., с.Новая Чигла | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
318 | ВО-Перевальное | Воронежская обл., Подгоренский район, с. Перевальное | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
319 | ВО-Писаревка | Воронежская обл., Кантемировский район, с. Писаревка | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
320 | ВО-Райновское | Воронежская обл., Россошанский район, с. Райновское | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
321 | ВО-Репьевка | Воронежская обл., Репьевский район, п. Репьевка | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
322 | ВО-Россошь башня | Воронежская обл., г.Россошь ул Деповская 131 В | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
323 | ВО-Россошь дача | Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь, ул. Большевик, 24 | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
324 | ВО-Русаново | Воронежская обл., Терновский район, с. Русаново | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
325 | ВО-свх.Лискинский | Воронежская обл. с.Лискинское полен №43 | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
326 | ВО-Семидесятное | Воронежская обл., Хохольский район, с. Семидесятное, ул. Кирова, 2Б | 0.016 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
327 | ВО-Сергеевка | Воронежская обл., Подгоренский район, с. Сергеевка | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
328 | ВО-Средний Икорец | Воронежская обл., Лискинский р-н, с.Средний Икорец ул.Мира | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
329 | ВО-Старая Ведуга | Воронежская обл., Семилукский район, с. Старая Ведуга | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
330 | ВО-Старая Криуша | Воронежская обл., Петропавловский район, с. Старая Криуша | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
331 | ВО-Талы | Воронежская обл., Кантемировский р-н., с.Талы | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
332 | ВО-Терновка | Воронежская обл., Терновский район, с. Терновка, ул. Октябрьская, 16 | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
333 | ВО-Филоново | Воронежская обл., Богучарский район, п. Филоново | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
334 | ВО-Цюрупы башня | Воронежская обл., Бобровский район, п\х имени Цурюпы | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
335 | ВО-Чагари | Воронежская обл., Россошанский район, с. Чагари | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
336 | ВО-Чертовицы | Воронежская обл., Рамонский р-н, 492 км лево автомагистрали М-4 Дон | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
337 | ВО-Щучье | Воронежская обл., Лискинский р-н с.Щучье | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
338 | ВО-Яблочное | Воронежская обл., Хохольский район, с. Яблочное | 0.025 | оборудование и аппаратура |  | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
339 | РП-10 кВ | Рамонский р-н | 0.04 | оборудование и аппаратура |  | месяц 3: ТО/ИТР осмотр; месяц 9: ТО осмотр
340 | КТП 6/0,4 кВ | Семилукский р-н | 2.7 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО осмотр; месяц 11: ТО/ИТР осмотр
341 | ТП №776 6/0,4кВ 2х630 | Семилукский р-н, г.Семилуки | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | 0.63 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО осмотр; месяц 11: ТО/ИТР осмотр
342 | ТП-792 от ВГЭС | г.Воронеж, Советский р-н | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
343 | ТП-792 от Квартал | г.Воронеж, Советский р-н | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
344 | КТП 10/0,4 кВ №263 от ВЛ-10-4 ПС Воронежская | Новоусманский р-н | 0.063 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО/ИТР осмотр; месяц 7: ТО осмотр
345 | ЗТП 10/0,4 кВ №1-1 | Нижнедевицкий р-н | 1.19 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 4: ТО осмотр; месяц 10: ТО/ИТР осмотр
346 | КТП 6/0,4кВ №158 (КТПН-160) | г.Семилуки, Семилукский р-н | 0.16 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО осмотр; месяц 11: ТО/ИТР осмотр
347 | ТП-630 6/0,4кВ ООО ВПЭК | г.Семилуки, Семилукский р-н | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО осмотр; месяц 11: ТО/ИТР осмотр
348 | 2КТПНУ 400/6/0,4кВ ТЦ Олимп | г.Семилуки, Семилукский р-н | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | 0.4 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО осмотр; месяц 11: ТО/ИТР осмотр
349 | КТП 6/0,4кВ ИП Фридман | г.Семилуки, Семилукский р-н | 0.16 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО осмотр; месяц 11: ТО/ИТР осмотр
350 | КТП 10/0,4кВ №805 от ВЛ-10-8 ПС Бутурлиновка-1 | Бутурлиновский р-н | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО осмотр; месяц 7: ТО/ИТР осмотр
351 | КТП 10/0,4кВ №203 от ВЛ-10-2 ПС Великий Октябрь | Бутурлиновский р-н | 0.25 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО осмотр; месяц 7: ТО/ИТР осмотр
352 | КТП 10/0,4кВ №205 от ВЛ-10-2 ПС Великий Октябрь | Бутурлиновский р-н | 0.25 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО осмотр; месяц 7: ТО/ИТР осмотр
353 | КТП 10/0,4кВ №103 от ВЛ-10-1 ПС Великий Октябрь | Бутурлиновский р-н | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО/ИТР осмотр; месяц 7: ТО осмотр
354 | КТП 10/0,4кВ №107 от ВЛ-10-1 ПС Великий Октябрь | Бутурлиновский р-н | 0.63 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО/ИТР осмотр; месяц 7: ТО осмотр
355 | КТП 10/0,4кВ №110 от ВЛ-10-1 ПС Великий Октябрь | Бутурлиновский р-н | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 1: ТО/ИТР осмотр; месяц 7: ТО осмотр
356 | ТП-1688 (ТСН "Высотка") | г.Воронеж | 2.5 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
357 | КТП 160/6/0,4кВ №1 ООО АВМ | г.Семилуки, Семилукский р-н | 0.16 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 11: ТО осмотр
358 | КТП 160/6/0,4кВ №2 ООО АВМ | г.Семилуки, Семилукский р-н | 0.16 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 11: ТО осмотр
359 | Трансформаторная подстанция ТП 1000/6/0,4 кВ (дисп. наим. ТП №1) от опоры №28 ВЛ 6-4 ПС 35кВ №4 | Семилукский р-н | 1 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 11: ТО осмотр
360 | Оборудование двух трансформаторной подстанции ТП1000/6/0,4 кВ (дисп. наим. ТП №3) от опоры №23 ВЛ 6-4 ПС 35кВ №4 | Семилукский р-н | 1 | Тр-р №1
|  |  | 1 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 11: ТО осмотр
361 | Трансформаторная подстанция ТП 250/6/0,4 кВ от оп №30 КВЛ 6 кВ №4 от ПС 35 кВ №4 | Семилукский р-н | 0.25 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 11: ТО осмотр
362 | Трансформаторная подстанция ТП 400/10/0,4 кВ (дисп.наим. ТП 156) от оп №87 ВЛ 6 кВ от ПС 35 кВ №4 | Семилукский р-н | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 11: ТО осмотр
363 | ТП 400/6/0,4 кВ (ООО «ХолдиГрупп») от оп. №17 КВЛ 6 кВ №4 от ПС 35 кВ №4 | Семилукский р-н | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 11: ТО осмотр
364 | Трансформаторная подстанция ТП 400/6/0,4 кВ (дисп. наим. РТП 2-24) от ВЛ-10-2 ПС Левая Россошь | Каширский р-н | 0.4 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 11: ТО осмотр
365 | Комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором ТМГ-СЭЩ-160/10-11 УХЛ1 от ВЛ 10-2 ПС 35 кВ №33 Ендовище | Семилукский р-н | 0.16 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 5: ТО/ИТР осмотр; месяц 11: ТО осмотр
366 | 2ТП-1842 (ЖК "Чемпион") | г.Воронеж | 4 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
367 | 2ТП-Адмирал | г.Воронеж | 4 | Тр-р №1
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
368 | ТП 1600/6/0,4 кВ ЖК "Солнечный сквер" | г.Воронеж | 1.6 | Тр-р №1
|  |  | 1.6 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
369 | Трансформаторная подстанция ТП-6/0,4 кВ 2х1250 кВА (ЖК "Легенда парк") | Центральный р-н, г.Воронеж | 1.25 | Тр-р №1
|  |  | 1.25 | Тр-р №2
|  |  | - | оборудование и аппаратура |  | месяц 6: ТО/ИТР осмотр; месяц 12: ТО осмотр
| Итого: МВА |  | 625.456
ТО - техническое обслуживание
ТОС - техническое освидетельствование объекта
КР - капитальный ремонт
ТР - текущий ремонт
ИТР осмотр - осмотр ИТР персоналом
ТО* - техническое обслуживание с выводом в ремонт оборудования
ТР*- текущий ремонт с выводом в ремонт оборудования
ТО АЧР - техническое обслуживание устройств АЧР

## ВЛ,КЛ
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директрор ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ"
_________________________ Гриднев Д.Н.
"______"_____________________ 2025г.
ГРАФИК
планово-предупредительного ремонта электрооборудования ВЛ, КЛ ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ" на 2026 год
№ п/п | Объект, диспетчерское наименование (КЛ,ВЛ) | Наименование муниципального образования, на территории которого расположен объект | Тип ЛЭП (воздушная, кабельная) | Протяженность ЛЭП, км |  |  |  | Вид ремонта (ТО,ТР,КР) | месяц
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | КЛ -0,4 кВ, СИП2-3х50+1х70 мм. кв. | п. Новохоперск, пер. Пушкина,55 | воздушная |  |  |  | 1.3 | ТО | месяц 8: ТО/ИТР обход, осмотр
2 | КЛ-10 кВ, СИП-3 1х70 мм.кв от опоры №70 | п. Новохоперск, пер. Пушкина, 55 | воздушная |  |  | 0.06 |  | ТО | месяц 8: ТО/ИТР обход, осмотр
3 | ВЛ СИП ВО 6 кВ, РП Хохольский, ул. Спортивная-38В | Воронежская область РП Хохольский ул.Спортивная, д.38В | воздушная |  |  | 0.06 |  | ТО | месяц 6: ТО/ИТР обход, осмотр
4 | КЛ-0,4 кВ | Воронежская область, Рамонский район, с. Айдарово, ул. Мазлумова, 12 | кабельная |  |  |  | 0.025 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
5 | ВЛ 1 -0,4 кВ | Воронежская область, Рамонский район, с. Айдарово, ул. Мазлумова, 12 | воздушная |  |  |  | 0.102 | ТО | месяц 12: ТО/ИТР обход, осмотр
6 | ВЛ 2 -0,4 кВ | Воронежская область, Рамонский район, с. Айдарово, ул. Мазлумова, 12 | воздушная |  |  |  | 0.11 | ТО | месяц 12: ТО/ИТР обход, осмотр
7 | отпайка ВЛ-10 кВ | Воронежская область, Рамонский район, с. Айдарово, ул. Мазлумова, 12 | воздушная |  |  | 0.04 |  | ТО | месяц 12: ТО/ИТР обход, осмотр
8 | КЛ-6 кВ ПвПуг-10 3х95/25 мм.кв | г. Воронеж, пер. Ракетный , д.2 | кабельная |  |  | 0.45 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
9 | КЛ-6 кВ ПвПуг-10 кВ 3х95/25 мм.кв | г. Воронеж, пер. Ракетный , д.2 | кабельная |  |  | 0.45 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
10 | КЛ 6кВ-ААБЛ -3х95мм.кв. | г. Воронеж, жилой массив Лесная поляна-3 | кабельная |  |  | 0.35 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
11 | КЛ 6 кВ-ААБЛ -3х240мм.кв. | г. Воронеж, 45 Стрелковой Дивизии, 251Д | кабельная |  |  | 3.5 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
12 | КЛ 6 кВ-ААБЛ -3х240мм.кв. | г. Воронеж, 45 Стрелковой Дивизии, 251Д | кабельная |  |  | 3.5 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
13 | КЛ-0,4кВ АиБбшв 4*240мм кв. | г.Воронеж, ул.45 Стрелковой дивизии д.257А | кабельная |  |  |  | 0.42 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
14 | КЛ-6 кВ ААБл 3х150 мм | г. Воронеж, ул. Беговая, 225 -Независимости,55 | кабельная |  |  | 5 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
15 | КЛ-6 кВ ААБл 3х150 мм | г. Воронеж, ул. Беговая, 225 -Независимости, 55 | кабельная |  |  | 5 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
16 | КЛ-6 кВ ААБл 3х240 | г. Воронеж, ул. Беговая, 225. | кабельная |  |  | 3 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
17 | КЛ-6 кВ ААБл 3х240 | г. Воронеж, ул. Беговая, 225. | кабельная |  |  | 3 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
18 | КЛ-10 ААБл 3*150 мм.кв | г. Воронеж, ул. Суворова, 122а | кабельная |  |  | 2.94 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
19 | КЛ-10 ААБл 3*150 мм.кв | г. Воронеж, ул. Суворова, 122а | кабельная |  |  | 2.94 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
20 | КЛ 0,4 кВ АВБШв-1 (4х70 мм кв) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122а | кабельная |  |  |  | 0.095 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
21 | КЛ 0,4 кВ АВБШВ (4х150 мм кв) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122а | кабельная |  |  |  | 0.095 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
22 | КЛ 0,4 кВ 2АВБШВ (4х150 мм кв) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122Б | кабельная |  |  |  | 0.1684 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
23 | КЛ 0,4 кВ 2АВБШВ (4х150 мм кв) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122Б | кабельная |  |  |  | 0.1684 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
24 | КЛ 0,4 кВ 2АВБШВ (4х150 мм кв) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122Б | кабельная |  |  |  | 0.1684 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
25 | КЛ 0,4 кВ 2АВБШВ (4х150 мм кв) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122Б | кабельная |  |  |  | 0.1684 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
26 | КЛ 0,4 кВ 2АВБШВ (4х150 мм кв) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122Б | кабельная |  |  |  | 0.1684 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
27 | КЛ 0,4 кВ 2АВБШв-1 (4х150 мм кв) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122а | кабельная |  |  |  | 0.03375 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
28 | КЛ 0,4 кВ 2АВБШв-1 (4х150 мм кв) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122а | кабельная |  |  |  | 0.03375 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
29 | КЛ 0,4 кВ 2АВБШв-1 (4х150 мм кв) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122а | кабельная |  |  |  | 0.03375 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
30 | КЛ 0,4 кВ 2АВБШв-1 (4х150 мм кв) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122а | кабельная |  |  |  | 0.03375 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
31 | КЛ 0,4 кВ 2АВБШв-1 (4х150 мм кв) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122а | кабельная |  |  |  | 0.03375 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
32 | КЛ 0,4 кВ 2АВБШв-1 (4х150 мм кв) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122а | кабельная |  |  |  | 0.03375 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
33 | КЛ 0,4 кВ 2АВБШв-1 (4х150 мм кв) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122а | кабельная |  |  |  | 0.03375 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
34 | КЛ 0,4 кВ 2АВБШв-1 (4х150 мм кв) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122а | кабельная |  |  |  | 0.03375 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
35 | КЛ 0,4 кВ АВБШВ (4х150 мм кв) от РУ-0,4 до 1 ВРУ-3 сек.3 | г. Воронеж, ул. Суворова, 122в | кабельная |  |  |  | 0.0275 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
36 | КЛ 0,4 кВ АВБШВ (4х150 мм кв) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122в | кабельная |  |  |  | 0.0275 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
37 | КЛ 0,4 кВ АВБШВ (4х150 мм кв) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122в | кабельная |  |  |  | 0.0275 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
38 | КЛ 0,4 кВ АВБШВ (4х150 мм кв) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122в | кабельная |  |  |  | 0.0275 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
39 | КЛ 0,4 кВ АВБШВ (4х150 мм кв) от РУ-0,4 до 2ВРУ-3 сек.3 | г. Воронеж, ул. Суворова, 122в | кабельная |  |  |  | 0.0275 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
40 | КЛ 0,4 кВ АВБШВ (4х150 мм кв) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122в | кабельная |  |  |  | 0.0275 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
41 | КЛ 0,4 кВ АВБШВ (4х150 мм кв) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122в | кабельная |  |  |  | 0.0275 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
42 | КЛ 0,4 кВ АВБШВ (4х150 мм кв) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122в | кабельная |  |  |  | 0.0275 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
43 | КЛ 0,4 кВ АВБШВ (4х185 мм кв) от РУ-0,4 до 1 ВРУ-4 СЕК.4 | г. Воронеж, ул. Суворова, 122В | кабельная |  |  |  | 0.0395 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
44 | КЛ 0,4 кВ АВБШВ (4х185 мм кв) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122В | кабельная |  |  |  | 0.0395 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
45 | КЛ 0,4 кВ АВБШВ (4х185 мм кв) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122В | кабельная |  |  |  | 0.0395 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
46 | КЛ 0,4 кВ АВБШВ (4х185 мм кв) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122В | кабельная |  |  |  | 0.0395 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
47 | КЛ 0,4 кВ АВБШВ -1 (4х185 мм кв)от РУ-0,4 до 2ВРУ-4 | г. Воронеж, ул. Суворова, 122В | кабельная |  |  |  | 0.04 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
48 | КЛ 0,4 кВ АВБШВ -1 (4х185 мм кв) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122В | кабельная |  |  |  | 0.04 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
49 | КЛ 0,4 кВ АВБШВ -1 (4х185 мм кв) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122В | кабельная |  |  |  | 0.04 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
50 | КЛ 0,4 кВ АВБШВ -1 (4х185 мм кв) | г. Воронеж, ул. Суворова, 122В | кабельная |  |  |  | 0.04 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
51 | КЛ-10 кВ фидер №4 ААБЛ 3х120 | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 33б | кабельная |  |  | 0.975 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
52 | КЛ-10 кВ фидер №37 ААБЛ 3х120 | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 33б | кабельная |  |  | 0.975 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
53 | КЛ 0,4 кВ АВБШв 4х50 мм.кв | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 33 б | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
54 | КЛ 0,4 кВ АВБШв 4х50 мм.кв | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 33 б | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
55 | КЛ 0,4 кВ АВБШв 4х240 мм.кв | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 33 б | кабельная |  |  |  | 0.055 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
56 | КЛ 0,4 кВ АВБШв 4х240 мм.кв | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 33 б | кабельная |  |  |  | 0.055 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
57 | КЛ 0,4 кВ АВБШв 4х240 мм.кв | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 33 б | кабельная |  |  |  | 0.055 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
58 | КЛ 0,4 кВ АВБШв 4х240 мм.кв | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 33 б | кабельная |  |  |  | 0.055 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
59 | КЛ 0,4 кВ АВБШв 4х240 мм.кв | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 33 б | кабельная |  |  |  | 0.055 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
60 | КЛ 0,4 кВ АВБШв 4х240 мм.кв | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 33 б | кабельная |  |  |  | 0.055 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
61 | КЛ -10 кВ | Воронежская область, Рамонский район, с. Староживотиное, ул. Раменская, 3а | кабельная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
62 | КЛ-10кВ | г. Воронеж- Воронежская обл, Рамонский район, Семилукское лесничество, Подгоренское участковое лесничество, Урочище подгоренская дача, квартал № 94, части выделов, 11, 14,16,18, квартал № 97, части выделов, 4,5,6,10 | кабельная |  |  | 7 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
63 | КЛ-10кВ |  | кабельная |  |  | 7 |  | ТО
64 | КЛ-10 кВ, ААБл 3х95 мм.кв | Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Полевая, 41а | кабельная |  |  | 0.04 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
65 | КЛ-10 кВ, ААБл 3х95 мм.кв | Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Полевая, 41а | кабельная |  |  | 0.05 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
66 | КЛ-0,4 кВ, АВБШв 4х120 мм.кв. | Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Полевая, 41а | кабельная |  |  |  | 0.02 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
67 | КЛ-0,4 кВ, АВБШв 4х120 мм.кв. | Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Полевая, 41а | кабельная |  |  |  | 0.02 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
68 | КЛ 6кВ-ААБЛ -3х120мм.кв. | г. Воронеж, пер. ул. МОПРАа, 19/1 | кабельная |  |  | 0.27 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
69 | КЛ 6кВ-ААБЛ -3х120мм.кв. | г. Воронеж, пер. ул. МОПРАа, 19/1 | кабельная |  |  | 0.27 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
70 | КЛ 0,4 кВ-АВБШв -4х185.кв. | г. Воронеж, пер. ул. МОПРАа, 19/1 | кабельная |  |  |  | 0.12 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
71 | КЛ 0,4 кВ-АВБШв -4х185.кв. | г. Воронеж, пер. ул. МОПРАа, 19/1 | кабельная |  |  |  | 0.12 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
72 | КЛ 0,4 кВ-АВБШв -4х50.кв. | г. Воронеж, пер. ул. МОПРАа, 19/1 | кабельная |  |  |  | 0.12 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
73 | КЛ 0,4 кВ-АВБШв -4х50.кв. | г. Воронеж, пер. ул. МОПРАа, 19/1 | кабельная |  |  |  | 0.12 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
74 | КЛ 0,4 кВ-АВБШв -4х185.кв. | г. Воронеж, жилой массив Лесная поляна-3 | кабельная |  |  |  | 0.165 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
75 | КЛ 0,4 кВ-АВБШв -4х185.кв. | г. Воронеж, жилой массив Лесная поляна-3 | кабельная |  |  |  | 0.165 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
76 | КЛ 0,4 кВ-АВБШв -4х50.кв. | г. Воронеж, жилой массив Лесная поляна-3 | кабельная |  |  |  | 0.09 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
77 | КЛ 0,4 кВ-АВБШв -4х50.кв. | г. Воронеж, жилой массив Лесная поляна-3 | кабельная |  |  |  | 0.09 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
78 | КЛ 10 кВ-ААБЛ -3х70мм.кв. | Воронежская обл. г. Поворино, ул. Советская,34 | кабельная |  |  | 0.65 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
79 | КЛ 0,4 кВ-АВБШв -4х35.кв. | Воронежская обл. г. Поворино, ул. Советская,34 | кабельная |  |  |  | 0.062 | ТО
80 | КЛ 0,4 кВ-АВБШв -4х35.кв. | Воронежская обл. г. Поворино, ул. Советская,34 | кабельная |  |  |  | 0.062 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
81 | КЛ 0,4 кВ-АВБШв -4х35 мм.кв. | Воронежская обл. г. Поворино, ул. Советская,34 | кабельная |  |  |  | 0.062 | ТО
82 | КЛ 0,4 кВ-АВБШв -4х35.мм.кв. | Воронежская обл. г. Поворино, ул. Советская,34 | кабельная |  |  |  | 0.062 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
83 | КЛ 10 кВ -ААБл 3х95 мм. кв. от РТП 10 кВ | Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Раздольная, 1. | кабельная |  |  | 0.27 |  | ТО
84 | КЛ 10 кВ- ААБл- 3х150 мм.кв.от ПС 110 "Новоусманская" (яч.№5) | Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Раздольная, 1. | кабельная |  |  | 0.62 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
85 | КЛ 10 кВ- ААБл- 3х150 мм.кв.от ПС 110 "Новоусманская" (яч №24) | Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Раздольная, 1. | кабельная |  |  | 0.62 |  | ТО
86 | КЛ 0,4кВ- АВБШв 4х120 мм. | Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Раздольная, 1. | кабельная |  |  |  | 0.174 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
87 | КЛ 0,4кВ- АВБШв 4х120 мм. | Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Раздольная, 1. | кабельная |  |  |  | 0.174 | ТО
88 | КЛ 0,4кВ- АВБШв 4х120 мм. | Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Раздольная, 1. | кабельная |  |  |  | 0.173 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
89 | КЛ 0,4кВ- АВБШв 4х120 мм. | Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Раздольная, 1. | кабельная |  |  |  | 0.173 | ТО
90 | КЛ 0,4кВ- АВБШв 4х120 мм. | Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Раздольная, 1. | кабельная |  |  |  | 0.173 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
91 | КЛ 0,4кВ- АВБШв 4х120 мм. | Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Раздольная, 1. | кабельная |  |  |  | 0.173 | ТО
92 | КЛ 0,4кВ- АВБШв 4х50мм. | Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Раздольная, 1. | кабельная |  |  |  | 0.27 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
93 | КЛ 0,4кВ- АВБШв 4х50мм. | Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Раздольная, 1. | кабельная |  |  |  | 0.27 | ТО
94 | КЛ-6 кВ АВБшв, 3х50 мм.кв. от яч. 3/1 | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 247 | кабельная |  |  | 0.29 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
95 | КЛ-6 кВ АВБшв, 3х50 мм.кв. от яч. 3/2 | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 247 | кабельная |  |  | 0.29 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
96 | КЛ-0,4кВ 2АВБШв, 4х120 мм. | ул. 45 Стрелковой дивизии, 247 (факт адрес 247/3) | кабельная |  |  |  | 0.184 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
97 | КЛ-0,4кВ 2АВБШв, 4х120 мм. | ул. 45 Стрелковой дивизии, 247 (факт адрес 247/3) | кабельная |  |  |  | 0.184 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
98 | КЛ-0,4кВ 2АВБШв, 4х95 мм. | ул. 45 Стрелковой дивизии, 247 (факт адрес 247/3) | кабельная |  |  |  | 0.266 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
99 | КЛ-0,4кВ 2АВБШв, 4х95 мм. | ул. 45 Стрелковой дивизии, 247 (факт адрес 247/3) | кабельная |  |  |  | 0.266 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
100 | КЛ-0,4кВ АВБШв, 4х185 мм. | ул. 45 Стрелковой дивизии, 247 (факт адрес 247/3) | кабельная |  |  |  | 0.092 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
101 | КЛ-0,4кВ АВБШв, 4х185 мм. | ул. 45 Стрелковой дивизии, 247 (факт адрес 247/3) | кабельная |  |  |  | 0.092 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
102 | КЛ-0,4кВ АВБШв, 4х150мм. | ул. 45 Стрелковой дивизии, 247 (факт адрес 247/3) | кабельная |  |  |  | 0.133 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
103 | КЛ-0,4кВ АВБШв, 4х150мм. | ул. 45 Стрелковой дивизии, 247 (факт адрес 247/3) | кабельная |  |  |  | 0.133 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
104 | КЛ-6 кВ ААБл 3х120 мм.кв | г. Воронеж, 45 Стрелковой дивизии, 106 | кабельная |  |  | 2 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
105 | КЛ-6 кВ ААБл 3х120 мм.кв | г. Воронеж, 45 Стрелковой дивизии, 106 | кабельная |  |  | 2 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
106 | КЛ-0,4 кВ АВБШв 4х120 | г. Воронеж, 45 Стрелковой дивизии, 106 | кабельная |  |  |  | 0.0245 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
107 | КЛ-0,4 кВ АВБШв 4х120 | г. Воронеж, 45 Стрелковой дивизии, 106 | кабельная |  |  |  | 0.0245 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
108 | КЛ-0,4 кВ АВБШв 4х120 | г. Воронеж, 45 Стрелковой дивизии, 106 | кабельная |  |  |  | 0.0245 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
109 | КЛ-0,4 кВ АВБШв 4х120 | г. Воронеж, 45 Стрелковой дивизии, 106 | кабельная |  |  |  | 0.0245 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
110 | КЛ-0,4 кВ АВБШв 4х95 | г. Воронеж, 45 Стрелковой дивизии, 106 | кабельная |  |  |  | 0.06 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
111 | КЛ-0,4 кВ АВБШв 4х95 | г. Воронеж, 45 Стрелковой дивизии, 106 | кабельная |  |  |  | 0.06 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
112 | КЛ-0,4 кВ АВБШв 4х95 | г. Воронеж, 45 Стрелковой дивизии, 106 | кабельная |  |  |  | 0.06 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
113 | КЛ-0,4 кВ АВБШв 4х95 | г. Воронеж, 45 Стрелковой дивизии, 106 | кабельная |  |  |  | 0.06 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
114 | КЛ-6 кВ ААБл-10 (3х120мм) | г. Воронеж, ул. 45 Ст.Дивизии, 247а | кабельная |  |  | 0.6 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
115 | КЛ-6 кВ ААБл-10 (3х120мм) | г. Воронеж, ул. 45 Ст.Дивизии, 247а | кабельная |  |  | 0.14 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
116 | КЛ-0,4 кВ ААБШв- (4х150мм) | г. Воронеж, ул. 45 Ст.Дивизии, 247/4 | кабельная |  |  |  | 0.1534 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
117 | КЛ-0,4 кВ ААБШв- (4х150мм) | г. Воронеж, ул. 45 Ст.Дивизии, 247/4 | кабельная |  |  |  | 0.1534 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
118 | КЛ-0,4 кВ ААБШв- (4х150мм) | г. Воронеж, ул. 45 Ст.Дивизии, 247/4 | кабельная |  |  |  | 0.1534 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
119 | КЛ-0,4 кВ ААБШв- (4х150мм) | г. Воронеж, ул. 45 Ст.Дивизии, 247/4 | кабельная |  |  |  | 0.1534 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
120 | КЛ-0,4 кВ ААБШв- (4х150мм) | г. Воронеж, ул. 45 Ст.Дивизии, 247/4 | кабельная |  |  |  | 0.153 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
121 | КЛ-0,4 кВ ААБШв- (4х150мм) | г. Воронеж, ул. 45 Ст.Дивизии, 247/4 | кабельная |  |  |  | 0.153 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
122 | КЛ-0,4 кВ ААБШв- (4х150мм) | г. Воронеж, ул. 45 Ст.Дивизии, 247/4 | кабельная |  |  |  | 0.153 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
123 | КЛ-0,4 кВ ААБШв- (4х150мм) | г. Воронеж, ул. 45 Ст.Дивизии, 247/4 | кабельная |  |  |  | 0.153 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
124 | КЛ-0,4 кВ | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 247/6 | кабельная |  |  |  | 0.085 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
125 | КЛ-0,4 кВ | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 247/6 | кабельная |  |  |  | 0.085 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
126 | КЛ-10 кВ ф.№14 ААШв-10 3х95 мм.кв. | г. Воронеж, ул. Невского, 38 | кабельная |  |  | 0.478 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
127 | КЛ-10 кВ ф.№17 ААШв-10 3х95 мм.кв. | г. Воронеж, ул. Невского, 38 | кабельная |  |  | 0.478 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
128 | КЛ-0,4 кВ АВБШв- 4х120 мм.кв. | г. Воронеж, ул. Невского, 38 | кабельная |  |  |  | 0.124 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
129 | КЛ-0,4 кВ АВБШв- 4х120 мм.кв. | г. Воронеж, ул. Невского, 38 | кабельная |  |  |  | 0.124 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
130 | КЛ-0,4 кВ АВБШв- 4х120 мм.кв. | г. Воронеж, ул. Невского, 38 | кабельная |  |  |  | 0.124 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
131 | КЛ-0,4 кВ АВБШв- 4х120 мм.кв. | г. Воронеж, ул. Невского, 38 | кабельная |  |  |  | 0.124 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
132 | КЛ-0,4 кВ АВБШв- 4х120 мм.кв. | г. Воронеж, ул. Невского, 38 | кабельная |  |  |  | 0.124 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
133 | КЛ-0,4 кВ АВБШв- 4х120 мм.кв. | г. Воронеж, ул. Невского, 38 | кабельная |  |  |  | 0.12 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
134 | КЛ-10 кВ ф.№7 ААБЛл-10 3х95 | г. Воронеж, ул. Невского, 48в, 48д. | кабельная |  |  | 0.2095 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
135 | КЛ-10 кВ ф.№ 32 ААБЛл-10 3х95 | г. Воронеж, ул. Невского, 48в, 48д. | кабельная |  |  | 0.2095 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
136 | КЛ-0,4 кВ АВБШв- 4х70 | г. Воронеж, ул. Невского, 48в, 48д. | кабельная |  |  |  | 0.0701 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
137 | КЛ-0,4 кВ АВБШв- 4х70 | г. Воронеж, ул. Невского, 48в, 48д. | кабельная |  |  |  | 0.0701 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
138 | КЛ-0,4 кВ АВБШв- 4х150 | г. Воронеж, ул. Невского, 48в, 48д. | кабельная |  |  |  | 0.0701 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
139 | КЛ-0,4 кВ АВБШв- 4х150 | г. Воронеж, ул. Невского, 48в, 48д. | кабельная |  |  |  | 0.0701 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
140 | КЛ-0,4 кВ АВБШв- 4х150 | г. Воронеж, ул. Невского, 48в, 48д. | кабельная |  |  |  | 0.0701 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
141 | КЛ-0,4 кВ АВБШв- 4х150 | г. Воронеж, ул. Невского, 48в, 48д. | кабельная |  |  |  | 0.0701 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
142 | КЛ-10 кВ ААБл 3х95 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 29/1 | кабельная |  |  | 0.15 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
143 | КЛ-10 кВ ААБл 3х95 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 29/1 | кабельная |  |  | 0.15 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
144 | КЛ-0,4 кВ АВАБбШв 4х150 (ВРУ1) | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 29/1 | кабельная |  |  |  | 0.063 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
145 | КЛ-0,4 кВ АВАБбШв 4х150 (ВРУ1) | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 29/1 | кабельная |  |  |  | 0.063 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
146 | КЛ-0,4 кВ АВАБбШв 4х150 (ВРУ1) | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 29/1 | кабельная |  |  |  | 0.062 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
147 | КЛ-0,4 кВ АВАБбШв 4х150 (ВРУ1) | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 29/1 | кабельная |  |  |  | 0.062 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
148 | КЛ-0,4 кВ АВБШв 4х50 (ВРУ2) | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 29/1 | кабельная |  |  |  | 0.067 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
149 | КЛ-0,4 кВ АВБШв 4х50 (ВРУ2, ВРУ2,ВРУ6) | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 29/1 | кабельная |  |  |  | 0.067 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
150 | КЛ-0,4 кВ АВБШв 4х50 (ВРУ4) | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 29/1 | кабельная |  |  |  | 0.067 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
151 | КЛ-0,4 кВ АВБШв 4х50 (ВРУ4) | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 29/1 | кабельная |  |  |  | 0.067 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
152 | КЛ-0,4 кВ АВБШв 4х50 (ВРУ6) | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 29/1 | кабельная |  |  |  | 0.066 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
153 | КЛ-0,4 кВ АВБШв 4х50 (ВРУ6) | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 29/1 | кабельная |  |  |  | 0.066 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
154 | КЛ-0,4 кВ АВБШв 4х35 (ВРУЗ) | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 29/1 | кабельная |  |  |  | 0.15 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
155 | КЛ-0,4 кВ АВБШв 4х35 (ВРУ 3) | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 29/1 | кабельная |  |  |  | 0.15 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
156 | КЛ-0,4 кВ АВБШв 4х120 (ВРУ5) | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 29/1 | кабельная |  |  |  | 0.07 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
157 | КЛ-0,4 кВ АВБШв 4х120 (ВРУ5) | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 29/1 | кабельная |  |  |  | 0.07 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
158 | КЛ-0,4 кВ АВБШв 4х120 (ВРУ5) | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 29/1 | кабельная |  |  |  | 0.08 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
159 | КЛ-0,4 кВ АВБШв 4х120 (ВРУ5) | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 29/1 | кабельная |  |  |  | 0.08 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
160 | КЛ 10кВ ААБл-10 (ф.1) | г. Воронеж, ул. Ломоносова 84 | кабельная |  |  | 0.09 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
161 | КЛ 10кВ ААБл-10 ( ф.2) | г. Воронеж, ул. Ломоносова 84 | кабельная |  |  | 0.09 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
162 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4*185 мм кв. | г.Воронеж, ул.Ломоносова д.84 | кабельная |  |  |  | 0.04 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
163 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4*185 мм кв. | г.Воронеж, ул.Ломоносова д.84 | кабельная |  |  |  | 0.04 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
164 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4*185 мм кв. | г.Воронеж, ул.Ломоносова д.84 | кабельная |  |  |  | 0.04 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
165 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4*185 мм кв. | г.Воронеж, ул.Ломоносова д.84 | кабельная |  |  |  | 0.04 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
166 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4*185 мм кв. | г.Воронеж, ул.Ломоносова д.84 | кабельная |  |  |  | 0.04 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
167 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4*185 мм кв. | г.Воронеж, ул.Ломоносова д.84 | кабельная |  |  |  | 0.04 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
168 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4*185 мм кв. | г.Воронеж, ул.Ломоносова д.84 | кабельная |  |  |  | 0.04 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
169 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4*185 мм кв. | г.Воронеж, ул.Ломоносова д.84 | кабельная |  |  |  | 0.04 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
170 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4*185 мм кв. | г.Воронеж, ул.Ломоносова д.84 | кабельная |  |  |  | 0.04 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
171 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4*185 мм кв. | г.Воронеж, ул.Ломоносова д.84 | кабельная |  |  |  | 0.04 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
172 | КЛ 6 кВ ААБл-10 (3х95 мм кв) | г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии, 50а | кабельная |  |  | 0.101 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
173 | КЛ 6 кВ ААБл-10 (3х95 мм кв) | г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии, 50а | кабельная |  |  | 0.101 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
174 | КЛ 0,4 кВ 2хАВБШв (4х120 мм кв) | г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии, 50а | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
175 | КЛ 0,4 кВ 2хАВБШв (4х120 мм кв) | г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии, 50а | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
176 | КЛ 0,4 кВ АВБШв (4х120 мм кв) | г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии, 50а | кабельная |  |  |  | 0.055 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
177 | КЛ 0,4 кВ АВБШв (4х120 мм кв) | г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии, 50а | кабельная |  |  |  | 0.055 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
178 | КЛ-6кВ АСБ- 3х120мм кв. яч.8 от ТП-1 | г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии д.9 | кабельная |  |  | 0.3 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
179 | КЛ-6кВ АСБ- 3х120мм кв. яч.12от ТП-1 | г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии д.9 | кабельная |  |  | 0.3 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
180 | КЛ-6кВ ААШв 3х95мм кв.- 3х120мм кв. яч.12 от ТП-Механический завод | г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии д.9 | кабельная |  |  | 0.2546 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
181 | КЛ 6кВ ААБЛ-10 3*240 мм кв. | г. Воронеж, ул. Электросигнальная,13 | кабельная |  |  | 0.101 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
182 | КЛ 6кВ ААБЛ-10 3*240 мм кв. | г. Воронеж, ул. Электросигнальная,13 | кабельная |  |  | 0.101 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
183 | КЛ-0,4кВ АВБШв-4*240 мм кв. | г.Воронеж, ул.Электросигнальная д.13 | кабельная |  |  |  | 1.072 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
184 | КЛ-0,4кВ АВБШв-4*240 мм кв. | г.Воронеж, ул.Электросигнальная д.13 | кабельная |  |  |  | 1.072 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
185 | КЛ-0,4кВ 2АВБШв-4*150кв.мм | г.Воронеж, Московский пр.19 | кабельная |  |  |  | 0.26 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
186 | КЛ-0,4кВ 2АВБШв-4*150кв.мм | г.Воронеж, Московский пр.19 | кабельная |  |  |  | 0.26 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
187 | КЛ-0,4кВ 2АВБШв-4*150кв.мм | г.Воронеж, Московский пр.19 | кабельная |  |  |  | 0.22 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
188 | КЛ-0,4кВ АВБШв-4*150кв.мм | г.Воронеж, Московский пр.19 | кабельная |  |  |  | 0.22 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
189 | КЛ 6 кВ ААБл 3х95 мм.кв. | г.Воронеж, Летчика Колесниченко д.65А | кабельная |  |  | 0.5 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
190 | КЛ 6 кВ ААБл 3х95 мм.кв. | г.Воронеж, Летчика Колесниченко д.65А | кабельная |  |  | 0.5 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
191 | КЛ- 0,4кВ АВБШв 4*95 мм. | г.Воронеж, Летчика Колесниченко д.65А | кабельная |  |  |  | 0.26 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
192 | КЛ- 0,4кВ АВБШв 4*95 мм. | г.Воронеж, Летчика Колесниченко д.65А | кабельная |  |  |  | 0.26 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
193 | КЛ- 0,4 АВБШв 4*95 мм.кв | г.Воронеж, Летчика Колесниченко д.65А | кабельная |  |  |  | 0.24 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
194 | КЛ- 0,4 АВБШв 4*95 мм.кв | г.Воронеж, Летчика Колесниченко д.65А | кабельная |  |  |  | 0.24 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
195 | КЛ- 0,4 АВБШв 4*95 мм.кв | г.Воронеж, Летчика Колесниченко д.65А | кабельная |  |  |  | 0.26 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
196 | КЛ- 0,4 АВБШв 4*95 мм.кв | г.Воронеж, Летчика Колесниченко д.65А | кабельная |  |  |  | 0.26 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
197 | КЛ 0,4 АВБШв 4*120 мм.кв. | г.Воронеж, Летчика Колесниченко д.65А | кабельная |  |  |  | 0.24 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
198 | КЛ- 0,4 АВБШв 4*120 мм.кв. | г.Воронеж, Летчика Колесниченко д.65А | кабельная |  |  |  | 0.24 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
199 | КЛ- 0,4 кВ АВБШв 4*150 мм. | г.Воронеж, Летчика Колесниченко д.65А | кабельная |  |  |  | 0.27 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
200 | КЛ- 0,4 кВ АВБШв 4*150 мм. | г.Воронеж, Летчика Колесниченко д.65А | кабельная |  |  |  | 0.27 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
201 | КЛ-6кВ ААБл-10 (3х120 мм.кв), | г.Воронеж, ул. Остужева, 2/1 | кабельная |  |  | 0.1682 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
202 | КЛ-6кВ ААБл-10 (3х120 мм.кв), | г.Воронеж, ул. Остужева, 2/1 | кабельная |  |  | 0.1682 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
203 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
204 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
205 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
206 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
207 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
208 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
209 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
210 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
211 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.14 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
212 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.14 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
213 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.14 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
214 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.14 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
215 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.14 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
216 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.14 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
217 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.14 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
218 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.14 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
219 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.14 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
220 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.14 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
221 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.14 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
222 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.14 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
223 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.17 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
224 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.17 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
225 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.17 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
226 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.17 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
227 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.17 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
228 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.17 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
229 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.17 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
230 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.17 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
231 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.17 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
232 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.17 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
233 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.17 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
234 | КЛ-0,4кВ АВВГнг-1 (1*150кв.мм) | г.Воронеж, ул.Остужева 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.17 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
235 | КЛ-6кВ ввод1 | г.Воронеж, ул.9 Января,д.233/40 | кабельная |  |  | 1.15 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
236 | КЛ-6кВ ввод2 | г.Воронеж, ул.9 Января,д.233/40 | кабельная |  |  | 1.15 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
237 | КЛ-0,4кВ 2АВБШв-1 4х150мм кв. ВРУ-1 ввод 1 | г.Воронеж, ул.9 Января,д.233/40 | кабельная |  |  |  | 0.18 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
238 | КЛ-0,4кВ 2АВБШв-1 4х150мм кв. ВРУ-1 ввод 2 | г.Воронеж, ул.9 Января,д.233/40 | кабельная |  |  |  | 0.18 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
239 | КЛ-0,4кВ 2АВБШв-1 4х185мм кв. ВРУ 2 ввод1 | г.Воронеж, ул.9 Января,д.233/40 | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
240 | КЛ-0,4кВ 2АВБШв-1 4х185мм кв. ВРУ 2 ввод2 | г.Воронеж, ул.9 Января,д.233/40 | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
241 | КЛ-0,4кВ 2АВБШв-1 4х95мм кв.ВРУ 3 ввод1 | г.Воронеж, ул.9 Января,д.233/40 | кабельная |  |  |  | 0.07 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
242 | КЛ-0,4кВ 2АВБШв-1 4х95мм кв.ВРУ 3 ввод2 | г.Воронеж, ул.9 Января,д.233/40 | кабельная |  |  |  | 0.06 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
243 | КЛ-6кВ ААБл-10 (3х120 мм.кв), | г.Воронеж,ул. 9 Января, 225 | кабельная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
244 | КЛ-6кВ ААБл-10 (3х120 мм.кв), | г.Воронеж,ул. 9 Января, 225 | кабельная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
245 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШв (4х185 мм кв) до вру-1 ввод1 | г.Воронеж,ул. 9 Января, 223и | кабельная |  |  |  | 0.0625 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
246 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШв (4х185 мм кв) до вру-1 ввод2 | г.Воронеж,ул. 9 Января, 223и | кабельная |  |  |  | 0.0625 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
247 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШв (4х185 мм кв) до вру-2 ввод1 | г.Воронеж,ул. 9 Января, 223и | кабельная |  |  |  | 0.0875 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
248 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШв (4х185 мм кв) до вру-2 ввод2 | г.Воронеж,ул. 9 Января, 223и | кабельная |  |  |  | 0.0875 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
249 | КЛ-6кВ ААБл-10 (3х95 мм.кв) | г.Воронеж,ул. Херсонская, 21А | кабельная |  |  | 0.4905 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
250 | КЛ-6кВ ААБл-10 (3х95 мм.кв) | г.Воронеж,ул. Херсонская, 21А | кабельная |  |  | 0.4905 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
251 | КЛ-0,4кВ АВВГнт 4х120 мм кв. | г.Воронеж,ул. Херсонская, 21А | кабельная |  |  |  | 0.197 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
252 | КЛ-0,4кВ АВВГнт 4х120 мм кв. | г.Воронеж,ул. Херсонская, 21А | кабельная |  |  |  | 0.197 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
253 | КЛ-0,4кВ АВВГнт 4х185 мм кв. | г.Воронеж,ул. Херсонская, 21А | кабельная |  |  |  | 0.14 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
254 | КЛ-0,4кВ АВВГнт 4х185 мм кв. | г.Воронеж,ул. Херсонская, 21А | кабельная |  |  |  | 0.14 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
255 | КЛ-0,4кВ АВВГнт 4х185 мм кв. | г.Воронеж,ул. Херсонская, 21А | кабельная |  |  |  | 0.14 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
256 | КЛ-0,4кВ АВВГнт 4х185 мм кв. | г.Воронеж,ул. Херсонская, 21А | кабельная |  |  |  | 0.14 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
257 | КЛ-0,4кВ АВВГнт 4х185 мм кв. | г.Воронеж,ул. Херсонская, 21А | кабельная |  |  |  | 0.16 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
258 | КЛ-0,4кВ АВВГнт 4х185 мм кв. | г.Воронеж,ул. Херсонская, 21А | кабельная |  |  |  | 0.16 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
259 | КЛ-10кВ ААБл-10(3х185 мм.кв.) | г.Воронеж, ул.Витрука д.,7а | кабельная |  |  | 0.3 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
260 | КЛ-10кВ ААБл-10(3х185 мм.кв.) | г.Воронеж, ул.Витрука д.,7а | кабельная |  |  | 0.3 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
261 | КЛ 6 кВ 2ААБл 3*150кв.мм | г. Воронеж, пр-т Патриотов, 38А | кабельная |  |  | 0.918 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
262 | КЛ 6 кВ 2ААБл 3*150кв.мм | г. Воронеж, пр-т Патриотов, 38А | кабельная |  |  | 0.8706 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
263 | КЛ 0,4 кВ АВБШв-1 (4*120 мм.кв) | г. Воронеж, пр-т Патриотов, 38А | кабельная |  |  |  | 0.125 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
264 | КЛ 0,4 кВ АВБШв-1 (4*120 мм.кв) | г. Воронеж, пр-т Патриотов, 38А | кабельная |  |  |  | 0.125 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
265 | КЛ 0,4 кВ АВБШв-1 (4*120 мм.кв) | г. Воронеж, пр-т Патриотов, 38А | кабельная |  |  |  | 0.125 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
266 | КЛ 0,4 кВ АВБШв-1 (4*120 мм.кв) | г. Воронеж, пр-т Патриотов, 38А | кабельная |  |  |  | 0.125 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
267 | КЛ-6кВ | г. Воронеж, 45 Стрелковой дивзии, д.232 (Чистый ручей) | кабельная |  |  | 1 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
268 | КЛ-6кВ | г. Воронеж, 45 Стрелковой дивзии, д.232(Чистый ручей) | кабельная |  |  | 0.52 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
269 | КЛ-6кВ 3АПвПУг-10 (1х240/25 мм кв.) | г.Воронеж, от ул. Историка Костомарова 32/3 до ул.Независимости 84 | кабельная |  |  | 0.71 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
270 |  | г.Воронеж, от ул. Историка Костомарова 32/3 до ул.Независимости 84 | кабельная |  |  | 0.71 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
271 |  | г.Воронеж, от ул. Историка Костомарова 32/3 до ул.Независимости 84 | кабельная |  |  | 0.71 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
272 | КЛ-6кВ ААБл-10 3х120 мм.кв | г.Воронеж, ул.Историка Костомарова 42А | кабельная |  |  | 0.37 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
273 | КЛ-6кВ ААБл-10 3х120 мм.кв | г.Воронеж, ул.Историка Костомарова 42А | кабельная |  |  | 0.37 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
274 | КЛ-0,4кВ 2АВБШв 4х185 мм.кв | г.Воронеж, ул.Историка Костомарова 42А | кабельная |  |  |  | 0.15 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
275 | КЛ-0,4кВ 2АВБШв 4х185 мм.кв | г.Воронеж, ул.Историка Костомарова 42А | кабельная |  |  |  | 0.15 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
276 | КЛ-6кВ АСБ 3х95 ( 3х95 мм.кв.) (от ТП-2 яч20) | г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 13 | кабельная |  |  | 0.775 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
277 | КЛ-6кВ АСБ 3х95 ( 3х95 мм.кв.) (от ТП-ДК яч1) | г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 13 | кабельная |  |  | 0.765 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
278 | КЛ-0,4 АВБбШВ-4*185 до ВРУ №1 ввод1 | г.Воронеж, ул. Беговая 59 | кабельная |  |  |  | 0.14 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
279 | КЛ-0,4 АВБбШВ-4*185 до ВРУ №2 ввод2 | г.Воронеж, ул. Беговая 59 | кабельная |  |  |  | 0.15 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
280 | КЛ-0,4 АВБбШВ-4*35 до ВРУ №1 н.ж. помещений МДЖ ввод 1 | г.Воронеж, ул. Беговая 59 | кабельная |  |  |  | 0.05 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
281 | КЛ-0,4 АВБбШВ-4*35 до ВРУ №1 н.ж. помещений МДЖ ввод 2 | г.Воронеж, ул. Беговая 59 | кабельная |  |  |  | 0.055 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
282 | КЛ-10-16 от ПС-110 Радуга до РП-10кВ 2АПвПУ-10(3х120) | с.Новая Усмань пл.Малевича | кабельная |  |  | 4.3 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
283 | КЛ-10-19 от ПС-110 Радуга до РП-10кВ 2АПвПУ-10(3х120) | с.Новая Усмань пл.Малевича | кабельная |  |  | 4.3 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
284 | КЛ-10 АПвПУ-10 (3х120/35) РП-10кВ сш1 до ТП-1 ввод1 | с.Новая Усмань пл.Малевича д.1. | кабельная |  |  | 0.22 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
285 | КЛ-10 АПвПУ-10 (3х120/35) РП-10кВ сш1 до ТП-1 ввод2 | с.Новая Усмань пл.Малевича д.1. | кабельная |  |  | 0.22 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
286 | КЛ-10 2АПвПУ-10 2(3х120/35) РП-10кВ сш2 до ТП-2 ввод1 | с.НоваяУсмань бульвар Художников,д.2. | кабельная |  |  | 0.412 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
287 | КЛ-10 АПвПУ-10 2(3х120/35) РП-10кВ сш2 до ТП-2 ввод2 | с.НоваяУсмань бульвар Художников,д.2. | кабельная |  |  | 0.412 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
288 | КЛ-10 АПвПУ-10 (3х240/50) РП-10кВ сш3 до ТП-4 ввод1 | с.Новая Усмань бульвар Художников,д.3. | кабельная |  |  | 0.283 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
289 | КЛ-10 АПвПУ-10 (3х240/50) РП-10кВ сш3 до ТП-4 ввод2 | с.Новая Усмань бульвар Художников,д.3. | кабельная |  |  | 0.283 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
290 | КЛ-10 АПвПУ-10 (3х120/35) от ТП-4 до ТП-5 ввод1 | с.Новая Усмань бульвар Художников,д.2А | кабельная |  |  | 0.184 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
291 | КЛ-10 АПвПУ-10 (3х120/35) от ТП-4 до ТП-5 ввод2 | с.Новая Усмань бульвар Художников,д.2А | кабельная |  |  | 0.184 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
292 | КЛ-10 АПвПУ-10 (3х120/35) от ТП-5 до ТП-6 ввод1 | с.Новая Усмань бульвар Художников, 2 А | кабельная |  |  | 0.1675 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
293 | КЛ-10 АПвПУ-10 (3х120/35) от ТП-5 до ТП-6 ввод2 | с.Новая Усмань бульвар Художников, 2А | кабельная |  |  | 0.1675 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
294 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х95 мм.кв.) ТП-1 сш1 поз.1 МЖД | с.Новая Усмань пл.Малевича,д.1. | кабельная |  |  |  | 0.11 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
295 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х95 мм.кв.) ТП-1 сш2 поз.1 МЖД | с.Новая Усмань пл.Малевича,д.1 | кабельная |  |  |  | 0.11 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
296 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х150 мм.кв.) ТП-1 ВРУ-1 сш1 поз.2.1 МЖД | с.Новая Усмань пл.Малевича,д.2. | кабельная |  |  |  | 0.105 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
297 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х150 мм.кв.) ТП-1 ВРУ-1 сш2 поз.2.1 МЖД | с.Новая Усмань пл.Малевича,д.2. | кабельная |  |  |  | 0.105 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
298 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х150 мм.кв.) ТП-1 ВРУ-1 сш1 поз.2.2 МЖД | с.Новая Усмань пл.Малевича,д.2. | кабельная |  |  |  | 0.115 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
299 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х150 мм.кв.) ТП-1 ВРУ-1 сш2 поз.2.2 МЖД | с.Новая Усмань пл.Малевича,д.2 | кабельная |  |  |  | 0.115 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
300 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х150 мм.кв.) ТП-1 ВРУ-1 сш1 поз.3 МЖД | с.Новая Усмань бул.Художников д.1. | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
301 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х150 мм.кв.) ТП-1 ВРУ-2 сш1 поз.3 МЖД | с.Новая Усмань бул.Художников д.1. | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
302 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х95 мм.кв.) ТП-1 до ПНС | с.Новая Усмань бул.Художников д.1. | кабельная |  |  |  | 0.27 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
303 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х95 мм.кв.) ТП-1 до ПНС | с.Новая Усмань бул.Художников д.1. | кабельная |  |  |  | 0.27 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
304 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х150 мм.кв.) ТП-1 до КНС | с.Новая Усмань бул.Художников д.1. | кабельная |  |  |  | 0.3025 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
305 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х150 мм.кв.) ТП-1 до КНС | с.Новая Усмань бул.Художников д.1. | кабельная |  |  |  | 0.3025 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
306 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШв (4х95 мм.кв.) ТП-2 сш1 поз.-9 МЖД | с.Новая Усмань ул.Серебряный Век, д.2. | кабельная |  |  |  | 0.18 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
307 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х95 мм.кв.) ТП-2 сш2 поз.9- МЖД | с.Новая Усмань ул.Серебряный Век, д.2. | кабельная |  |  |  | 0.18 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
308 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШв (4х185 мм.кв.) ТП-2 сш1 поз.10- МЖД | с.Новая Усмань ул.Серебряный Век, д.1. | кабельная |  |  |  | 0.214 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
309 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШв (4х185 мм.кв.) ТП-2 сш2 поз.10- МЖД | с.Новая Усмань ул.Серебряный Век, д.1. | кабельная |  |  |  | 0.214 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
310 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х25 мм.кв.) ТП-2 сш1 до котельной МЖД | с.Новая Усмань ул.Серебряный Век, д.1. | кабельная |  |  |  | 0.086 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
311 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х25 мм.кв.) ТП-2 сш2 до котельной МЖД | с.Новая Усмань ул.Серебряный Век, д.1. | кабельная |  |  |  | 0.086 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
312 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШв (4х150 мм.кв.) ТП-2 сш1 до ВРУ-1 поз.8 МЖД | с.Новая Усмань Бул.Художников,2. | кабельная |  |  |  | 0.24 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
313 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШв (4х150 мм.кв.) ТП-2 сш2 до поз.8 МЖД | с.Новая Усмань Бул.Художников,2. | кабельная |  |  |  | 0.24 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
314 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х50 мм.кв.) ТП-2 сш1 до ВРУ котельной поз.8 МЖД | с.Новая Усмань Бул.Художников,2. | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
315 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х50 мм.кв.) ТП-2 сш2 до котельной поз.8 МЖД | с.Новая Усмань Бул.Художников,2. | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
316 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШв (4х150 мм.кв.) ТП-4 сш1 до ВРУ2 Поз.8 МЖД | с.Новая Усмань Бул.Художников,2. | кабельная |  |  |  | 0.2 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
317 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШв(4х150 мм.кв.) ТП-4 сш2 до ВРУ2 поз.8 МЖД | с.Новая Усмань Бул.Художников,2. | кабельная |  |  |  | 0.2 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
318 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШв (4х150 мм.кв.) ТП-4 сш1 до поз.11 МЖД | с.Новая Усмань Бул.Художников,3. | кабельная |  |  |  | 0.2 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
319 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШв 2(4х150 мм.кв.) ТП-4 сш2 до поз.11 МЖД | с.Новая Усмань Бул.Художников,3. | кабельная |  |  |  | 0.2 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
320 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШв (4х70 мм.кв.) ТП-4 сш1 до поз.11 МЖД ВРУ-1 | с.Новая Усмань Бул.Художников,3. | кабельная |  |  |  | 0.26 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
321 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШв (4х70 мм.кв.) ТП-4 сш2 до поз.11 МЖД | с.Новая Усмань Бул.Художников,3. | кабельная |  |  |  | 0.26 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
322 | КЛ-10 АПвПУ-10 (3х240/50) от ТП-2 до ТП-3 ввод1 | с.Новая Усмань ул.Серебряный Век д.1. | кабельная |  |  | 0.72 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
323 | КЛ-10 АПвПУ-10 (3х240/50) от ТП-2 до ТП-3 ввод2 | с.Новая Усмань ул.Серебряный Век д.1. | кабельная |  |  | 0.72 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
324 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х185 мм.кв.) ТП-4 сш1 до поз.6 МЖД | с.Новая Усмань Бул.Художников,2г | кабельная |  |  |  | 0.122 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
325 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х185 мм.кв.) ТП-4 сш2 до поз.6 МЖД | с.Новая Усмань Бул.Художников,2г | кабельная |  |  |  | 0.122 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
326 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х185 мм.кв.) ТП-5 сш1 до поз.7 МЖД | с.Новая Усмань Бул.Художников д.2А | кабельная |  |  |  | 0.08 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
327 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х185 мм.кв.) ТП-5 сш2до поз.7 МЖД | с.Новая Усмань Бул.Художников д.2А | кабельная |  |  |  | 0.08 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
328 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х185 мм.кв.) ТП-5 сш1 до поз.7 МЖД | с.Новая Усмань Бул.Художников д.2А | кабельная |  |  |  | 0.086 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
329 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х185 мм.кв.) ТП-5 сш2 до поз.7 МЖД | с.Новая Усмань Бул.Художников д.2А | кабельная |  |  |  | 0.086 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
330 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х50 мм.кв.) ТП-5 сш1 до котельной поз.7 МЖД | с.Новая Усмань Бул.Художников д.2А | кабельная |  |  |  | 0.16 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
331 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х50 мм.кв.) ТП-5 сш2 до котельной поз.7 МЖД | с.Новая Усмань Бул.Художников д.2А | кабельная |  |  |  | 0.16 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
332 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШв 2(4х150 мм.кв.) ТП-5 сш1 до поз.6 МЖД | с.Новая Усмань Бул.Художников д.2г | кабельная |  |  |  | 0.214 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
333 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШв 2(4х150 мм.кв.) ТП-5 сш2 до поз.6 МЖД | с.Новая Усмань Бул.Художников д.2г | кабельная |  |  |  | 0.214 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
334 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х50 мм.кв.) ТП-5 сш1 до котельной поз.6 МЖД | с.Новая Усмань Бул.Художников д.2г | кабельная |  |  |  | 0.06 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
335 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х50 мм.кв.) ТП-5 сш2 до котельной поз.6 МЖД | с.Новая Усмань Бул.Художников д.2г | кабельная |  |  |  | 0.06 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
336 | КЛ -6 кВ ААБл-10 3*240 яч 31 и ПС-110/6кВ Коминтерновская | г.Воронеж, Московский пр.85 | кабельная |  |  | 2.5 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
337 | КЛ -6 кВ ААБл-10 3*240 яч.64 ПС-110/6кВ Коминтерновская | г.Воронеж, Московский пр.85 | кабельная |  |  | 2.5 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
338 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х240 мм.кв.) ввод 1 ВРУ МЖД | г.Воронеж, Московский пр.85 | кабельная |  |  |  | 0.06 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
339 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х240 мм.кв.) ввод 2 ВРУ МЖД | г.Воронеж, Московский пр.85 | кабельная |  |  |  | 0.06 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
340 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШв (4х185 мм.кв.) | г.Воронеж, Московский пр.85 | кабельная |  |  |  | 0.05 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
341 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШв (4х185 мм.кв.) | г.Воронеж, Московский пр.85 | кабельная |  |  |  | 0.05 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
342 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х35 мм.кв.) ввод 1 | г.Воронеж, Московский пр.85 | кабельная |  |  |  | 0.07 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
343 | КЛ-0,4 кВ АВБШв (4х35 мм.кв.) ввод 2 | г.Воронеж, Московский пр.85 | кабельная |  |  |  | 0.07 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
344 | КЛ -6 кВ ААБл- 3*95 от ТП(Памятник) РУ-6/10кВ до РУ-6кВ ТП (41 канал) ввод 1 | г.Воронеж, Московский пр.97А | кабельная |  |  | 1.1 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
345 | КЛ -6 кВ ААБл- 3*95 от ТП(Памятник) РУ-6/10кВ до РУ-6кВ ТП (41 канал) ввод 2 | г.Воронеж, Московский пр.97А | кабельная |  |  | 1.1 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
346 | КЛ -10 кВ 2ААБл- 3*120 от ТП (41 канал) до РП-10кВ (Стэл-Окна) | г.Воронеж, ул.Вл.Невского 25Д до Московский пр.97А | кабельная |  |  | 3.144 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
347 | КЛ -10 кВ 2ААБл- 3*120 от ТП (41 канал) до РП-10кВ (Стэл-Окна) | г.Воронеж, ул.Вл.Невского 25Д до Московский пр.97А | кабельная |  |  | 3.144 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
348 | КЛ -10 кВ 2ААБл- 3*240 от ПС-110 №30 до РП-10кВ (Стэл-Окна) | г.Воронеж, ул.Вл.Невского 25Д | кабельная |  |  | 0.265 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
349 | КЛ -10 кВ 2ААБл- 3*240 от ПС-110 №30 до РП-10кВ (Стэл-Окна) | г.Воронеж, ул.Вл.Невского 25Д | кабельная |  |  | 0.265 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
350 | КЛ-0,4 АВБбШв 4х240 мм2 до ВРУ МЖД ВРУ-1 ввод1 | г. Воронеж, Московский проспект, 97А | кабельная |  |  |  | 0.0895 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
351 | КЛ-0,4 АВБбШв 4х240 мм2 до ВРУ МЖД ВРУ-1 ввод2 | г. Воронеж, Московский проспект, 97А | кабельная |  |  |  | 0.0895 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
352 | КЛ-0,4 АВБбШв 4х240 мм2 до ВРУ-н.п.-3 ввод1 | г. Воронеж, Московский проспект, 97А | кабельная |  |  |  | 0.0895 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
353 | КЛ-0,4 АВБбШв 4х240 мм2 до ВРУ-н.п.-3 ввод2 | г. Воронеж, Московский проспект, 97А | кабельная |  |  |  | 0.0895 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
354 | КЛ-0,4 2АВБбШв 4х185 мм2 от ТП-10/04 до ВРУ-2 ввод1 | г. Воронеж, Московский проспект, 97А | кабельная |  |  |  | 0.147 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
355 | КЛ-0,4 2АВБбШв 4х185 мм2 от ТП-10/04 до ВРУ-2 ввод2 | г. Воронеж, Московский проспект, 97А | кабельная |  |  |  | 0.147 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
356 | КЛ-0,4 АВБбШв 4х185 мм2 от ТП-10/04 до ВРУ-3 ввод1 | г. Воронеж, Московский проспект, 97А | кабельная |  |  |  | 0.05875 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
357 | КЛ-0,4 АВБбШв 4х185 мм2 от ТП-10/04 до ВРУ-3 ввод2 | г. Воронеж, Московский проспект, 97А | кабельная |  |  |  | 0.05875 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
358 | КЛ-0,4 АВБбШв 4х185 мм2 от ТП-10/04 до ВРУ-2 ввод1 | г. Воронеж, Московский проспект, 97А | кабельная |  |  |  | 0.044 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
359 | КЛ-0,4 АВБбШв 4х185 мм2 от ТП-10/04 до ВРУ-2 ввод2 | г. Воронеж, Московский проспект, 97А | кабельная |  |  |  | 0.044 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
360 | КЛ-0,4 АВБбШв 4х185 мм2 от ТП-10/04 до ВРУ-1 ввод1 | г. Воронеж, Московский проспект, 97А | кабельная |  |  |  | 0.04425 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
361 | КЛ-0,4 АВБбШв 4х185 мм2 от ТП-10/04 до ВРУ-1 ввод2 | г. Воронеж, Московский проспект, 97А | кабельная |  |  |  | 0.04425 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
362 | КЛ-0,4 АВБбШв 4х185 мм2 от ТП-10/04 до ВРУ-1 МЖД ввод1 | г. Воронеж, Лизюкова 2б | кабельная |  |  |  | 0.1345 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
363 | КЛ-0,4 АВБбШв 4х185 мм2 от ТП-10/04 до ВРУ-1 МЖД ввод2 | г. Воронеж, Лизюкова 2б | кабельная |  |  |  | 0.1345 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
364 | КЛ-0,4 АВБбШв 4х185 мм2 от ТП-10/04 до ВРУ-н.п-3 ввод1 | г. Воронеж, Лизюкова 2б | кабельная |  |  |  | 0.1265 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
365 | КЛ-0,4 АВБбШв 4х185 мм2 от ТП-10/04 до ВРУ-н.п-3 ввод2 | г. Воронеж, Лизюкова 2б | кабельная |  |  |  | 0.1265 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
366 | КЛ-0,4 АВБбШв 4х185 мм2 от ТП-10/04 до ВРУ-2 ввод1 | г. Воронеж, Лизюкова 2б | кабельная |  |  |  | 0.1245 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
367 | КЛ-0,4 АВБбШв 4х185 мм2 от ТП-10/04 до ВРУ-2 ввод2 | г. Воронеж, Лизюкова 2б | кабельная |  |  |  | 0.1245 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
368 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4х240 мм.кв ввод 1 ВРУ | г. Воронеж, ул. Независимости 55/9 | кабельная |  |  |  | 0.044 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
369 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4х240 мм.кв ввод 2 ВРУ | г. Воронеж, ул. Независимости 55/9 | кабельная |  |  |  | 0.044 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
370 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4х240 мм.кв ввод 1 ВРУ МЖД | г. Воронеж, ул. Независимости 55/9 | кабельная |  |  |  | 0.06 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
371 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4х240 мм.кв ввод 2 ВРУ МЖД | г. Воронеж, ул. Независимости 55/9 | кабельная |  |  |  | 0.066 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
372 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4х50 мм.кв ввод 1 ВРУ КНС | г. Воронеж, ул. Независимости 55/9 | кабельная |  |  |  | 0.2044 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
373 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4х50 мм.кв ввод 2 ВРУ КНС | г. Воронеж, ул. Независимости 55/9 | кабельная |  |  |  | 0.2044 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
374 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4х240 мм.кв ввод 1 ВРУ МЖД | г. Воронеж, ул. Независимости 55/9/2 | кабельная |  |  |  | 0.2 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
375 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4х240 мм.кв ввод 2 ВРУ МЖД | г. Воронеж, ул. Независимости 55/9/2 | кабельная |  |  |  | 0.2 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
376 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4х240 мм.кв ввод 1 ВРУ МЖД | г. Воронеж, ул. Независимости 55/9/1 | кабельная |  |  |  | 0.19 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
377 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4х240 мм.кв ввод 2 ВРУ МЖД | г. Воронеж, ул. Независимости 55/9/2 | кабельная |  |  |  | 0.19 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
378 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4х150 мм.кв ввод 1 ВРУ МЖД | г. Воронеж, ул. Независимости 55/8 | кабельная |  |  |  | 0.16 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
379 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4х150 мм.кв ввод 2 ВРУ МЖД | г. Воронеж, ул. Независимости 55/8 | кабельная |  |  |  | 0.16 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
380 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4х150 мм.кв ввод 3 ВРУ МЖД | г. Воронеж, ул. Независимости 55/8 | кабельная |  |  |  | 0.165 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
381 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4х150 мм.кв ввод 4 ВРУ МЖД | г. Воронеж, ул. Независимости 55/8 | кабельная |  |  |  | 0.1662 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
382 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4х50 мм.кв ввод 1 ВРУ | г. Воронеж, ул. Независимости 55/8 | кабельная |  |  |  | 0.194 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
383 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4х50 мм.кв ввод 2 ВРУ | г. Воронеж, ул. Независимости 55/8 | кабельная |  |  |  | 0.1936 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
384 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4х35 мм.кв ввод 1 ВРУ | г. Воронеж, ул. Независимости 55/7 | кабельная |  |  |  | 0.068 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
385 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4х35 мм.кв ввод 2 ВРУ | г. Воронеж, ул. Независимости 55/7 | кабельная |  |  |  | 0.0682 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
386 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4х240 мм.кв ввод 1 ВРУ МЖД | г. Воронеж, ул. Независимости 55/7 | кабельная |  |  |  | 0.126 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
387 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4х250 мм.кв ввод 2 ВРУ МЖД | г. Воронеж, ул. Независимости 55/7 | кабельная |  |  |  | 0.1262 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
388 | КЛ -10 кВ ААБл- 3х120 от РП-10кВ (Стэл-Окна) до ТП(Независимости ) | г.Воронеж, ул.Независимости 55/9 | кабельная |  |  | 1.32 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
389 | КЛ -10 кВ ААБл- 3х120 от РП-10кВ (Стэл-Окна) до ТП(Независимости ) | г.Воронеж, ул.Независимости 55/9 | кабельная |  |  | 1.32 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
390 | КЛ-10кВААБЛ-10 3х95 мм кв. от ПКУ до ТП№1 | Рамонский р-он трасса М4"Дон" уч.№2 к.н. з.у. 36:25:69450001:250, уч №.3 к.н. з.у. 36:25:69450001:247 | кабельная |  |  | 0.263 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
391 | КЛ-10кВААБЛ-10 3х95 мм кв. от ПКУ до ТП№2 | Рамонский р-он трасса М4"Дон" уч.№2 к.н. з.у. 36:25:69450001:250, уч №.3 к.н. з.у. 36:25:69450001:247 | кабельная |  |  | 0.323 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
392 | ВЛ-10кВ СИП 1х50 до ПКУ ТП№1 | Рамонский р-он трасса М4"Дон" уч.№2 к.н. з.у. 36:25:69450001:250, уч №.3 к.н. з.у. 36:25:69450001:247 | воздушная |  |  | 0.22 |  | ТО | месяц 9: ТО/ИТР обход, осмотр
393 | ВЛ-10кВ СИП 1х50 до ПКУ ТП№2 | Рамонский р-он трасса М4"Дон" уч.№2 к.н. з.у. 36:25:69450001:250, уч №.3 к.н. з.у. 36:25:69450001:247 | воздушная |  |  | 0.43 |  | ТО | месяц 9: ТО/ИТР обход, осмотр
394 | ВЛИ-0,4кВ СИП 4х95 мм кв. | Рамонский р-он трасса М4"Дон" уч.№2 к.н. з.у. 36:25:69450001:250, уч №.3 к.н. з.у. 36:25:69450001:247 | воздушная |  |  |  | 0.23 | ТО | месяц 9: ТО/ИТР обход, осмотр
395 | КЛ-6кВ ААШВ(3*240) мм кв. ввогд1 ТП-3 от ПС-16 | г.Воронеж ул. Красноармейская,52Д | кабельная |  |  | 3.616 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
396 | КЛ-6кВ ААШВ(3*240) мм кв. ввогд2 ТП-3 от ПС-16 | г.Воронеж ул. Красноармейская,52Д | кабельная |  |  | 3.616 |  | ТО
397 | КЛ-6 кВ ААБЛ-10 3*120 мм.кв ввод 1 | г. Воронеж, ул. Ростовская 67 | кабельная |  |  | 0.165 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
398 | КЛ-6 кВ ААБЛ-10 3*120 мм.кв ввод 2 | г. Воронеж, ул. Ростовская 67 | кабельная |  |  | 0.165 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
399 | КЛ-0,4 кВ 2АВБбШВ 4х185мм. До ВРУ №1 сек.1 | г. Воронеж, ул. Ростовская 67 | кабельная |  |  |  | 0.33 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
400 | КЛ-0,4 кВ 2АВБбШВ 4х185мм. До ВРУ №1 сек.2 | г. Воронеж, ул. Ростовская 67 | кабельная |  |  |  | 0.33 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
401 | КЛ-0,4 кВ 2АВБбШВ 4х185мм. До ВРУ №1 сек.3 | г. Воронеж, ул. Ростовская 67 | кабельная |  |  |  | 0.33 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
402 | КЛ-0,4 кВ 2АВБбШВ 4х185мм. До ВРУ №1 сек.4 | г. Воронеж, ул. Ростовская 67 | кабельная |  |  |  | 0.33 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
403 | КЛ-0,4 кВ 2АВБбШВ 4х185мм. До ВРУ №1 сек.5 | г. Воронеж, ул. Ростовская 67 | кабельная |  |  |  | 0.27 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
404 | КЛ-0,4 кВ 2АВБбШВ 4х185мм. До ВРУ №1 сек.6 | г. Воронеж, ул. Ростовская 67 | кабельная |  |  |  | 0.27 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
405 | КЛ-0,4 кВ 2АВБбШВ 4х185мм. До ВРУ №1 сек.7 | г. Воронеж, ул. Ростовская 67 | кабельная |  |  |  | 0.27 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
406 | КЛ-0,4 кВ 2АВБбШВ 4х185мм. До ВРУ №1 сек.8 | г. Воронеж, ул. Ростовская 67 | кабельная |  |  |  | 0.27 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
407 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШВ 4х240мм. До ВРУ ПОЗ.1 МЖД ввод1 | г. Воронеж, Независимости 84/1 | кабельная |  |  |  | 0.4 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
408 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШВ 4х240мм. До ВРУ ПОЗ.1 МЖД ввод2 | г. Воронеж, Независимости 84/1 | кабельная |  |  |  | 0.4 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
409 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШВ 4х150мм. До ВРУ нежилых помещений ввод1 | г. Воронеж, Независимости 84/1 | кабельная |  |  |  | 0.2 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
410 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШВ 4х150мм. До ВРУ нежилых помещений ввод2 | г. Воронеж, Независимости 84/1 | кабельная |  |  |  | 0.2 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
411 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШВ 4х25мм. До шс наружного освещения | г. Воронеж, Независимости 84/1 | кабельная |  |  |  | 0.005 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
412 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШВ 4х240мм. До ВРУ ПОЗ.2 МЖД ввод1 | г. Воронеж, Независимости 84/2 | кабельная |  |  |  | 0.18 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
413 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШВ 4х240мм. До ВРУ ПОЗ.2 МЖД ввод2 | г. Воронеж, Независимости 84/2 | кабельная |  |  |  | 0.18 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
414 | КЛ-0,4 кВ ВВГнг(А)-LS 5x25 | г. Воронеж, Независимости 84/2 | кабельная |  |  |  | 0.01 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
415 | КЛ-0,4 кВ ВВГнг(А)-LS 5x25 | г. Воронеж, Независимости 84/2 | кабельная |  |  |  | 0.01 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
416 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШВ 4х240мм. До ВРУ ПОЗ.3 МЖД ввод1 | г. Воронеж, Независимости 84/3 | кабельная |  |  |  | 0.11 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
417 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШВ 4х240мм. До ВРУ ПОЗ.3 МЖД ввод2 | г. Воронеж, Независимости 84/3 | кабельная |  |  |  | 0.11 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
418 | КЛ-0,4 кВ ВВГнг(А)-LS 5x16 | г. Воронеж, Независимости 84/3 | кабельная |  |  |  | 0.005 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
419 | КЛ-0,4 кВ ВВГнг(А)-LS 5x16 | г. Воронеж, Независимости 84/3 | кабельная |  |  |  | 0.005 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
420 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШВ 4х185мм. До ВРУ ПОЗ.4 МЖД ввод1 | г. Воронеж, Независимости 84/4 | кабельная |  |  |  | 0.055 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
421 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШВ 4х185мм. До ВРУ ПОЗ.4 МЖД ввод2 | г. Воронеж, Независимости 84/4 | кабельная |  |  |  | 0.055 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
422 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШВ 4х240мм. До ВРУ ПОЗ.5 МЖД ввод1 | г. Воронеж, Независимости 84/5 | кабельная |  |  |  | 0.03 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
423 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШВ 4х240мм. До ВРУ ПОЗ.5 МЖД ввод2 | г. Воронеж, Независимости 84/5 | кабельная |  |  |  | 0.03 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
424 | КЛ-0,4 2АВБШВ 4х185мм. До ВРУ ПОЗ.8 МЖД ввод1 | г. Воронеж, Костомарова 42а | кабельная |  |  |  | 0.16 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
425 | КЛ-0,4 2АВБШВ 4х185мм. До ВРУ ПОЗ.8 МЖД ввод2 | г. Воронеж, Костомарова 42а | кабельная |  |  |  | 0.16 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
426 | КЛ-0,4 2АВБШВ 4х185мм. До ВРУ ПОЗ.9 МЖД ввод1 | г. Воронеж, Костомарова 40а | кабельная |  |  |  | 0.4 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
427 | КЛ-0,4 2АВБШВ 4х185мм. До ВРУ ПОЗ.9 МЖД ввод2 | г. Воронеж, Костомарова 40а | кабельная |  |  |  | 0.4 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
428 | КЛ-0,4 5АВБбШВ 4х185 мм до ВРУ МЖД ввод1 | г.Воронеж. Ломоносова 80 | кабельная |  |  |  | 0.2 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
429 | КЛ-0,4 5АВБбШВ 4х185 мм до ВРУ МЖД ввод2 | г.Воронеж. Ломоносова 80 | кабельная |  |  |  | 0.2 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
430 | КЛ-0,4 АВБбШВ 4х35 мм до ВРУ парковки | г.Воронеж. Ломоносова 80 | кабельная |  |  |  | 0.09 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
431 | КЛ-0,4 АВБбШВ 4х35 мм до ВРУ парковки | г.Воронеж. Ломоносова 80 | кабельная |  |  |  | 0.09 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
432 | КЛ-6 ААБл 3*240 ввод1 | г.Воронеж, Семилукская 48 | кабельная |  |  | 0.06 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
433 | КЛ-6 ААБл 3*240 ввод2 | г.Воронеж, Семилукская 48 | кабельная |  |  | 0.06 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
434 | КЛ-6 кВ ААБл-10 3х120 от РУ-6 кВ 2КТПНСТ-6/0,4 кВ до муфты М3 в сторону ТП-1360 ввод 1 | г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии д.9 | кабельная |  |  | 0.25 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
435 | КЛ-6 кВ ААБл-10 3х150 от РУ-6 кВ 2КТПНСТ-6/0,4 кВ до муфты М1 в сторону ТП-1 ввод 2 | г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии д.9 | кабельная |  |  | 0.2 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
436 | КЛ-6 кВ ААБл-10 3х150 от РУ-6 кВ 2КТПНСТ-6/0,4 кВ до муфты М2 в сторону ТП-1 ввод 2 | г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии д.9 | кабельная |  |  | 0.2 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
437 | КЛ-6 кВ ААБл-10 3х120 от РУ-6 кВ 2КТПНСТ-6/0,4 кВ до муфты М4 в сторону ТП-Г1360/1 | г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии д.9 | кабельная |  |  | 0.26 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
438 | КЛ-6 кВ ААБл-10 3х120 от РУ-6 кВ 2КТПНСТ-6/0,4 кВ до муфты М5 в сторону ТП-Г1360/1 | г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии д.9 | кабельная |  |  | 0.27 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
439 | КЛ-0,4 2АВВГ 4х240 до ВРУ №1 ввод 1 | г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии д.9 | кабельная |  |  |  | 0.27 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
440 | КЛ-0,4 2АВВГ 4х240 до ВРУ №1 ввод 2 | г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии д.9 | кабельная |  |  |  | 0.27 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
441 | КЛ-0,4 2АВВГ 4х185 до ВРУ №2 ввод 1 | г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии д.9 | кабельная |  |  |  | 0.28 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
442 | КЛ-0,4 2АВВГ 4х185 до ВРУ №2 ввод 2 | г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии д.9 | кабельная |  |  |  | 0.28 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
443 | КЛ-0,4 2АВВГ 4х185 до ВРУ №3 ввод 1 | г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии д.9 | кабельная |  |  |  | 0.21 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
444 | КЛ-0,4 2АВВГ 4х185 до ВРУ №3 ввод 2 | г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии д.9 | кабельная |  |  |  | 0.21 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
445 | КЛ-0,4 2АВВГ 4х240 до ВРУ №4 ввод 1 | г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии д.9 | кабельная |  |  |  | 0.55 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
446 | КЛ-0,4 2АВВГ 4х240 до ВРУ №4 ввод 2 | г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии д.9 | кабельная |  |  |  | 0.55 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
447 | КЛ-0,4 2АВВГ 4х185 до ВРУ №5 ввод 1 | г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии д.9 | кабельная |  |  |  | 0.374 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
448 | КЛ-0,4 2АВВГ 4х185 до ВРУ №5 ввод 2 | г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии д.9 | кабельная |  |  |  | 0.374 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
449 | КЛ 0,4 2АВБбШВ 4х240 до ВРУ МЖД (поз.3) ввод 1 | г. Воронеж, ул. 9 Января, 223и | кабельная |  |  |  | 0.1424 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
450 | КЛ 0,4 2АВБбШВ 4х240 до ВРУ МЖД (поз.3) ввод 2 | г. Воронеж, ул. 9 Января, 223и | кабельная |  |  |  | 0.1424 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
451 | КЛ 0,4 2АВБбШВ 4х240 до ВРУ МЖД (поз.4) ввод 1 | г. Воронеж, ул. 9 Января, 223и | кабельная |  |  |  | 0.2708 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
452 | КЛ 0,4 2АВБбШВ 4х240 до ВРУ МЖД (поз.4) ввод 2 | г. Воронеж, ул. 9 Января, 223и | кабельная |  |  |  | 0.2708 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
453 | КЛ 0,4 2АВБбШВ 4х240 до ВРУ МЖД (поз.5) ввод 1 | г. Воронеж, ул. 9 Января, 223и | кабельная |  |  |  | 0.45 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
454 | КЛ 0,4 2АВБбШВ 4х240 до ВРУ МЖД (поз.5) ввод 2 | г. Воронеж, ул. 9 Января, 223и | кабельная |  |  |  | 0.45 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
455 | КЛ-6 кВ | ул. Беговая, 61 | кабельная |  |  | 1.5 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
456 | КЛ-6 кВ | ул. Беговая, 61 | кабельная |  |  | 1.5 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
457 | КЛ-6 кВ | ул. Беговая, 61 | кабельная |  |  | 1.5 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
458 | КЛ-6 кВ | ул. Беговая, 61 | кабельная |  |  | 1.5 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
459 | КЛ-0,4 АВБбШВ 4х120 до ВРУ МЖД | г. Воронеж, Беговая,61 | кабельная |  |  |  | 0.063 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
460 | КЛ-0,4 АВБбШВ 4х120 до ВРУ МЖД | г. Воронеж, Беговая,61 | кабельная |  |  |  | 0.063 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
461 | КЛ-0,4 2АВБбШВ 4х185 до ВРУ МЖД | г. Воронеж, Беговая 63 | кабельная |  |  |  | 0.141 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
462 | КЛ-0,4 2АВБбШВ 4х185 до ВРУ МЖД | г. Воронеж, Беговая 63 | кабельная |  |  |  | 0.141 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
463 | КЛ-0,4 2АВБбШВ 4х185 до ВРУ МЖД | г. Воронеж, Беговая 63 | кабельная |  |  |  | 0.141 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
464 | КЛ-0,4 2АВБбШВ 4х185 до ВРУ МЖД | г. Воронеж, Беговая 63 | кабельная |  |  |  | 0.141 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
465 | КЛ-0,4 АВБбШВ 4х185 до ВРУ МЖД | г. Воронеж, Беговая 63 | кабельная |  |  |  | 0.07 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
466 | КЛ-0,4 АВБбШВ 4х185 до ВРУ МЖД | г. Воронеж, Беговая 63 | кабельная |  |  |  | 0.07 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
467 | КЛ-0,4 кВ Авбшв-1 4*240 мм.кв до ВРУ МЖД ввод 1 сек. 2 | г. Воронеж, ул. Суворова, 122Д | кабельная |  |  |  | 0.198 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
468 | КЛ-0,4 кВ Авбшв-1 4*240 мм.кв до ВРУ МЖД ввод 1 сек. 2 | г. Воронеж, ул. Суворова, 122Д | кабельная |  |  |  | 0.198 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
469 | КЛ-0,4 кВ Авбшв-1 4*240 мм.кв до ВРУ МЖД ввод 1 сек. 1 | г. Воронеж, ул. Суворова, 122Д | кабельная |  |  |  | 0.23 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
470 | КЛ-0,4 кВ Авбшв-1 4*240 мм.кв до ВРУ МЖД ввод 1 сек. 1 | г. Воронеж, ул. Суворова, 122Д | кабельная |  |  |  | 0.23 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
471 | КЛ-0,4 кВ Авбшв-1 4*240 мм.кв до ВРУ МЖД ввод 2 сек. 2 | г. Воронеж, ул. Суворова, 122Д | кабельная |  |  |  | 0.198 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
472 | КЛ-0,4 кВ Авбшв-1 4*240 мм.кв до ВРУ МЖД ввод 2 сек. 1 | г. Воронеж, ул. Суворова, 122Д | кабельная |  |  |  | 0.23 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
473 | КЛ-6 кВ ААБЛ-10 3*240 | г.Воронеж ул. Независимости, 57 | кабельная |  |  | 0.17 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
474 | КЛ-6 кВ ААБЛ-10 3*240 | г.Воронеж ул. Независимости, 57 | кабельная |  |  | 0.17 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
475 | КЛ-10 кВ ААБЛ-10 3*240 | г.Воронеж ул. Независимости | кабельная |  |  | 0.255 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
476 | КЛ-10 кВ ААБЛ-10 3*240 | г.Воронеж ул. Независимости | кабельная |  |  | 0.255 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
477 | КЛ-10 кВ ААБЛ-10 3*240 | г.Воронеж ул. Независимости | кабельная |  |  | 0.255 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
478 | КЛ-10 кВ ААБЛ-10 3*240 | г.Воронеж ул. Независимости | кабельная |  |  | 0.255 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
479 | КЛ-10 кВ ААБЛ-10 3*120 | г.Воронеж ул. 65 лет Победы, ул. Независимости | кабельная |  |  | 0.132 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
480 | КЛ-10 кВ ААБЛ-10 3*120 | г.Воронеж ул. 65 лет Победы, ул. Независимости | кабельная |  |  | 0.132 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
481 | КЛ-10 кВ ААБЛ-10 3*95 | с. Строживотинное, ул. Раменская | кабельная |  |  | 0.415 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
482 | КЛ-10 кВ ААБЛ-10 3*95 | с. Строживотинное, ул. Раменская | кабельная |  |  | 0.415 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
483 | КЛ-6 АСБ 3Х95 до ТП №617 | г. Воронеж, ул. Путиловская, 19 | кабельная |  |  | 0.358 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
484 | КЛ-6 АСБ 3Х95 до ТП №617 | г. Воронеж, ул. Путиловская, 19 | кабельная |  |  | 0.357 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
485 | КЛ-0,4 2АВБбШВ 4х185 до ВРУ МЖД №1 | г. Воронеж, ул. Славы, 9 | кабельная |  |  |  | 0.093 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
486 | КЛ-0,4 2АВБбШВ 4х185 до ВРУ МЖД №1 | г. Воронеж, ул. Славы, 9 | кабельная |  |  |  | 0.093 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
487 | КЛ-0,4 2АВБбШВ 4х185 до ВРУ МЖД №2 | г. Воронеж, ул. Славы, 9 | кабельная |  |  |  | 0.077 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
488 | КЛ-0,4 2АВБбШВ 4х185 до ВРУ МЖД №2 | г. Воронеж, ул. Славы, 9 | кабельная |  |  |  | 0.077 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
489 | КЛ-0,4 2АВБбШв 4х185 | г. Воронеж, ул. Летчика Колистниченко, 67 | кабельная |  |  |  | 0.28 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
490 | КЛ-0,4 2АВБбШв 4х185 | г. Воронеж, ул. Летчика Колистниченко, 67 | кабельная |  |  |  | 0.28 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
491 | КЛ-0,4 2АВБбШв 4х240 до ВРУ №1 ввод 1 | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, 17 | кабельная |  |  |  | 0.22 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
492 | КЛ-0,4 2АВБбШв 4х240 до ВРУ №1 ввод 2 | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, 17 | кабельная |  |  |  | 0.22 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
493 | КЛ-0,4 2АВБбШв 4х240 до ВРУ №2 ввод 1 | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, 17 | кабельная |  |  |  | 0.17 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
494 | КЛ-0,4 2АВБбШв 4х240 до ВРУ №2 ввод 2 | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, 17 | кабельная |  |  |  | 0.17 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
495 | КЛ-0,4 2АВБбШв 4х240 до ВРУ №3 ввод 1 | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, 17 | кабельная |  |  |  | 0.145 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
496 | КЛ-0,4 2АВБбШв 4х240 до ВРУ №3 ввод 2 | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, 17 | кабельная |  |  |  | 0.145 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
497 | КЛ-0,4 2АВБбШв 4х240 до ВРУ №4 ввод 1 | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, 17 | кабельная |  |  |  | 0.075 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
498 | КЛ-0,4 2АВБбШв 4х240 до ВРУ №4 ввод 2 | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, 17 | кабельная |  |  |  | 0.075 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
499 | КЛ-6 КВ ААБл-10 3х240 | Н-У район, п. Шуберское, м-н Молодежный | кабельная |  |  | 4.718 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
500 | КЛ-0,4 КВ АВБбШв 4х95 до ВРУ ООО "Агроторг" | Н-У район, п. Шуберское, м-н Молодежный, д.1 | кабельная |  |  |  | 0.2168 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
501 | КЛ-0,4 КВ АВБбШв 4х95 до ВРУ МЖД | Н-У район, п. Шуберское, м-н Молодежный, д.2 | кабельная |  |  |  | 0.2168 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
502 | КЛ-0,4 КВ АВБбШв 4х95 до ВРУ МЖД | Н-У район, п. Шуберское, м-н Молодежный, д.3 | кабельная |  |  |  | 0.2168 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
503 | КЛ-0,4 КВ АВБбШв 4х95 до ВРУ МЖД | Н-У район, п. Шуберское, м-н Молодежный, д.4 | кабельная |  |  |  | 0.2168 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
504 | КЛ-0,4 КВ АВБбШв 4х95 до ВРУ МЖД | Н-У район, п. Шуберское, м-н Молодежный, д.5 | кабельная |  |  |  | 0.2168 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
505 | КЛ-0,4 КВ АВБбШв 4х120 до ВРУ МЖД | Н-У район, п. Шуберское, м-н Молодежный, д.6 | кабельная |  |  |  | 0.2168 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
506 | КЛ-0,4 КВ АВБбШв 4х120 до ВРУ МЖД | Н-У район, п. Шуберское, м-н Молодежный, д.7 | кабельная |  |  |  | 0.2168 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
507 | КЛ-0,4 КВ АВБбШв 4х120 до ВРУ МЖД | Н-У район, п. Шуберское, м-н Молодежный, д.8 | кабельная |  |  |  | 0.2168 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
508 | КЛ-0,4 КВ АВБбШв 4х120 до ВРУ МЖД | Н-У район, п. Шуберское, м-н Молодежный, д.9 | кабельная |  |  |  | 0.2168 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
509 | КЛ-0,4 КВ АВБбШв 4х120 до ВРУ МЖД | Н-У район, п. Шуберское, м-н Молодежный, д.10 | кабельная |  |  |  | 0.2168 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
510 | Высоковольтная линия ВЛ-110 Дружба цепь 1 | г. Воронеж, Планетная, 2б | воздушная | 0.82 |  |  |  | КР | месяц 4: КР; месяц 9: ТО/ИТР обход, осмотр | покраска опор 5шт
511 | Высоковольтная линия ВЛ-110 Дружба цепь 2 | г. Воронеж, Планетная, 2б | воздушная | 0.82 |  |  |  | КР | месяц 4: КР; месяц 9: ТО/ИТР обход, осмотр | покраска опор 5шт
512 | КЛ-6кВ ААБЛ 3х240 мм кв. от ПС 110 №14 Западная ПАО Россети до ТП-1 | г.Воронеж, пер. Газовый 15Д | кабельная |  |  | 0.6965 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ЗН
513 | КЛ-6кВ ААБЛ 3х240 мм кв. от ПС 110 №14 Западная ПАО Россети до ТП-1 | г.Воронеж, пер. Газовый 15Д | кабельная |  |  | 0.6965 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ЗН
514 | КЛ-6кВ ААБЛ 3х240 мм кв. от ТП-1 до ТП-2 | г.Воронеж, пер. Газовый 15Д | кабельная |  |  | 0.2125 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
515 | КЛ-6кВ ААБЛ 3х240 мм кв. от ТП-1 до ТП-2 | г.Воронеж, пер. Газовый 15Д | кабельная |  |  | 0.2125 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
516 | КЛ-6кВ ААБЛ 3х240 мм кв. от ТП-2 до ТП-3 | г.Воронеж, пер. Газовый 15Н | кабельная |  |  | 0.225 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
517 | КЛ-6кВ ААБЛ 3х240 мм кв. от ТП-2 до ТП-3 | г.Воронеж, пер. Газовый 1Н | кабельная |  |  | 0.225 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
518 | КЛ-0,4кВ 2АВБШВ 4х150 мм кв. от ТП №1 до ж.д. поз.4 | пер.Автоматчиков д.39 | кабельная |  |  |  | 0.38 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
519 | КЛ-0,4кВ 2АВБШВ 4х150 мм кв. от ТП №1 до ж.д. поз.4 | пер.Автоматчиков д.39 | кабельная |  |  |  | 0.38 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
520 | КЛ-0,4кВ 2АВБШВ 4х95 мм кв.от ТП-1 до ж.д . Поз.1 ВРУ-1 ввод 1 | пер. Газовый 15Б | кабельная |  |  |  | 0.14 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
521 | КЛ-0,4кВ 2АВБШВ 4х95 мм кв.от ТП-1 до ж.д . Поз.1 ВРУ-1 ввод 2 | пер. Газовый 15Б | кабельная |  |  |  | 0.14 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
522 | КЛ-0,4кВ 2АВБШВ 4х70 мм кв. от ТП-1 до поз. 1А ВРУ | пер. Газовый 15Б | кабельная |  |  |  | 0.08 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
523 | КЛ-0,4кВ 2АВБШВ 4х70 мм кв. от ТП-1 до ВРУ-2 | пер. Газовый 15Б | кабельная |  |  |  | 0.14 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
524 | КЛ-0,4кВ 2АВБШВ 4х150мм кв. от ТП №2 до ж.д. поз.3 (№15Д) ВРУ-1 | пер. Газовый 15Д | кабельная |  |  |  | 0.21 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
525 | КЛ-0,4кВ 2АВБШВ 4х150мм кв. от ТП №2 до ж.д. поз.3 (№15Д) ВРУ-1 | пер. Газовый 15Д | кабельная |  |  |  | 0.21 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
526 | КЛ-0,4кВ 2АВБШВ 4х150мм кв. от ТП-1 до поз.2 | пер. Газовый 15Е | кабельная |  |  |  | 0.19 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
527 | КЛ-0,4кВ 2АВБШВ 4х150мм кв. от ТП-1 до поз.2 | пер. Газовый 15Е | кабельная |  |  |  | 0.19 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
528 | КЛ-0,4кВ 2АВБШВ 4х150мм кв. от ТП №3 до ж.д. поз.6 (15и) | пер. Газовый 15И | кабельная |  |  |  | 0.11 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
529 | КЛ-0,4кВ 2АВБШВ 4х150мм кв. от ТП №3 до ж.д. поз.6 (15и) | пер. Газовый 15И | кабельная |  |  |  | 0.11 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
530 | КЛ-0,4кВ 2АВБШВ 4х70 мм кв. от ТП №1 до ПНС поз.10 | пер. Газовый 15и | кабельная |  |  |  | 0.08 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
531 | КЛ-0,4кВ АВБШВ 4х150мм кв. от ТП №2 до ж.д. поз.5 (15н) | пер. Газовый 15Н | кабельная |  |  |  | 0.31 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
532 | КЛ-0,4кВ АВБШВ 4х150мм кв. от ТП №2 до ж.д. поз.5 (15н) | пер. Газовый 15Н | кабельная |  |  |  | 0.31 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
533 | КЛ-0,4кВ 2АВБШВ 4х150мм кв. от ТП №2 до ж.д. поз.3 (№15Д) ВРУ-2 | пер. Газовый 15д | кабельная |  |  |  | 0.13 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
534 | КЛ-0,4кВ 2АВБШВ 4х150мм кв. от ТП №2 до ж.д. поз.3 (№15Д) ВРУ-2 | пер. Газовый 15д | кабельная |  |  |  | 0.13 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
535 | КЛ-0,4кВ 2АВБШВ 4х150мм кв. от ТП №3 до ж.д. поз.7 (15л) | пер. Газовый 15л | кабельная |  |  |  | 0.18 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
536 | КЛ-0,4кВ 2АВБШВ 4х150мм кв. от ТП №3 до ж.д. поз.7 (15л) | пер. Газовый 15л | кабельная |  |  |  | 0.18 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
537 | КЛ-0,4кВ 2АВБШВ 4х150мм кв. от ТП №3 до ж.д. поз.8 (15м) | пер. Газовый 15м | кабельная |  |  |  | 0.21 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
538 | КЛ-0,4кВ 2АВБШВ 4х150мм кв. от ТП №3 до ж.д. поз.8 (15м) | пер. Газовый 15м | кабельная |  |  |  | 0.21 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
539 | КЛ-0,4кВ 2АВБШВ 4*150мм кв. до с.м. М1 в сторону ВРУ детского сада | г.Воронеж, пер.Газовый д 15в | кабельная |  |  |  | 0.05 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
540 | КЛ-0,4кВ 2АВБШВ 4*95 от ТП №2 до поз.13 (котельная) ВРУ-1 | г.Воронеж, пер. Газовый котельная ВРУ-1 | кабельная |  |  |  | 0.4 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
541 | КЛ-0,4кВ 2АВБШВ 4*95 от ТП №2 до поз.13 (котельная) ВРУ-2 | г.Воронеж, пер. Газовый котельная ВРУ-2 | кабельная |  |  |  | 0.4 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
542 | КЛ-0,4 кВ АВБбШВ 4х70 от ТП-6 до адм. Зданий | г. Воронеж, Матросова 66 | кабельная |  |  |  | 0.495 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
543 | КЛ-0,4 кВ АВБбШВ 4х70 от ТП-6 до адм. Зданий | г. Воронеж, Матросова 66 | кабельная |  |  |  | 0.495 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
544 | КЛ-0,4 кВ АВБбШВ 4х70 от ТП-6 до адм. Зданий | г. Воронеж, Матросова 66 | кабельная |  |  |  | 0.495 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
545 | КЛ-0,4 кВ АВБбШВ 4х70 от ТП-6 до адм. Зданий | г. Воронеж, Матросова 66 | кабельная |  |  |  | 0.495 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
546 | КЛ-0,4 кВ 2АВБбШВ 4х195 от ТП-4 до ВРУ МЖД | г. Воронеж, 121 Стрелковой Дивизии, 11Б | кабельная |  |  |  | 0.7 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
547 | КЛ-0,4 кВ 2АВБбШВ 4х195 от ТП-4 до ВРУ МЖД | г. Воронеж, 121 Стрелковой Дивизии, 11Б | кабельная |  |  |  | 0.7 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
548 | КЛ-0,4 кВ 2АВБбШВ 4х195 от ТП-4 до ВРУ МЖД | г. Воронеж, 121 Стрелковой Дивизии, 11Б | кабельная |  |  |  | 0.64 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
549 | КЛ-0,4 кВ 2АВБбШВ 4х195 от ТП-4 до ВРУ МЖД | г. Воронеж, 121 Стрелковой Дивизии, 11Б | кабельная |  |  |  | 0.64 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
550 | КЛ-0,4 кВ 2АВБбШВ 4х195 от ТП-4 до ВРУ МЖД | г. Воронеж, 121 Стрелковой Дивизии, 11/1 | кабельная |  |  |  | 0.7 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
551 | КЛ-0,4 кВ 2АВБбШВ 4х195 от ТП-4 до ВРУ МЖД | г. Воронеж, 121 Стрелковой Дивизии, 11/1 | кабельная |  |  |  | 0.7 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
552 | КЛ-0,4 кВ АВБбШВ 4х195 от ТП-1 до вру общежития | г. Воронеж, 121 Стрелковой Дивизии, 11 | кабельная |  |  |  | 0.3 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
553 | КЛ-0,4 кВ марка кабеля АСБ 4х70 мм.кв от РУ-0,4 кВ ТП-4 6/0,4 кВ 2х630 кВА до ВРУ-0,4 кВ | г. Воронеж, 121 Стрелковой Дивизии, 11 | кабельная |  |  |  | 0.22 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
554 | КЛ 0,4 кВ ААВг 4х70 от ТП-2 | г. Воронеж, Матросова 64б | кабельная |  |  |  | 0.52083 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
555 | КЛ 0,4 кВ ААВг 4х70 от ТП-2 | г. Воронеж, Матросова 64б | кабельная |  |  |  | 0.52083 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
556 | КЛ 0,4 кВ ААВг 4х70 от ТП-2 | г. Воронеж, Матросова 64б | кабельная |  |  |  | 0.52083 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
557 | КЛ АСБ 3*95 от ТП-2 до ТП-6 | г. Воронеж, Матросова, 66 | кабельная |  |  | 0.17 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
558 | КЛ АСБ 3*95 от ТП-4 до ТП-6 | г. Воронеж, Матросова, 66 | кабельная |  |  | 0.42 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
559 | КЛ6 2ААБ 3*150 от ПС-16 до ТП-4 | г. Воронеж, 121 Стрелковой Дивизии, 11 | кабельная |  |  | 1.96 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
560 | КЛ6 2ААБ 3*150 от ПС-16 до ТП-3 | г. Воронеж, 121 Стрелковой Дивизии, 11 | кабельная |  |  | 1.3 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
561 | КЛ6 ААБ 3*120 от ТП-2 до ТП-3 | г. Воронеж, 121 Стрелковой Дивизии, 11 | кабельная |  |  | 0.32 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
562 | КЛ6 ААБ 3*150 от ТП-3 до ТП-4 | г. Воронеж, 121 Стрелковой Дивизии, 11 | кабельная |  |  | 0.22 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
563 | КЛ6 ААБ 3*120 от ТП-4 до ТП-1 | г. Воронеж, 121 Стрелковой Дивизии, 11 | кабельная |  |  | 0.18 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
564 | КЛ6 ААБ 3*120 от ТП-1 до ТП-3 | г. Воронеж, 121 Стрелковой Дивизии, 11 | кабельная |  |  | 0.35 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
565 | КЛ6 ААБ 3*95 от ТП-2 до ТП-2(РП-2) | г. Воронеж, Матросова 64б | кабельная |  |  | 0.48 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
566 | КЛ-6 кВ ввод №1 | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, 17 | кабельная |  |  | 5.06 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
567 | КЛ-6 кВ ввод №2 | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, 17 | кабельная |  |  | 5.06 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
568 | КЛ-6 кВ от ТП №24 1 до ТП №24 2 ввод №1 | г. Воронеж, ул. Острогожская, 164 | кабельная |  |  | 0.785 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
569 | КЛ-6 кВ от ТП №24 1 до ТП №24 2 ввод №2 | г. Воронеж, ул. Острогожская, 164 | кабельная |  |  | 0.785 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
570 | КЛ-10 кВ ААБЛ-10 3х95 от РП/ТП-Вега до ТП -10/0,4 кВ | г. Воронеж, Владимира Невского, 25е | кабельная |  |  | 0.98 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
571 | КЛ-0,4 от ТП-2073 до ВРУ МЖД | г. Воронеж, ул. Ростовская 73д | кабельная |  |  |  | 0.325 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
572 | КЛ-0,4 от ТП-2073 до ВРУ МЖД | г. Воронеж, ул. Ростовская 73д | кабельная |  |  |  | 0.325 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
573 | КЛ-0,4 от ТП-2073 до ВРУ МЖД | г. Воронеж, ул. Ростовская 73д | кабельная |  |  |  | 0.325 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
574 | КЛ-0,4 от ТП-2073 до ВРУ МЖД | г. Воронеж, ул. Ростовская 73д | кабельная |  |  |  | 0.325 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
575 | КЛ-0,4 кВ кабелем 2АВБбШВ 4х240 мм2, L = 562 м. до ВРУ-0,4 кВ №1 МЖД1 (ввод №1); | г. Воронеж, ул. Независимости 82/2 | кабельная |  |  |  | 0.562 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
576 | - КЛ-0,4 кВ кабелем 2АВБбШВ 4х240 мм2, L = 562 м. до ВРУ-0,4 кВ №1 МЖД1 (ввод №2); | г. Воронеж, ул. Независимости 82/2 | кабельная |  |  |  | 0.562 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
577 | - КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШВ 4х50 мм2, L = 341 м. до ВРУ-0,4 кВ котельной (ввод №1); | г. Воронеж, ул. Независимости 82/2 | кабельная |  |  |  | 0.341 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
578 | - КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШВ 4х50 мм2, L = 341 м. до ВРУ-0,4 кВ котельной (ввод №2). | г. Воронеж, ул. Независимости 82/2 | кабельная |  |  |  | 0.341 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
579 | КЛ-0,4 кВ кабелем 2АВБбШВ 4х150 мм2, L = 516 м. до ВРУ-0,4 кВ №2 МЖД1 (ввод №1); | г. Воронеж, ул. Независимости 82/2 | кабельная |  |  |  | 0.516 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
580 | - КЛ-0,4 кВ кабелем 2АВБбШВ 4х150 мм2, L = 516 м. до ВРУ-0,4 кВ №2 МЖД1 (ввод №2). | г. Воронеж, ул. Независимости 82/2 | кабельная |  |  |  | 0.516 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
581 | КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШВ 4х50 мм2, L = 151 м. до ВРУ-0,4 КНС (ввод №1); | г. Воронеж, ул. Независимости 82/2 | кабельная |  |  |  | 0.151 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
582 | - КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШВ 4х50 мм2, L = 151 м. до ВРУ-0,4 КНС (ввод №2) | г. Воронеж, ул. Независимости 82/2 | кабельная |  |  |  | 0.151 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
583 | КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШВ 4х240 мм2, L = 231 м. до ВРУ-0,4 кВ №3 МЖД2 (ввод №1); | г. Воронеж, ул. Независимости 82/1 | кабельная |  |  |  | 0.231 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
584 | - КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШВ 4х240 мм2, L = 231 м. до ВРУ-0,4 кВ №3 МЖД2 (ввод №2). | г. Воронеж, ул. Независимости 82/1 | кабельная |  |  |  | 0.231 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
585 | КЛ-0,4 кВ кабелем 2АВБбШВ 4х240 мм2, L = 402 м. до ВРУ-0,4 кВ №4 МЖД2 (ввод №1); | г. Воронеж, ул. Независимости 82/1 | кабельная |  |  |  | 0.402 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
586 | - КЛ-0,4 кВ кабелем 2АВБбШВ 4х240 мм2, L = 402 м. до ВРУ-0,4 кВ №4 МЖД2 (ввод №2). | г. Воронеж, ул. Независимости 82/1 | кабельная |  |  |  | 0.402 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
587 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ РТП-21-22 6/0,4кВ до ВРУ-1 МЖД | г. Воронеж, ул. Семилукская, д.48 | кабельная |  |  |  | 0.103 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
588 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ РТП-21-22 6/0,4кВ до ВРУ-1 МЖД | г. Воронеж, ул. Семилукская, д.48 | кабельная |  |  |  | 0.103 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
589 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ РТП-21-22 6/0,4кВ до ВРУ-2 МЖД | г. Воронеж, ул. Семилукская, д.48 | кабельная |  |  |  | 0.135 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
590 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ РТП-21-22 6/0,4кВ до ВРУ-2 МЖД | г. Воронеж, ул. Семилукская, д.48 | кабельная |  |  |  | 0.135 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
591 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ РТП-21-22 6/0,4кВ до ВРУ КНС | г. Воронеж, ул. Семилукская, д.48 Н | кабельная |  |  |  | 0.185 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
592 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ РТП-21-22 6/0,4кВ до ВРУ КНС | г. Воронеж, ул. Семилукская, д.48 Н | кабельная |  |  |  | 0.185 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
593 | КЛ-0,4 кВ кабелем 2АВБбШв 4х240 мм2, Lобщ. = 464 м. до ВРУ-0,4 кВ №4 (ввод №1); | г. Воронеж, ул. Независимости, 78б | кабельная |  |  |  | 0.464 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
594 | - КЛ-0,4 кВ кабелем 2АВБбШв 4х240 мм2, Lобщ. = 464 м. до ВРУ-0,4 кВ №4 (ввод №2) | г. Воронеж, ул. Независимости, 78б | кабельная |  |  |  | 0.464 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
595 | - КЛ-0,4 кВ кабелем 2АВБбШв 4х240 мм2, Lобщ. = 414 м. до ВРУ-0,4 кВ №1 (ввод №1); | г. Воронеж, ул. Независимости, 78б | кабельная |  |  |  | 0.414 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
596 | - КЛ-0,4 кВ кабелем 2АВБбШв 4х240 мм2, Lобщ. = 414 м. до ВРУ-0,4 кВ №1 (ввод №2). | г. Воронеж, ул. Независимости, 78б | кабельная |  |  |  | 0.414 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
597 | КЛ-0,4 кВ кабелем 2АВБбШв 4х185 мм2, Lобщ. = 184,3 м. до ВРУ-0,4 кВ №3 (ввод №1) | г. Воронеж, ул. Независимости, 78б | кабельная |  |  |  | 0.1843 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
598 | -КЛ-0,4 кВ кабелем 2АВБбШв 4х185 мм2, Lобщ. = 184,3 м. до ВРУ-0,4 кВ №3 (ввод №2). | г. Воронеж, ул. Независимости, 78б | кабельная |  |  |  | 0.1843 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
599 | - КЛ-0,4 кВ кабелем 2АВБбШв 4х185 мм2, Lобщ. = 260 м. до ВРУ-0,4 кВ №2 (ввод №1); | г. Воронеж, ул. Независимости, 78б | кабельная |  |  |  | 0.26 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
600 | - КЛ-0,4 кВ кабелем 2АВБбШв 4х185 мм2, Lобщ. = 260 м. до ВРУ-0,4 кВ №2 (ввод №2). | г. Воронеж, ул. Независимости, 78б | кабельная |  |  |  | 0.26 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
601 | КЛ-6 ААБл-10 150 мм.кв от ТП-2746/2 до ТП-27-46/4 | г. Воронеж, ул. Независимости, 78 | кабельная |  |  | 0.284 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
602 | КЛ-6 ААБл-10 150 мм.кв от ТП-2746/2 до ТП-27-46/4 | г. Воронеж, ул. Независимости, 78 | кабельная |  |  | 0.284 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
603 | КЛ-6 ААБл-10 150 мм.кв от ТП-2746/3 до ТП-27-46/4 | г. Воронеж, ул. Независимости, 78 | кабельная |  |  | 0.424 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
604 | КЛ-6 ААБл-10 150 мм.кв от ТП-2746/3 до ТП-27-46/4 | г. Воронеж, ул. Независимости, 78 | кабельная |  |  | 0.424 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
605 | КЛ-6 ААБл-10 150 мм.кв от ТП-2746/1 до ТП-27-46/4 | г. Воронеж, ул. Независимости, 78 | кабельная |  |  | 0.025 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
606 | КЛ-0,4 кВ до ВРУ МЖД | с. Новая усмань ул. Раздольная, 2 | кабельная |  |  |  | 0.548 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
607 | КЛ-0,4 кВ до ВРУ МЖД | с. Новая усмань ул. Раздольная, 2 | кабельная |  |  |  | 0.548 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
608 | КЛ-0,4 кВ до ВРУ МЖД | с. Новая усмань ул. Раздольная, 2 | кабельная |  |  |  | 0.548 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
609 | КЛ-0,4 кВ до ВРУ МЖД | с. Новая усмань ул. Раздольная, 2 | кабельная |  |  |  | 0.548 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
610 | КЛ-0,4 кВ до ВРУ МЖД | г. Воронеж, ул. Ворошилова 63/2 | кабельная |  |  |  | 0.378 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
611 | КЛ-0,4 кВ до ВРУ МЖД | г. Воронеж, ул. Ворошилова 63/2 | кабельная |  |  |  | 0.754 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
612 | КЛ-6 кВ от ТП-5-12/2 (пер. Славы 6,8) до ТП 5-12/3 ввод 1 | г. Воронеж, Московский пр-т, 42/1, пер. Славы 1,3,7,9 | кабельная |  |  | 0.55 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
613 | КЛ-6 кВ от ТП-5-12/2 (пер. Славы 6,8) до ТП 5-12/3 ввод 2 | г. Воронеж, Московский пр-т, 42/1, пер. Славы 1,3,7,9 | кабельная |  |  | 0.55 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
614 | КЛ-6 кВ от ТП-5-12/1. пер. Ракетный2 до ТП-5-12/2 пер Славы 6,8. ввод 1 | г. Воронеж, пер. Славы 6,8 | кабельная |  |  | 0.06 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
615 | КЛ-6 кВ от ТП-5-12/1. пер. Ракетный2 до ТП-5-12/2 пер Славы 6,8. ввод 2 | г. Воронеж, пер. Славы 6,8 | кабельная |  |  | 0.06 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
616 | Высоковольтная линия ВЛ-110-25 | г. Воронеж, Московский проспект, 11 | воздушная | 3.34 |  |  |  | КР | месяц 2: КР; месяц 9: ТО/ИТР обход, осмотр | расчистка трассы
617 | Высоковольтная линия ВЛ-110-26 | г. Воронеж, Московский проспект, 11 | воздушная | 3.34 |  |  |  | КР | месяц 2: КР; месяц 9: ТО/ИТР обход, осмотр | расчистка трассы
618 | КЛ-6кВ, АСБ , L=1005м (от ПС Коминтерновская яч.10 до ТП-1 яч.5) ввод 2 | г. Воронеж, Московский проспект, 11 | кабельная |  |  | 1.005 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ЗН
619 | КЛ-6кВ, АСБ , L=1016м (от ПС Коминтерновская яч.28 до ТП-1 яч.7) ввод 1 | г. Воронеж, Московский проспект, 11 | кабельная |  |  | 1.016 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ЗН
620 | КЛ-6кВ АСБ-6, L=230м (от ТП-6 яч.10 до ТП-1 яч.6) (перемычка) | г. Воронеж, Московский проспект, 11 | кабельная |  |  | 0.23 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
621 | КЛ-6кВ, АСБ , L=889 м (от ПС Коминтерновская яч.9 до ТП-7 яч.6) ввод 2 | г. Воронеж, Московский проспект, 11 | кабельная |  |  | 0.889 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ЗН
622 | КЛ-6кВ 2АСБ, L=2*253 м спаренный (от ТП-39 яч.12 до ТП-35 яч.1) ввод1 | г. Воронеж, Московский проспект, 11 | кабельная |  |  | 0.506 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ЗН
623 | КЛ-6кВ 2АСБ-6 ,L=2*1088м спаренный ( от ПС Коминтерновская яч. 26 до ТП-6 яч.1) ввод 1 | г. Воронеж, Московский проспект, 11 | кабельная |  |  | 2.176 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ЗН
624 | КЛ-6кВ 2АСБ-6 ,L=2*1180м спаренный ( от ПС Коминтерновская яч. 7 до ТП-6 яч.19) ввод 2 | г. Воронеж, Московский проспект, 11 | кабельная |  |  | 2.36 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ЗН
625 | КЛ-6кВ, 2АСБ , L=2*640,7м спаренный (от ПС Коминтерновская яч.12 до ТП-2 яч.2) ввод2 | г. Воронеж, Московский проспект, 11 | кабельная |  |  | 1.2814 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ЗН
626 | КЛ-6кВ, 2АСБ , L=2*628м спаренный (от ПС Коминтерновская яч.30 до ТП-2 яч.17) ввод1 | г. Воронеж, Московский проспект, 11 | кабельная |  |  | 1.256 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ЗН
627 | КЛ-6кВ ААШв-6 ,L=1525м ( от ПС Коминтерновская яч. 33 до ТП-6-29 яч.7) ввод1 | г. Воронеж, Московский проспект, 11 | кабельная |  |  | 1.525 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ЗН
628 | КЛ-6кВ ААШв-6 ,L=1527м ( от ПС Коминтерновская яч. 17 до ТП-6-29 яч.1) ввод2 | г. Воронеж, Московский проспект, 11 | кабельная |  |  | 1.527 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ЗН
629 | КЛ-6кВ, АСБ , L=1083м (от ПС Коминтерновская яч.66 до ТП-39 яч.14) ввод 2 | г. Воронеж, Московский проспект, 11 | кабельная |  |  | 1.083 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ЗН
630 | КЛ-6кВ АСБ-6 ,L=369м ( от ТП-6 яч. 17 до ТП-7 яч.7) ввод 2 | г. Воронеж, Московский проспект, 11 | кабельная |  |  | 0.369 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ЗН
631 | КЛ-6кВ АСБ-6 ,L=379м ( от ТП-6 яч. 8 до ТП-39 яч.1) ввод 1 | г. Воронеж, Московский проспект, 11 | кабельная |  |  | 0.379 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
632 | КЛ-6кВ АСБ-6 ,L=307м ( от ТП-7 яч. 3 до ТП-39 яч.10) ввод 3 | г. Воронеж, Московский проспект, 11 | кабельная |  |  | 0.307 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
633 | Высоковольтная линия ВЛ-35-3 | г. Воронеж, 20 лет Октября, 59 | воздушная |  | 2.642 |  |  | ТО | месяц 9: ТО/ИТР обход, осмотр
634 | Высоковольтная линия ВЛ-35-4 | г. Воронеж, 20 лет Октября, 59 | воздушная |  | 2.642 |  |  | ТО | месяц 9: ТО/ИТР обход, осмотр
635 | КЛ-6кВ ААБл3х95 кв.мм ввод1 | г.Воронеж, ул.Саврасова д.86 | кабельная |  |  | 2.59 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
636 | КЛ-6кВ ААБл3х95 кв.мм ввод2 | г.Воронеж, ул.Саврасова д.86 | кабельная |  |  | 2.59 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
637 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4*150мм кв до ВРУ 0,4 кВ №1 ж.п. сек.1 | г.Воронеж, ул.Саврасова д.86 | кабельная |  |  |  | 0.22 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
638 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4*150мм кв до ВРУ 0,4 кВ №1 ж.п. сек.2 | г.Воронеж, ул.Саврасова д.86 | кабельная |  |  |  | 0.22 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
639 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4*120мм кв до ВРУ №5 ж.п. сек.9 | г.Воронеж, ул.Саврасова д.86 | кабельная |  |  |  | 0.2 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
640 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4*120мм кв до ВРУ №5 ж.п. сек.10 | г.Воронеж, ул.Саврасова д.86 | кабельная |  |  |  | 0.2 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
641 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4*25мм кв. до ЩУ наружного освещения | г.Воронеж, ул.Саврасова д.86 | кабельная |  |  |  | 0.01 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
642 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4*35мм кв. до ВРУ 0,4 кВ КНС ввод1 | г.Воронеж, ул.Саврасова д.86 | кабельная |  |  |  | 0.075 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
643 | КЛ-0,4кВ АВБШв 4*35мм кв. до ВРУ 0,4 кВ КНС ввод2 | г.Воронеж, ул.Саврасова д.86 | кабельная |  |  |  | 0.075 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
644 | КЛ-0,4 до ВРУ ПОЗ. 3-4 ввод1 | г.Воронеж, ул.Саврасова д.86 | кабельная |  |  |  | 0.28 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
645 | КЛ-0,4 до ВРУ ПОЗ. 3-4 ввод2 | г.Воронеж, ул.Саврасова д.86 | кабельная |  |  |  | 0.28 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
646 | КЛ-0,4 до ВРУ ПОЗ. 5-6 ввод1 | г.Воронеж, ул.Саврасова д.86 | кабельная |  |  |  | 0.2 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
647 | КЛ-0,4 до ВРУ ПОЗ. 5-6 ввод2 | г.Воронеж, ул.Саврасова д.86 | кабельная |  |  |  | 0.2 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
648 | КЛ-0,4 до ВРУ ПОЗ. 7-8 ввод1 | г.Воронеж, ул.Саврасова д.86 | кабельная |  |  |  | 0.12 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
649 | КЛ-0,4 до ВРУ ПОЗ. 7-8 ввод2 | г.Воронеж, ул.Саврасова д.86 | кабельная |  |  |  | 0.12 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
650 | КЛ-6 кВ ААБл (3х120мм) от ТП №1955 1сек. Ввод1 | г. Воронеж, Артамонова, 4 | кабельная |  |  | 0.1405 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
651 | КЛ-6 кВ ААБл (3х120мм) от ТП №1955 1сек. Ввод2 | г. Воронеж, Артамонова, 4 | кабельная |  |  | 0.1405 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
652 | КЛ-6 кВ ААБл (3х120мм) от ТП №1955 сек.2 ввод1 | г. Воронеж, Артамонова, 4 | кабельная |  |  | 0.1405 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
653 | КЛ-6 кВ ААБл (3х120мм) от ТП №1955 сек.2 ввод2 | г. Воронеж, Артамонова, 4 | кабельная |  |  | 0.1405 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
654 | КЛ-0,4кВ (4х240) от ТП-1955 до ВРУ-0,4кВ МЖД сек.1 ввод1 | г. Воронеж, Артамонова, 4 | кабельная |  |  |  | 0.13 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
655 | КЛ-0,4кВ (4х240) от ТП-1955 до ВРУ-0,4кВ МЖД сек.1 ввод2 | г. Воронеж, Артамонова, 4 | кабельная |  |  |  | 0.13 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
656 | КЛ-0,4кВ (4х240) от ТП-1955 до ВРУ-0,4кВ МЖД сек.2 ввод 1 | г. Воронеж, Артамонова, 4 | кабельная |  |  |  | 0.11 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
657 | КЛ-0,4кВ (4х240) от ТП-1955 до ВРУ-0,4кВ МЖД сек.2 ввод 2 | г. Воронеж, Артамонова, 4 | кабельная |  |  |  | 0.11 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
658 | КЛ-0,4кВ (4х120) от ТП-1955 до ВРУ-0,4кВ н.п. сек.1 ввод1 | г. Воронеж, Артамонова, 4 | кабельная |  |  |  | 0.13 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
659 | КЛ-0,4кВ (4х120) от ТП-1955 до ВРУ-0,4кВ н.п. сек.1 ввод2 | г. Воронеж, Артамонова, 4 | кабельная |  |  |  | 0.13 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
660 | КЛ-0,4кВ (4х120) от ТП-1955 до ВРУ-0,4кВ н.п. сек.2 ввод1 | г. Воронеж, Артамонова, 4 | кабельная |  |  |  | 0.11 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
661 | КЛ-0,4кВ (4х120) от ТП-1955 до ВРУ-0,4кВ н.п. сек.2 ввод2 | г. Воронеж, Артамонова, 4 | кабельная |  |  |  | 0.11 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
662 | КЛ-0,4кВ (4х25) от ТП-1955 до ЩУ науржн.освещения | г. Воронеж, Артамонова, 4 | кабельная |  |  |  | 0.005 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
663 | КЛ-6кВ ААБл 3х120 мм.кв ввод1 | г. Воронеж, ул. 60 Армии, 21 | кабельная |  |  | 2.35 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
664 | КЛ-6кВ ААБл 3х120 мм.кв ввод2 | г. Воронеж, ул. 60 Армии, 21 | кабельная |  |  | 2.35 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
665 | КЛ-0,4 кВ 2*АВБбШв 4х120 мм.кв до ВРУ 0,4 кВ МДЖ | г. Воронеж, ул. 60 Армии, 21 | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
666 | КЛ-0,4 кВ 2*АВБбШв 4х120 мм.кв до ВРУ 0,4 кВ МДЖ | г. Воронеж, ул. 60 Армии, 21 | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
667 | КЛ-0,4 кВ 2*АВБбШв 4х120 мм.кв до ВРУ 0,4 кВ МДЖ | г. Воронеж, ул. 60 Армии, 21 | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
668 | КЛ-0,4 кВ 2*АВБбШв 4х120 мм.кв до ВРУ 0,4 кВ МДЖ | г. Воронеж, ул. 60 Армии, 21 | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
669 | КЛ-0,4 кВ 2*АВБбШв 4х120 мм.кв до ВРУ 0,4 кВ МДЖ | г. Воронеж, ул. 60 Армии, 21 | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
670 | КЛ-0,4 кВ 2*АВБбШв 4х120 мм.кв до ВРУ 0,4 кВ МДЖ | г. Воронеж, ул. 60 Армии, 21 | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
671 | КЛ-0,4 кВ 2*АВБбШв 4х120 мм.кв до ВРУ 0,4 кВ МДЖ | г. Воронеж, ул. 60 Армии, 21 | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
672 | КЛ-0,4 кВ 2*АВБбШв 4х120 мм.кв до ВРУ 0,4 кВ МДЖ | г. Воронеж, ул. 60 Армии, 21 | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
673 | КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4х120 мм.кв. до ВРУ МЖД | г. Воронеж, ул. 60 Армии, 21 | кабельная |  |  |  | 0.0725 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
674 | КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4х120 мм.кв. до ВРУ МЖД | г. Воронеж, ул. 60 Армии, 21 | кабельная |  |  |  | 0.0725 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
675 | КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4х120 мм.кв. до ВРУ МЖД | г. Воронеж, ул. 60 Армии, 21 | кабельная |  |  |  | 0.0725 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
676 | КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4х120 мм.кв. до ВРУ МЖД | г. Воронеж, ул. 60 Армии, 21 | кабельная |  |  |  | 0.0725 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
677 | КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4х50 мм.кв. до ВРУ МЖД | г. Воронеж, ул. 60 Армии, 21 | кабельная |  |  |  | 0.01 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
678 | КЛ-10 ААБЛ (3х50) от опоры №65/2 по земле | п.Отрадное, ул. 50 лет Октября, 141 | кабельная |  |  | 0.16 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
679 | КЛ-10 СИП-3 (1х50) от №187 | с.Александровка, Пригородная,3 | воздушная |  |  | 0.48 |  | ТО | месяц 7: ТО/ИТР обход, осмотр
680 | ВЛ 10 кВ АС-3х50 | от опоры №3/4 ВЛ 10 №9 ПС 110 Новоусманская до КТП №155 Полевая 22а | воздушная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР обход, осмотр
681 | ВЛ 0,4 СИП 4х50 | дома по улице Полевая | воздушная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 1: ТО/ИТР обход, осмотр
682 | ВЛ 0,4 СИП 4х120 | дома по улице Полевая | воздушная |  |  |  | 0.4 | ТО | месяц 1: ТО/ИТР обход, осмотр
683 | ВЛ 0,4 СИП 3х35 | дома по улице Полевая | воздушная |  |  |  | 0.08 | ТО | месяц 1: ТО/ИТР обход, осмотр
684 | КЛ-0,4 АБВБбШв 4х50 | дома по улице Полевая | кабельная |  |  |  | 0.04 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
685 | КЛ-0,4 АБВБбШв 4х70 | дома по улице Полевая | кабельная |  |  |  | 0.15 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
686 | КЛ-0,4 АБВБбШв 4х95 | дома по улице Полевая | кабельная |  |  |  | 0.375 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
687 | КЛ-0,4 АБВБбШв 4х120 | дома по улице Полевая | кабельная |  |  |  | 0.41 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
688 | КЛ-0,4 АБВБбШв 4х35 | дома по улице Полевая | кабельная |  |  |  | 0.435 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
689 | ВЛ 10 СИП-50 СУ-2 | с. Новая Усмань, ул. 70 лет Победы,28 | воздушная |  |  | 0.01 |  | ТО | месяц 7: ТО/ИТР обход, осмотр
690 | КЛ-10 Кв (3х95) до КТП | н.Усмань ул.70лет Победы,28 | кабельная |  |  | 0.06 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
691 | КЛ-0,4кВ от ТП до ВРУ МЖД | п.Отрадное, ул.50 Октября, д. 141 | кабельная |  |  |  | 0.085 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
692 | КЛ-0,4кВ АВБШв (4х120) от ТП-330/160 | с.Александровка, ул. Пригородная, д. 3 | кабельная |  |  |  | 0.125 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
693 | КЛ-0,4кВ АВВбшв (4х185) от ТП СУ-2 | с.Новая Усмань, ул. 70 лет Победы, 28 | кабельная |  |  |  | 0.025 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
694 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х185 от ТП-1 до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского 25/8 | кабельная |  |  |  | 0.1102 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
695 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х185 от ТП-1 до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского 25/8 | кабельная |  |  |  | 0.1102 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
696 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х185 от ТП-1 до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. 60 Армии 28 | кабельная |  |  |  | 0.096 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
697 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х185 от ТП-1 до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. 60 Армии 28 | кабельная |  |  |  | 0.096 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
698 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х185 от ТП-1 до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского 25/7 | кабельная |  |  |  | 0.2468 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
699 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х185 от ТП-1 до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского 25/7 | кабельная |  |  |  | 0.2468 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
700 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х185 от ТП-1 до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского 25/7 | кабельная |  |  |  | 0.1047 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
701 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х185 от ТП-1 до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского 25/7 | кабельная |  |  |  | 0.1047 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
702 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х185 от ТП-2 до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского 25/9 | кабельная |  |  |  | 0.2904 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
703 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х185 от ТП-2 до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского 25/9 | кабельная |  |  |  | 0.26 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
704 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х120 от ТП-2 до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского 25/6 | кабельная |  |  |  | 0.2932 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
705 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х120 от ТП-2 до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского 25/6 | кабельная |  |  |  | 0.3204 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
706 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х120 от ТП-2 до ВРУ н.п. ввод 1 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского 25/6 | кабельная |  |  |  | 0.1153 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
707 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х120 от ТП-2 до ВРУ н.п. ввод 2 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 25/6 | кабельная |  |  |  | 0.1153 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
708 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х185 от ТП-2 до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского 25/10 | кабельная |  |  |  | 0.1172 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
709 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х185 от ТП-2 до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского 25/10 | кабельная |  |  |  | 0.1228 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
710 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х120 от ТП-2 до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского 25/10 | кабельная |  |  |  | 0.1596 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
711 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х120 от ТП-2 до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского 25/10 | кабельная |  |  |  | 0.1064 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
712 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от ТП-4 до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. г. Воронеж, ул. 60 Армии 26 | кабельная |  |  |  | 0.3372 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
713 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от ТП-4 до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. г. Воронеж, ул. 60 Армии 26 | кабельная |  |  |  | 0.3128 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
714 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х185 от ТП-4 до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского 25/2 | кабельная |  |  |  | 0.128 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
715 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х185 от ТП-4 до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского 25/2 | кабельная |  |  |  | 0.102 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
716 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от ТП-4 до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского 25/5 | кабельная |  |  |  | 0.239 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
717 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от ТП-4 до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского 25/5 | кабельная |  |  |  | 0.271 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
718 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х70 от ТП-4 до ВРУ неж.пристроенного помещения ввод 1 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского 25/5 | кабельная |  |  |  | 0.1654 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
719 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х70 от ТП-4 до ВРУ неж.пристроенного помещения ввод 2 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского 25/5 | кабельная |  |  |  | 0.1784 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
720 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х70 от ТП-4 до ВРУ н.п. ввод 1 | г. Воронеж, ул. 60 Армии 26 | кабельная |  |  |  | 0.0922 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
721 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х70 от ТП-4 до ВРУ н.п. ввод 2 | г. Воронеж, ул. 60 Армии 26 | кабельная |  |  |  | 0.0791 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
722 | КЛ-0,4 кВ АВБбШВ 1 4х150 от РП/ТП-ВД-1 до ВРУ котельной ввод 1 | г. Воронеж, ул. Миронова 43 | кабельная |  |  |  | 0.117 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
723 | КЛ-0,4 кВ АВБбШВ 1 4х150 от РП/ТП-ВД-1 до ВРУ котельной ввод 2 | г. Воронеж, ул. Миронова 43 | кабельная |  |  |  | 0.117 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
724 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-1" до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Миронова 43 | кабельная |  |  |  | 0.046 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
725 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-1" до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Миронова 43 | кабельная |  |  |  | 0.055 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
726 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-1" до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Миронова 43 | кабельная |  |  |  | 0.018 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
727 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-1" до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Миронова 43 | кабельная |  |  |  | 0.02 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
728 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-1" до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Миронова 43 | кабельная |  |  |  | 0.022 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
729 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-1" до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Миронова 43 | кабельная |  |  |  | 0.02 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
730 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-1" до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Миронова 43 | кабельная |  |  |  | 0.093 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
731 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-1" до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Миронова 43 | кабельная |  |  |  | 0.092 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
732 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-1" до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Миронова 45 | кабельная |  |  |  | 0.0585 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
733 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-1" до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Миронова 45 | кабельная |  |  |  | 0.0585 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
734 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-1" до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Миронова 45 | кабельная |  |  |  | 0.066 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
735 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-1" до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Миронова 45 | кабельная |  |  |  | 0.066 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
736 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-1" до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Миронова 45 | кабельная |  |  |  | 0.068 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
737 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-1" до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Миронова 45 | кабельная |  |  |  | 0.069 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
738 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х50 от РП-ТП "ВД-1" до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Миронова 43б | кабельная |  |  |  | 0.06 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
739 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х50 от РП-ТП "ВД-1" до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Миронова 43б | кабельная |  |  |  | 0.063 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
740 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х50 от РП-ТП "ВД-1" до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Миронова 49 | кабельная |  |  |  | 0.15 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
741 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х50 от РП-ТП "ВД-1" до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Миронова 49 | кабельная |  |  |  | 0.163 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
742 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Миронова 43а | кабельная |  |  |  | 0.0325 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
743 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Миронова 43 а | кабельная |  |  |  | 0.0325 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
744 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Миронова 45а | кабельная |  |  |  | 0.0955 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
745 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Миронова 45а | кабельная |  |  |  | 0.0955 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
746 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ 1 МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Миронова, 47 | кабельная |  |  |  | 0.1371 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
747 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ 1 МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Миронова, 47 | кабельная |  |  |  | 0.1371 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
748 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ 2 МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Миронова, 47 | кабельная |  |  |  | 0.1712 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
749 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ 2 МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Миронова, 47 | кабельная |  |  |  | 0.1712 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
750 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ 3 МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Миронова, 47 | кабельная |  |  |  | 0.194 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
751 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ 3 МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Миронова, 47 | кабельная |  |  |  | 0.194 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
752 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ 4 МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Миронова, 47 | кабельная |  |  |  | 0.22 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
753 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ 4 МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Миронова, 47 | кабельная |  |  |  | 0.022 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
754 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ 5 МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Миронова, 47 | кабельная |  |  |  | 0.28 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
755 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ 5 МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Миронова, 47 | кабельная |  |  |  | 0.28 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
756 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ 6 МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Миронова, 47 | кабельная |  |  |  | 0.34 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
757 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ 6 МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Миронова, 47 | кабельная |  |  |  | 0.34 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
758 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-1" до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Миронова, 47 | кабельная |  |  |  | 0.36 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
759 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-1" до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Миронова, 47 | кабельная |  |  |  | 0.36 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
760 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-1" до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Шукшина 29 | кабельная |  |  |  | 0.055 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
761 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-1" до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Шукшина 29 | кабельная |  |  |  | 0.055 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
762 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-1" до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Шукшина 25 | кабельная |  |  |  | 0.019 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
763 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-1" до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Шукшина 25 | кабельная |  |  |  | 0.021 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
764 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-1" до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Шукшина 31 | кабельная |  |  |  | 0.092 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
765 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-1" до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Шукшина 31 | кабельная |  |  |  | 0.093 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
766 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х16 от РП-ТП "ВД-2" до ПНС ввод 1 | г. Воронеж, ул. Шукшина 31 | кабельная |  |  |  | 0.09 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
767 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х16 от РП-ТП "ВД-2" до ПНС ввод 2 | г. Воронеж, ул. Шукшина 31 | кабельная |  |  |  | 0.09 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
768 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х16 от РП-ТП "ВД-2" до ПНС ввод 1 | г. Воронеж, ул. Шукшина 31 | кабельная |  |  |  | 0.078 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
769 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х16 от РП-ТП "ВД-2" до ПНС ввод 2 | г. Воронеж, ул. Шукшина 31 | кабельная |  |  |  | 0.078 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
770 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Шукшина 19 | кабельная |  |  |  | 0.4672 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
771 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Шукшина 19 | кабельная |  |  |  | 0.4672 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
772 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Шукшина 21 | кабельная |  |  |  | 0.2932 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
773 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Шукшина 21 | кабельная |  |  |  | 0.2932 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
774 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х185 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Шукшина 21 | кабельная |  |  |  | 0.1466 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
775 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х185 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Шукшина 21 | кабельная |  |  |  | 0.1466 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
776 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х185 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Шукшина 23 | кабельная |  |  |  | 0.1274 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
777 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х185 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Шукшина 23 | кабельная |  |  |  | 0.1274 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
778 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х120 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ н.п. МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Шукшина 23 | кабельная |  |  |  | 0.0637 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
779 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х120 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ н.п. МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Шукшина 23 | кабельная |  |  |  | 0.0637 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
780 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Шукшина 27 | кабельная |  |  |  | 0.0738 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
781 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Шукшина 27 | кабельная |  |  |  | 0.0738 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
782 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Шукшина 27 | кабельная |  |  |  | 0.0539 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
783 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Шукшина 27 | кабельная |  |  |  | 0.0539 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
784 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Шукшина 27 | кабельная |  |  |  | 0.075 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
785 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х95 от РП-ТП "ВД-2" до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Шукшина 27 | кабельная |  |  |  | 0.075 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
786 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от 4КТП 10/0,4 кВ до ВРУ магазина "Пятерочка" ввод 1 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 38П | кабельная |  |  |  | 0.12 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
787 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от 4КТП 10/0,4 кВ до ВРУ магазина "Пятерочка" ввод 2 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 38П | кабельная |  |  |  | 0.12 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
788 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х185 от 4КТП 10/0,4 кВ до ВРУ №1 МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 38 | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
789 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х185 от 4КТП 10/0,4 кВ до ВРУ №1 МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 38 | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
790 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х185 от 4КТП 10/0,4 кВ до ВРУ №2 МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 38 | кабельная |  |  |  | 0.14 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
791 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х185 от 4КТП 10/0,4 кВ до ВРУ №2 МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 38 | кабельная |  |  |  | 0.14 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
792 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х150 от 4КТП 10/0,4 кВ до ВРУ №1 МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 38Г | кабельная |  |  |  | 0.2 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
793 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х150 от 4КТП 10/0,4 кВ до ВРУ №1 МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 38Г | кабельная |  |  |  | 0.2 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
794 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х150 от 4КТП 10/0,4 кВ до ВРУ магазина "Магнит" | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 38/1 | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
795 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х150 от 4КТП 10/0,4 кВ до ВРУ магазина "Магнит" | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 38/1 | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
796 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х185 от 4КТП 10/0,4 кВ до ВРУ №2 МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 38Г | кабельная |  |  |  | 0.25 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
797 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х185 от 4КТП 10/0,4 кВ до ВРУ №2 МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 38Г | кабельная |  |  |  | 0.25 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
798 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от 4КТП 10/0,4 кВ до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 38/2 | кабельная |  |  |  | 0.18 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
799 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от 4КТП 10/0,4 кВ до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 38/2 | кабельная |  |  |  | 0.18 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
800 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от 4КТП 10/0,4 кВ до ВРУ МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 38/3 | кабельная |  |  |  | 0.196 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
801 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от 4КТП 10/0,4 кВ до ВРУ МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 38/3 | кабельная |  |  |  | 0.196 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
802 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от 4КТП 10/0,4 кВ до подземной парковки ввод 1 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 38П | кабельная |  |  |  | 0.12 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
803 | КЛ-0,4 кВ АВбБШв 4х240 от 4КТП 10/0,4 кВ до подземной парковки ввод 2 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 38П | кабельная |  |  |  | 0.12 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
804 | КЛ10-104 (РП СК) | г. Воронеж, ул. Владимира Невского 25с | кабельная |  |  | 2.3148 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
805 | КЛ10-204 (РП СК) | г. Воронеж, ул. Владимира Невского 25с | кабельная |  |  | 2.3748 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
806 | КЛ10-19 (РП СК) от РП Северная Корона до ТП 1 ввод 1 | г. Воронеж, ул. 60 армии, 25/7 | кабельная |  |  | 0.64 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
807 | КЛ10-16 (РП СК) от РП Северная Корона до ТП 1 ввод 2 | г. Воронеж, ул. 60 армии, 25/7 | кабельная |  |  | 0.32 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
808 | КЛ10-18 (РП СК) от РП Северная Корона до ТП 2 ввод 1 | г. Воронеж, ул. 60 армии, 25/6 | кабельная |  |  | 0.0738 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
809 | КЛ10-15 (РП СК) от РП Северная Корона до ТП 2 ввод 2 | г. Воронеж, ул. 60 армии, 25/6 | кабельная |  |  | 0.0722 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
810 | КЛ10-5 (ТП-1) от ПС 30 до ТП-1 | г. Воронеж, ул. 60 армии, 25/7 | кабельная |  |  | 0.9911 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
811 | КЛ10-кВ от ТП-1 до ТП-4 ввод 1 | г. Воронеж, ул. 60 армии, 26т | кабельная |  |  | 0.306 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
812 | КЛ10-кВ от ТП-1 до ТП-4 ввод 2 | г. Воронеж, ул. 60 армии, 26т | кабельная |  |  | 0.31 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/обход, осмотр
813 | КЛ10-855 (ТП-1484) от ТП-1484 в сторонуТП-855 ввод 1 | г. Воронеж, Коминтерновский р-н | кабельная |  |  | 0.4074 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
814 | КЛ10-1337 (ТП-1484) от ТП-1484 в сторонуТП-1337 ввод 2 | г. Воронеж, Коминтерновский р-н | кабельная |  |  | 0.411 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
815 | КЛ10-103 до РП-ТП "ВД-1" ввод 1 | г. Воронеж, ул. Шукшина, 21а | кабельная |  |  | 0.6865 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
816 | КЛ10-203 до РП-ТП "ВД-1" ввод 2 | г. Воронеж, ул. Шукшина, 21а | кабельная |  |  | 0.6865 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
817 | КЛ10-107 (ТП "ВД-1") от ПС 110/10/10 Подгорная до ТП ВД-1/ВД-2 10/0,4 ввод1 | г. Воронеж, ул. Миронова, 43 р | кабельная |  |  | 0.205 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
818 | КЛ10-207 (ТП "ВД-1") от ПС 110/10/10 Подгорная до ТП ВД-1/ВД-2 10/0,4 ввод 2 | г. Воронеж, ул. Миронова, 43 р | кабельная |  |  | 0.205 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
819 | КЛ10-кВ от ТП-820 до ТП-1243 | г. Воронеж, ул. Шукшина, 17 | кабельная |  |  | 2.22 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
820 | КЛ10 кВ от 1040 до ТП-1243 | г. Воронеж, ул. Шукшина, 17 | кабельная |  |  | 0.448 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
821 | КЛ-0,4 от ТП 1484 доВРУ1 МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Лизюкова 36а | кабельная |  |  |  | 0.1167 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
822 | КЛ-0,4 от ТП 1484 доВРУ1 МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Лизюкова 36а | кабельная |  |  |  | 0.1167 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
823 | КЛ-0,4 от ТП 1484 доВРУ2 МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Лизюкова 36а | кабельная |  |  |  | 0.1167 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
824 | КЛ-0,4 от ТП 1484 доВРУ2 МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Лизюкова 36а | кабельная |  |  |  | 0.1167 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
825 | КЛ-0,4 от ТП 1484 доВРУ3 МЖД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Лизюкова 36а | кабельная |  |  |  | 0.1167 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
826 | КЛ-0,4 от ТП 1484 доВРУ3 МЖД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Лизюкова 36а | кабельная |  |  |  | 0.1167 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
827 | КЛ10-30-15 (РП-ТП "Вега") | г. Воронеж, Коминтерновский р-н | кабельная |  |  | 0.8 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
828 | КЛ10-30-21 (РП-ТП "Вега") | г. Воронеж, Коминтерновский р-н | кабельная |  |  | 0.8 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
829 | КЛ-0,4 кВ АВВБШВ | г.Воронеж, пер. Ракетный, д. 2 | кабельная |  |  |  | 0.045 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
830 | КЛ-0,4 кВ АВВБШВ | г.Воронеж, пер. Ракетный, д. 2 | кабельная |  |  |  | 0.045 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
831 | КЛ-0,4 кВ 2АВВБШВ | г.Воронеж, пер. Ракетный, д. 2 | кабельная |  |  |  | 0.09 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
832 | КЛ-0,4 кВ 2АВВБШВ | г.Воронеж, пер. Ракетный, д. 2 | кабельная |  |  |  | 0.09 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
833 | КЛ-0,4 кВ 2АВВБШВ | г.Воронеж, пер. Ракетный, д. 2 | кабельная |  |  |  | 0.09 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
834 | КЛ-0,4 кВ 2АВВБШВ | г.Воронеж, пер. Ракетный, д. 2 | кабельная |  |  |  | 0.09 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
835 | кл -6 ААБл-10 3х120 от ТП-922 ВГЭС до 2КТПНСТ 6/0,4 1000 кВА №2024 ввод №1 | ул. Гаршина 25 | кабельная |  |  | 0.211 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
836 | кл -6 ААБл-10 3х120 от ТП-922 ВГЭС до 2КТПНСТ 6/0,4 1000 кВА №2024 ввод №2 | ул. Гаршина 25 | кабельная |  |  | 0.216 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
837 | КЛ-0,4 2АВБШВ от 2КТПНСТ-6/0,4 кВ 1000 кВА №2024 | г. Воронеж, ул. Гаршина, 25 | кабельная |  |  |  | 0.22 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
838 | КЛ-0,4 2АВБШВ от 2КТПНСТ-6/0,4 кВ 1000 кВА №2024 | г. Воронеж, ул. Гаршина, 25 | кабельная |  |  |  | 0.22 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
839 | КЛ-0,4 2АВБШВ от 2КТПНСТ-6/0,4 кВ 1000 кВА №2024 | г. Воронеж, ул. Гаршина, 25 | кабельная |  |  |  | 0.19 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
840 | КЛ-0,4 2АВБШВ от 2КТПНСТ-6/0,4 кВ 1000 кВА №2024 | г. Воронеж, ул. Гаршина, 25 | кабельная |  |  |  | 0.19 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
841 | КЛ-0,4 2АВБШВ от 2КТПНСТ-6/0,4 кВ 1000 кВА №2024 | г. Воронеж, ул. Гаршина, 25 | кабельная |  |  |  | 0.28 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
842 | КЛ-0,4 2АВБШВ от 2КТПНСТ-6/0,4 кВ 1000 кВА №2024 | г. Воронеж, ул. Гаршина, 25 | кабельная |  |  |  | 0.28 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
843 | КЛ-0,4 2АВБШВ от 2КТПНСТ-6/0,4 кВ 1000 кВА №2024 | г. Воронеж, ул. Гаршина, 25 | кабельная |  |  |  | 0.31 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
844 | КЛ-0,4 2АВБШВ от 2КТПНСТ-6/0,4 кВ 1000 кВА №2024 | г. Воронеж, ул. Гаршина, 25 | кабельная |  |  |  | 0.31 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
845 | КЛ-0,4 от 2КТПНСТ-6/0,4 кВ 1000 кВА №2024 | г. Воронеж, ул. Гаршина, 25 | кабельная |  |  |  | 0.061 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
846 | КЛ-0,4 от 2КТПНСТ-6/0,4 кВ 1000 кВА №2024 | г. Воронеж, ул. Гаршина, 25 | кабельная |  |  |  | 0.061 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
847 | ВЛИ-0,4 Кв СИП 4 4*25 мм2 L=196 м от ТПК 27-46/1 до ВРУ-0,4 складских помещений | г. Воронеж, ул Независимости, 53/7. | воздушная |  |  |  | 0.2 | ТО | месяц 9: ТО/ИТР обход, осмотр
848 | КЛ-0,4 Кв АВББШв 4*120 мм2 L=461 м по адресу: г. Воронеж, ул. Независимости, 53/7 | г. Воронеж, ул. Независимости, 53/7 | кабельная |  |  |  | 0.461 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
849 | КЛ-0,4 кВ от ТП-27-46/4 (2КТПНСП-6/0,4кВ 1600 кВА) | г. Воронеж, ул. Независимости, 78 (поз. 1А,1Б,2) | кабельная |  |  |  | 0.42 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
850 | КЛ-0,4 кВ от ТП-27-46/4 (2КТПНСП-6/0,4кВ 1600 кВА) | г. Воронеж, ул. Независимости, 78 (поз. 1А,1Б,2) | кабельная |  |  |  | 0.42 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
851 | КЛ-0,4 кВ от ТП-27-46/4 (2КТПНСП-6/0,4кВ 1600 кВА) | г. Воронеж, ул. Независимости, 78 (поз. 1А,1Б,2) | кабельная |  |  |  | 0.31 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
852 | КЛ-0,4 кВ от ТП-27-46/4 (2КТПНСП-6/0,4кВ 1600 кВА) | г. Воронеж, ул. Независимости, 78 (поз. 1А,1Б,2) | кабельная |  |  |  | 0.31 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
853 | КЛ-0,4 кВ от ТП-27-46/4 (2КТПНСП-6/0,4кВ 1600 кВА) | г. Воронеж, ул. Независимости, 78 (поз. 1А,1Б,2) | кабельная |  |  |  | 0.22 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
854 | КЛ-0,4 кВ от ТП-27-46/4 (2КТПНСП-6/0,4кВ 1600 кВА) | г. Воронеж, ул. Независимости, 78 (поз. 1А,1Б,2) | кабельная |  |  |  | 0.22 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
855 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШв 4*120 мм2 от РУ-0,4кВ ТП 6/0,4 кВ 2*1000 кВА до ВРУ -0,4 кВ №1 МКД L=184 м по адресу: г. Воронеж, ул 45 Стрелковой дивизии, 251д | г. Воронеж, ул 45 Стрелковой дивизии, 251д | кабельная |  |  |  | 0.092 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
856 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШв 4*120 мм2 от РУ-0,4кВ ТП 6/0,4 кВ 2*1000 кВА до ВРУ -0,4 кВ №1 МКД L=184 м по адресу: г. Воронеж, ул 45 Стрелковой дивизии, 251д | г. Воронеж, ул 45 Стрелковой дивизии, 251д | кабельная |  |  |  | 0.092 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
857 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШв 4*120 мм2 от РУ-0,4 ТП 6/0,4 кВ 2*1000 кВА до ВРУ-0,4 кВ №2 МКД, L=248 м по адресу г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 251д | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 251д | кабельная |  |  |  | 0.124 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
858 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШв 4*120 мм2 от РУ-0,4 ТП 6/0,4 кВ 2*1000 кВА до ВРУ-0,4 кВ №2 МКД, L=248 м по адресу г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 251д | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 251д | кабельная |  |  |  | 0.124 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
859 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШв 4*120 мм2 от РУ 6/0,4 кВ 2*1000 кВА до ВРУ-0,4 №3 МКД, L=304 м по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 251д ( | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 251д | кабельная |  |  |  | 0.152 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
860 | КЛ-0,4 кВ 2АВБШв 4*120 мм2 от РУ 6/0,4 кВ 2*1000 кВА до ВРУ-0,4 №3 МКД, L=304 м по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 251д ( | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 251д | кабельная |  |  |  | 0.152 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
861 | КЛ-0,4 2АВБбШв 4*120 до ВРУ МКД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Беговая, 225 а | кабельная |  |  |  | 0.2892 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
862 | КЛ-0,4 2АВБбШв 4*120 до ВРУ МКД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Беговая, 225 а | кабельная |  |  |  | 0.2892 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
863 | КЛ-0,4 2АВБбШв 4*120 до ВРУ МКД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Беговая, 225 в | кабельная |  |  |  | 0.2438 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
864 | КЛ-0,4 2АВБбШв 4*120 до ВРУ МКД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Беговая, 225 в | кабельная |  |  |  | 0.2438 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
865 | КЛ-0,4 АВБбШв 4*95 до ВРУ МКД ввод 1 | г. Воронеж, ул. Беговая, 225 б | кабельная |  |  |  | 0.2637 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
866 | КЛ-0,4 АВБбШв 4*95 до ВРУ МКД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Беговая, 225 б | кабельная |  |  |  | 0.2637 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
867 | КЛ-0,4 2АВБбШв 4*120 до ВРУ МКД ввод 1, | г. Воронеж, ул. Беговая, 225 | кабельная |  |  |  | 0.1458 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
868 | КЛ-0,4 2АВБбШв 4*120 до ВРУ МКД ввод 2 | г. Воронеж, ул. Беговая, 225 | кабельная |  |  |  | 0.1458 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
869 | КЛ-0,4 2АВБбШв 4*120 до ВРУ МКД ввод 3 | г. Воронеж, ул. Беговая, 225 | кабельная |  |  |  | 0.1458 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
870 | КЛ-0,4 2АВБбШв 4*120 до ВРУ МКД ввод 4 | г. Воронеж, ул. Беговая, 225 | кабельная |  |  |  | 0.1458 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
871 | КЛ-0,4 АВБбШв 4*240 до ВРУ ввод 1 | г. Воронеж, ул. Независимости 55/2 (поз. 2) | кабельная |  |  |  | 0.188 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
872 | КЛ-0,4 АВБбШв 4*240 до ВРУ ввод 2 | г. Воронеж, ул. Независимости 55/2 (поз. 2) | кабельная |  |  |  | 0.188 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
873 | КЛ-0,4 АВБбШв 4*185 до ВРУ ввод 1 | г. Воронеж, ул. Независимости 55/3 (поз. 3) | кабельная |  |  |  | 0.055 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
874 | КЛ-0,4 АВБбШв 4*185 до ВРУ ввод 2 | г. Воронеж, ул. Независимости 55/3 (поз. 3) | кабельная |  |  |  | 0.05 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
875 | КЛ-0,4 АВБбШв 4*240 до ВРУ ввод 1 | г. Воронеж, ул. Независимости 55/1 (поз. 1) | кабельная |  |  |  | 0.0745 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
876 | КЛ-0,4 АВБбШв 4*240 до ВРУ ввод 2 | г. Воронеж, ул. Независимости 55/1 (поз. 1) | кабельная |  |  |  | 0.0745 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
877 | КЛ-0,4 АВБбШв 4*240 до ВРУ ввод 1 | г. Воронеж, ул. Независимости 55/4 (поз. 4) | кабельная |  |  |  | 0.106 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
878 | КЛ-0,4 АВБбШв 4*240 до ВРУ ввод 2 | г. Воронеж, ул. Независимости 55/4 (поз. 4) | кабельная |  |  |  | 0.106 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
879 | КЛ-0,4 АВБбШв 4*240 до ВРУ ввод 1 | г. Воронеж, ул. Независимости 55/5 (поз. 5) | кабельная |  |  |  | 0.1975 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
880 | КЛ-0,4 АВБбШв 4*240 до ВРУ ввод 2 | г. Воронеж, ул. Независимости 55/5 (поз. 5) | кабельная |  |  |  | 0.1975 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
881 | КЛ-6кВ до ТП-1 ввод 1 | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 226А | кабельная |  |  | 3.2 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
882 | КЛ-6кВ до ТП-1 ввод 1 | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 226А | кабельная |  |  | 3.2 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
883 | КЛ до ТП-2 ввод 1 | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 226д | кабельная |  |  | 0.169 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
884 | КЛ до ТП-2 ввод 2 | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 226д | кабельная |  |  | 0.169 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
885 | КЛ-0,4кВ от ТП-2 (по адресу 45. Стр. дивии 226д до) | 45 Стрелковой Дивизии, 226 | кабельная |  |  |  | 0.033 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
886 | КЛ-0,4кВ от ТП-2 (по адресу 45. Стр. дивии 226д до) | 45 Стрелковой Дивизии, 226 | кабельная |  |  |  | 0.033 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
887 | КЛ-0,4кВ от ТП-2 (по адресу 45. Стр. дивии 226д до) | 45 Стрелковой Дивизии, 226 | кабельная |  |  |  | 0.09 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
888 | КЛ-0,4кВ от ТП-2 (по адресу 45. Стр. дивии 226д до) | 45 Стрелковой Дивизии, 226 | кабельная |  |  |  | 0.07 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
889 | КЛ-0,4кВ от ТП-2 (по адресу 45. Стр. дивии 226д до) | 45 Стрелковой Дивизии, 226 | кабельная |  |  |  | 0.11 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
890 | КЛ-0,4кВ от ТП-2 (по адресу 45. Стр. дивии 226д до) | 45 Стрелковой Дивизии, 226 | кабельная |  |  |  | 0.11 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
891 | КЛ-0,4кВ от ТП-2 (по адресу 45. Стр. дивии 226д до) | 45 Стрелковой Дивизии, 226 | кабельная |  |  |  | 0.097 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
892 | КЛ-0,4кВ от ТП-2 (по адресу 45. Стр. дивии 226д до) | 45 Стрелковой Дивизии, 226 | кабельная |  |  |  | 0.097 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
893 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 | 45 Стрелковой Дивизии, 226 | кабельная |  |  |  | 0.09 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
894 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 | 45 Стрелковой Дивизии, 226 | кабельная |  |  |  | 0.09 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
895 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 | 45 Стрелковой Дивизии, 226 | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
896 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 | 45 Стрелковой Дивизии, 226 | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
897 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 | 45 Стрелковой Дивизии, 226 | кабельная |  |  |  | 0.005 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
898 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 | 45 Стрелковой Дивизии, 226 | кабельная |  |  |  | 0.044 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
899 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 | 45 Стрелковой Дивизии, 226 | кабельная |  |  |  | 0.044 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
900 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 | 45 Стрелковой Дивизии, 226 | кабельная |  |  |  | 0.044 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
901 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 | 45 Стрелковой Дивизии, 226 | кабельная |  |  |  | 0.044 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
902 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 | 45 Стрелковой Дивизии, 226 | кабельная |  |  |  | 0.07 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
903 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 | 45 Стрелковой Дивизии, 226 | кабельная |  |  |  | 0.07 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
904 | КЛ-0,4 кВ от ТП1 | 45 Стрелковой Дивизии, 226В | кабельная |  |  |  | 0.12 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
905 | КЛ-0,4 кВ от ТП1 | 46 Стрелковой Дивизии, 226В | кабельная |  |  |  | 0.12 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
906 | КЛ-0,4 кВ от ТП1 | 47 Стрелковой Дивизии, 226В | кабельная |  |  |  | 0.22 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
907 | КЛ-0,4 кВ от ТП1 | 48 Стрелковой Дивизии, 226В | кабельная |  |  |  | 0.22 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
908 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2 | 49 Стрелковой Дивизии, 226В | кабельная |  |  |  | 0.096 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
909 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2 | 50 Стрелковой Дивизии, 226В | кабельная |  |  |  | 0.096 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
910 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2 | 45 Стрелковой Дивизии, 226Д | кабельная |  |  |  | 0.098 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
911 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2 | 45 Стрелковой Дивизии, 226Д | кабельная |  |  |  | 0.098 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
912 | КЛ 0,4 кВ-АВБбшв -4х120. мм. кв. | г. Воронеж, ул. Туполева, 27а | кабельная |  |  |  | 0.03 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
913 | КЛ 0,4 кВ-АВБбшв -4х120. мм. кв. | г. Воронеж, ул. Туполева, 27а | кабельная |  |  |  | 0.03 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
914 | КЛ 0,4 кВ-АВБбшв -4х120. мм. кв. | г. Воронеж, ул. Туполева, 27а | кабельная |  |  |  | 0.03 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
915 | КЛ 0,4 кВ-АВБбшв -4х120. мм. кв. | г. Воронеж, ул. Туполева, 27а | кабельная |  |  |  | 0.03 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
916 | КЛ 0,4 кВ-АВБбшв -4х120. мм. кв. | г. Воронеж, ул. Туполева, 27а | кабельная |  |  |  | 0.03 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
917 | КЛ 0,4 кВ-АВБбшв -4х120. мм. кв. | г. Воронеж, ул. Туполева, 27а | кабельная |  |  |  | 0.03 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
918 | КЛ 0,4 кВ-АВБбшв -4х120. мм. кв. | г. Воронеж, ул. Туполева, 27а | кабельная |  |  |  | 0.03 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
919 | КЛ 0,4 кВ-АВБбшв -4х120. мм. кв. | г. Воронеж, ул. Туполева, 27а | кабельная |  |  |  | 0.03 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
920 | КЛ 0,4 кВ-АВБбшв -4х150. мм. кв. | г. Воронеж, ул. Туполева, 27а | кабельная |  |  |  | 0.03 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
921 | КЛ 0,4 кВ-АВБбшв -4х150. мм. кв. | г. Воронеж, ул. Туполева, 27а | кабельная |  |  |  | 0.03 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
922 | КЛ 0,4 кВ-АВБбшв -4х150. мм. кв. | г. Воронеж, ул. Туполева, 27а | кабельная |  |  |  | 0.03 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
923 | КЛ 0,4 кВ-АВБбшв -4х150. мм. кв. | г. Воронеж, ул. Туполева, 27а | кабельная |  |  |  | 0.03 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
924 | КЛ 0,4 кВ-АВБбшв -4х95 мм. кв. | г. Воронеж, ул. Туполева, 27а | кабельная |  |  |  | 0.03 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
925 | КЛ 0,4 кВ-АВБбшв -4х95 мм. кв. | г. Воронеж, ул. Туполева, 27а | кабельная |  |  |  | 0.03 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
926 | КЛ 0,4 кВ-АВБбшв -4х95 мм. кв. | г. Воронеж, ул. Туполева, 27а | кабельная |  |  |  | 0.03 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
927 | КЛ 0,4 кВ-АВБбшв -4х95 мм. кв. | г. Воронеж, ул. Туполева, 27а | кабельная |  |  |  | 0.03 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
928 | КЛ 0,4 кВ-АВБбшв -4х95 мм. кв. | г. Воронеж, ул. Туполева, 27а | кабельная |  |  |  | 0.03 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
929 | КЛ 0,4 кВ-АВБбшв -4х95 мм. кв. | г. Воронеж, ул. Туполева, 27а | кабельная |  |  |  | 0.03 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
930 | КЛ 0,4 кВ-АВБбшв -4х95 мм. кв. | г. Воронеж, ул. Туполева, 27а | кабельная |  |  |  | 0.03 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
931 | КЛ 0,4 кВ-АВБбшв -4х95 мм. кв. | г. Воронеж, ул. Туполева, 27а | кабельная |  |  |  | 0.03 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
932 | КЛ 10-кВ АПвПуг-10 3*95/25 мм.кв ввод 1 | с. Новая Усмань, ул .Солнечная, 26а | кабельная |  |  | 0.45 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
933 | КЛ 10-кВ АПвПуг-10 3*95/25 мм.кв ввод 2 | с. Новая Усмань, ул .Солнечная, 26а | кабельная |  |  | 0.45 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
934 | КЛ-0,4 кВ АВБбШВ 1 4х150 | с. Новая Усмань, ул. Солнечная, 26а | кабельная |  |  |  | 0.08 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
935 | КЛ-0,4 кВ АВБбШВ 1 4х150 | с. Новая Усмань, ул. Солнечная, 26а | кабельная |  |  |  | 0.08 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
936 | КЛ-0,4 кВ АВБбШВ 1 4х150 | с. Новая Усмань, ул. Солнечная, 26а | кабельная |  |  |  | 0.05 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
937 | КЛ-0,4 кВ АВБбШВ 1 4х150 | с. Новая Усмань, ул. Солнечная, 26а | кабельная |  |  |  | 0.05 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
938 | КЛ-6 кВ ААБл-10 3*120 до ТП-2131 | ул. Витрука | кабельная |  |  | 0.39 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
939 | КЛ-6 кВ ААБл-10 3*120 до ТП-2133 | ул. Витрука | кабельная |  |  | 0.065 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
940 | КЛ ААБЛ-10 3*240 ввод 1 до 2КТПНСТ 6/0,4 Кв | ул. Электросигнальная, 13 | кабельная |  |  | 1.49 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
941 | КЛ ААБЛ-10 3*240ввод 2 до 2КТПНСТ 6/0,4 Кв | ул. Электросигнальная, 13 | кабельная |  |  | 1.49 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
942 | КЛ-6 кВ кабелем ААБл-10 (3х120 мм.кв.), L= 1917,5 м в траншее, в земле и по конструкциям от яч. №40 ЗРУ-6 кВ ПС 110/6кВ Коминтерновская, до РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 249 т | кабельная |  |  | 1.9175 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
943 | КЛ-6 кВ кабелем ААБл-10 (3х120 мм.кв.), L= 1941,9 м в траншее, в земле и по конструкциям от яч. №58 ЗРУ-6 кВ ПС 110/6кВ Коминтерновская, до РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 249 т | кабельная |  |  | 1.9419 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
944 | КЛ-0,4кВ 2АВББШВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ до многоквартирных жилых домов | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 249/2 | кабельная |  |  |  | 0.085 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
945 | КЛ-0,4кВ 2АВББШВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ до многоквартирных жилых домов | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 249/2 | кабельная |  |  |  | 0.081 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
946 | КЛ-0,4кВ 2АВББШВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ до многоквартирных жилых домов | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 249/1 | кабельная |  |  |  | 0.077 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
947 | КЛ-0,4кВ 2АВББШВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ до многоквартирных жилых домов | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 249/1 | кабельная |  |  |  | 0.073 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
948 | КЛ-0,4кВ АВББШВ ,от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ до многоквартирных жилых домов | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 249/1 | кабельная |  |  |  | 0.162 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
949 | КЛ-0,4кВ АВББШВ ,от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ до многоквартирных жилых домов | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 249/1 | кабельная |  |  |  | 0.162 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
950 | КЛ-0,4кВ 2АВББШВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ до многоквартирных жилых домов | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 249/3 | кабельная |  |  |  | 0.162 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
951 | КЛ-0,4кВ 2АВББШВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ до многоквартирных жилых домов | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 249/3 | кабельная |  |  |  | 0.162 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
952 | КЛ-0,4кВ 2АВББШВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ до многоквартирных жилых домов | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 249/3 | кабельная |  |  |  | 0.178 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
953 | КЛ-0,4кВ 2АВББШВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ до многоквартирных жилых домов | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 249/3 | кабельная |  |  |  | 0.187 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
954 | КЛ-6кВ, м для электроснабжения ТП №2-37 | г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 9а | кабельная |  |  | 0.134 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
955 | КЛ-6кВ, м для электроснабжения ТП №2-37 | г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 9а | кабельная |  |  | 0.134 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
956 | КЛ-6 кВ 2ААБЛ 3х150 ввод 1 и 2 (длина спаренного кабеля 2,08 км) | г. Воронеж, ул. Жемчужная, 6 | кабельная |  |  | 0.52 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
957 | КЛ-6 кВ 2ААБЛ 3х150 ввод 1 и 2 (длина спаренного кабеля 2,08 км) | г. Воронеж, ул. Жемчужная, 6 | кабельная |  |  | 0.52 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
958 | КЛ-6 кВ ААБЛ 3х150 | г. Воронеж, 45 стрелковой дивизии 259/27 | кабельная |  |  | 0.235 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
959 | КЛ-0,4 кВ 2АВБбШв 4х150 до ВРУ-4 поз. 3 вв.1 | г. Воронеж, ул. Независимости 78 | кабельная |  |  |  | 0.32 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
960 | КЛ-0,4 кВ 2АВБбШв 4х150 до ВРУ-4 поз. 3 вв. 2 | г. Воронеж, ул. Независимости 78 | кабельная |  |  |  | 0.32 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
961 | КЛ-0,4 кВ 2АВБбШв 4х150 до ВРУ-5 поз. 4А, 4Б вв.1 | г. Воронеж, ул. Независимости 78 | кабельная |  |  |  | 0.16 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
962 | КЛ-0,4 кВ 2АВБбШв 4х150 до ВРУ-5 поз. 4А, 4Б вв.2 | г. Воронеж, ул. Независимости 78 | кабельная |  |  |  | 0.16 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
963 | кл-0,4 кВ 2АВББШВ от ТП-42/1 до МЖД ВВОД 1 | ул. Острогожская 156/1 | кабельная |  |  |  | 0.21667 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
964 | кл-0,4 кВ 2АВББШВ от ТП-42/1 до МЖД ВВОД 2 | ул. Острогожская 156/1 | кабельная |  |  |  | 0.21667 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
965 | кл-0,4 кВ 2АВББШВ от ТП-42/1 до МЖД ВВОД 3 | ул. Острогожская 156/1 | кабельная |  |  |  | 0.21667 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
966 | кл-0,4 кВ 2АВББШВ от ТП-42/1 до МЖД ВВОД 4 | ул. Острогожская 156/1 | кабельная |  |  |  | 0.21667 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
967 | кл-0,4 кВ 2АВББШВ от ТП-42/1 до МЖД ВВОД 5 | ул. Острогожская 156/1 | кабельная |  |  |  | 0.21667 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
968 | кл-0,4 кВ 2АВББШВ от ТП-42/1 до МЖД ВВОД 6 | ул. Острогожская 156/1 | кабельная |  |  |  | 0.21667 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
969 | кл-0,4 кВ 2АВББШВ от ТП-42/1 до МЖД ввод1 | ул. Острогожская 156/2 | кабельная |  |  |  | 0.38 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
970 | кл-0,4 кВ 2АВББШВ от ТП-42/1 до МЖД ввод2 | ул. Острогожская 156/2 | кабельная |  |  |  | 0.38 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
971 | кл-0,4 кВ 2АВББШВ от ТП-42/1 до МЖД | ул. Острогожская 156/2 | кабельная |  |  |  | 0.33 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
972 | кл-0,4 кВ 2АВББШВ от ТП-42/1 до МЖД | ул. Острогожская 156/2 | кабельная |  |  |  | 0.33 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
973 | кл-0,4 кВ 2АВББШВ от ТП-42/1 до МЖД | ул. Острогожская 156/3 | кабельная |  |  |  | 0.17 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
974 | кл-0,4 кВ 2АВББШВ от ТП-42/1 до МЖД | ул. Острогожская 156/3 | кабельная |  |  |  | 0.17 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
975 | кл-0,4 кВ 2АВББШВ от ТП-42/1 до МЖД | ул. Острогожская 156/3 | кабельная |  |  |  | 0.21 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
976 | кл-0,4 кВ 2АВББШВ от ТП-42/1 до МЖД | ул. Острогожская 156/3 | кабельная |  |  |  | 0.21 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
977 | КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШВ | г. Воронеж, ул. Независимости, дом № 55/10 | кабельная |  |  |  | 0.108 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
978 | КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШВ | г. Воронеж, ул. Независимости, дом № 55/10 | кабельная |  |  |  | 0.108 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
979 | КЛ-0,4 кВ кабелем 2хАВБбШВ | г. Воронеж, ул. Независимости, дом № 55/10 | кабельная |  |  |  | 0.131 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
980 | КЛ-0,4 кВ кабелем 2хАВБбШВ | г. Воронеж, ул. Независимости, дом № 55/10 | кабельная |  |  |  | 0.131 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
981 | КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШВ | г. Воронеж, ул. Независимости, дом № 55/10 | кабельная |  |  |  | 0.106 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
982 | КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШВ | г. Воронеж, ул. Независимости, дом № 55/10 | кабельная |  |  |  | 0.106 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
983 | КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШВ | г. Воронеж, ул. Независимости, дом № 55/10 | кабельная |  |  |  | 0.194 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
984 | КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШВ | г. Воронеж, ул. Независимости, дом № 55/10 | кабельная |  |  |  | 0.194 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
985 | КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШВ | г. Воронеж, ул. Беговая 49 | кабельная |  |  |  | 0.162 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
986 | КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШВ | г. Воронеж, ул. Беговая 49 | кабельная |  |  |  | 0.162 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
987 | КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШВ | г. Воронеж, ул. Беговая 49 | кабельная |  |  |  | 0.162 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
988 | КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШВ | г. Воронеж, ул. Беговая 49 | кабельная |  |  |  | 0.162 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
989 | КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШВ | г. Воронеж, ул. Беговая 49 | кабельная |  |  |  | 0.162 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
990 | КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШВ | г. Воронеж, ул. Беговая 49 | кабельная |  |  |  | 0.162 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
991 | КЛ-0,4 кВ кабелем 2хАВБбШВ общ дл. 324 | г. Воронеж, ул. Беговая 49 | кабельная |  |  |  | 0.162 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
992 | КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШВ | г. Воронеж, ул. Беговая 49 | кабельная |  |  |  | 0.162 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
993 | КЛ-10 кВ | ВО, Н-У р-н, с. Новая Усмань, мкр "Бабяково" IV очередь строительства, поз.12 | кабельная |  |  | 0.792 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
994 | КЛ-6 кВ ААБл (3х120мм) | г. Воронеж, ул. Хользунова, 99б | кабельная |  |  | 0.537 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
995 | КЛ-6 кВ ААБл (3х120мм) | г. Воронеж, ул. Хользунова, 99б | кабельная |  |  | 0.538 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
996 | КЛ-6 кВ ААБл (3х120мм) | г. Воронеж, ул. Хользунова, 99б | кабельная |  |  | 0.298 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
997 | КЛ-6 кВ ААБл (3х120мм) | г. Воронеж, ул. Хользунова, 99б | кабельная |  |  | 0.294 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
998 | КЛ-0,4 кВ 2АВВВГнг | г. Воронеж, ул. Хользунова, 99б | кабельная |  |  |  | 0.055 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
999 | КЛ-0,4 кВ 2АВВВГнг | г. Воронеж, ул. Хользунова, 99б | кабельная |  |  |  | 0.055 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1000 | КЛ-0,4 кВ 2АВВВГнг | г. Воронеж, ул. Хользунова, 99б | кабельная |  |  |  | 0.044 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1001 | КЛ-0,4 кВ 2АВВВГнг | г. Воронеж, ул. Хользунова, 99б | кабельная |  |  |  | 0.044 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1002 | КЛ-0,4 кВ 2АВВВГнг | г. Воронеж, ул. Хользунова, 99б | кабельная |  |  |  | 0.102 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1003 | КЛ-0,4 кВ 2АВВВГнг | г. Воронеж, ул. Хользунова, 99б | кабельная |  |  |  | 0.102 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1004 | КЛ-0,4 кВ 2АВВВГнг | г. Воронеж, ул. Хользунова, 99б | кабельная |  |  |  | 0.04025 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1005 | КЛ-0,4 кВ 2АВВВГнг | г. Воронеж, ул. Хользунова, 99б | кабельная |  |  |  | 0.04025 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1006 | КЛ-0,4 кВ АВВВГнг | г. Воронеж, ул. Хользунова, 99б | кабельная |  |  |  | 0.01 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1007 | КЛ-6кВ ТП-2-ТП-37 | г. Воронеж, Московский пр. д.11 | кабельная |  |  | 0.161 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1008 | КЛ-6кВ ТП-6 - ТП-5 ввод1 | г. Воронеж, Московский пр. д.11 | кабельная |  |  | 0.15 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1009 | КЛ-6кВ ТП-6 - ТП-5 ввод2 | г. Воронеж, Московский пр. д.11 | кабельная |  |  | 0.158 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1010 | КЛ-6 кВ 2 КТПНСП 6/0,4 кВ ввод 1 | г. Воронеж, ул. Покровская, 18/5 | кабельная |  |  | 0.311 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1011 | КЛ-6 кВ 2 КТПНСП 6/0,4 кВ ввод 2 | г. Воронеж, ул. Покровская, 18/5 | кабельная |  |  | 0.311 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1012 | КЛ-10 кВ до РП-10кВ, L общ. 100 м | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, 45а | кабельная |  |  | 0.025 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1013 | КЛ-10 кВ до РП-10кВ, L общ. 100 м | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, 45а | кабельная |  |  | 0.025 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1014 | КЛ-10 кВ до РП-10кВ, L общ. 100 м | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, 45а | кабельная |  |  | 0.025 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1015 | КЛ-10 кВ до РП-10кВ, L общ. 100 м | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, 45а | кабельная |  |  | 0.025 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1016 | КЛ-10 кВ от РП-10 кВ до 2КТПНСТ 10/0,4кВ 1250кВА ввод 1 | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, 45а | кабельная |  |  | 0.295 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1017 | КЛ-10 кВ от РП-10 кВ до 2КТПНСТ 10/0,4кВ 1250кВА ввод 2 | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, 45а | кабельная |  |  | 0.295 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1018 | КЛ-0,4 кВ от ТП-ЗАК-20-46/3 до ВРУ мжд | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого 45а | кабельная |  |  |  | 0.23 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1019 | КЛ-0,4 кВ от ТП-ЗАК-20-46/3 до ВРУ мжд | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого 45а | кабельная |  |  |  | 0.23 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1020 | КЛ-0,4 кВ от ТП-ЗАК-20-46/3 до ВРУ мжд | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого 45а | кабельная |  |  |  | 0.125 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1021 | КЛ-0,4 кВ от ТП-ЗАК-20-46/3 до ВРУ мжд | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого 45а | кабельная |  |  |  | 0.125 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1022 | КЛ-0,4 кВ от ТП-ЗАК-20-46/3 до ВРУ мжд | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого 45а | кабельная |  |  |  | 0.085 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1023 | КЛ-0,4 кВ от ТП-ЗАК-20-46/3 до ВРУ мжд | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого 45а | кабельная |  |  |  | 0.085 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1024 | КЛ-0,4 кВ от ТП-ЗАК-20-46/3 до ВРУ мжд | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого 45а | кабельная |  |  |  | 0.11 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1025 | КЛ-0,4 кВ от ТП-ЗАК-20-46/3 до ВРУ мжд | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого 45а | кабельная |  |  |  | 0.11 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1026 | КЛ-0,4 кВ от ТП-ЗАК-20-46/3 до ВРУ мжд | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого 45а | кабельная |  |  |  | 0.07 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1027 | КЛ-0,4 кВ от ТП-ЗАК-20-46/3 до ВРУ мжд | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого 45а | кабельная |  |  |  | 0.07 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1028 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2108 до ВРУ-0,4 кВ мжд | г. Воронеж, ул. Ленинградская, 120-б | кабельная |  |  |  | 0.0375 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1029 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2108 до ВРУ-0,4 кВ мжд | г. Воронеж, ул. Ленинградская, 120-б | кабельная |  |  |  | 0.0375 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1030 | КЛ-6 кВ, Lобщ. 1380м | г. Воронеж, ул. Покровская, 19 Г. | кабельная |  |  | 0.69 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1031 | КЛ-6 кВ, Lобщ. 1380м | г. Воронеж, ул. Покровская, 19 Г. | кабельная |  |  | 0.69 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1032 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-7 до ВРУ1 ввод 1. | Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. бульвар Художников, дом 4 | кабельная |  |  |  | 0.13 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1033 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-7 до ВРУ1 ввод 2. | Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. бульвар Художников, дом 4 | кабельная |  |  |  | 0.134 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1034 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-7 до ВРУ2 ввод 1. | Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. бульвар Художников, дом 4 | кабельная |  |  |  | 0.086 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1035 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-7 до ВРУ2 ввод 2. | Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. бульвар Художников, дом 4 | кабельная |  |  |  | 0.09 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1036 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-7 до Ящик «Я1» ввод 1. | Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. бульвар Художников, дом 4 | кабельная |  |  |  | 0.062 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1037 | КЛ-0,4 кВ от Ящик «Я1» до ВРУ-К (котельной) ввод 1. | Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. бульвар Художников, дом 4 | кабельная |  |  |  | 0.0075 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1038 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-7 до Ящик «Я1» ввод 2. | Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. бульвар Художников, дом 4 | кабельная |  |  |  | 0.066 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1039 | КЛ-0,4 кВ от Ящик «Я1» до ВРУ-К (котельной) ввод 2. | Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. бульвар Художников, дом 4 | кабельная |  |  |  | 0.0075 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1040 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-7 до Щита наружного освещения (ЩУНО). | Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. бульвар Художников, дом 4 | кабельная |  |  |  | 0.015 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1041 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ1 ввод 1. | Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. бульвар Художников, дом 2Б | кабельная |  |  |  | 0.132 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1042 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ1 ввод 2. | Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. бульвар Художников, дом 2Б | кабельная |  |  |  | 0.132 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1043 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ2 ввод 1. | Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. бульвар Художников, дом 2Б | кабельная |  |  |  | 0.095 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1044 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ2 ввод 2. | Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. бульвар Художников, дом 2Б | кабельная |  |  |  | 0.095 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1045 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ1 ввод 1. | Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. бульвар Художников, дом 2 В | кабельная |  |  |  | 0.114 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1046 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ1 ввод 2. | Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. бульвар Художников, дом 2 В | кабельная |  |  |  | 0.114 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1047 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ2 ввод 1 | Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. бульвар Художников, дом 2 В | кабельная |  |  |  | 0.082 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1048 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ2 ввод 2. | Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. бульвар Художников, дом 2 В | кабельная |  |  |  | 0.082 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1049 | КЛ-10 кВ кабелем ААБл (3х240 мм2), ф. № 110,от ПС-110/10 кВ «Подгорное-2» до ТП-110-210, ввод 1 | г. Воронеж, ул. Академика Конопатова, д. 13т | кабельная |  |  | 2.35 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1050 | КЛ-10 кВ кабелем ААБл (3х240 мм2)ф. № 210, от ПС-110/10 кВ «Подгорное-2» до ТП-110-210, ввод 2 | г. Воронеж, ул. Академика Конопатова, д. 13т | кабельная |  |  | 2.35 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1051 | КЛ-10 кВ кабелем ААБл (3х95 мм2)от ТП-110-210 до ТП-110-210/1, ввод 1 | г. Воронеж, Московский проспект, 142Ш | кабельная |  |  | 0.23 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1052 | КЛ-10 кВ кабелем ААБл (3х95 мм2)от ТП-110-210 до ТП-110-210/1, ввод 2 | г. Воронеж, Московский проспект, 142Ш | кабельная |  |  | 0.217 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1053 | КЛ-10 кВ кабелем ААБл (3х95 мм2) от ТП-110-210/1 до ТП-110-210/2, ввод 1 | г. Воронеж, Московский проспект, 142ш | кабельная |  |  | 0.4565 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1054 | КЛ-10 кВ кабелем ААБл (3х95 мм2) от ТП-110-210/1 до ТП-110-210/2, ввод 2 | г. Воронеж, Московский проспект, 142ш | кабельная |  |  | 0.4345 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1055 | КЛ-10 кВ кабелем ААБл (3х120 мм2) от ТП-110-210/2 до ТП-110-210/3, ввод 1 | г. Воронеж, Летчика Филипова, 8т | кабельная |  |  | 0.3157 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1056 | КЛ-10 кВ кабелем ААБл (3х120 мм2) от ТП-110-210/2 до ТП-110-210/3, ввод 2 | г. Воронеж, Летчика Филипова, 8т | кабельная |  |  | 0.32 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1057 | КЛ-10 кВ кабелем ААБл (3х240 мм2) от ТП-110-210/2 до ТП-110-210, ввод 1 | г. Воронеж, ул. Академика Конопатова, д. 13т | кабельная |  |  | 0.215 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1058 | КЛ-10 кВ кабелем ААБл (3х240 мм2) от ТП-110-210/2 до ТП-110-210, ввод 2 | г. Воронеж, ул. Академика Конопатова, д. 13т | кабельная |  |  | 0.217 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1059 | КЛ-10 кВ кабелем ААБл (3х120 мм2)от ТП-110-210/3 до ТП-110-210/4 ввод 1 | г. Воронеж, ул. Летчика Филиппова, д. 2 | кабельная |  |  | 0.216 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1060 | КЛ-10 кВ кабелем ААБл (3х120 мм2)от ТП-110-210/3 до ТП-110-210/4 ввод 2 | г. Воронеж, ул. Летчика Филиппова, д. 2 | кабельная |  |  | 0.22 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1061 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210 до ВРУ-0,4 кВ КНС | г. Воронеж, Московский проспект, д. 142ш | кабельная |  |  |  | 0.0618 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1062 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210 до ВРУ-0,4 кВ КНС | г. Воронеж, Московский проспект, д. 142ш | кабельная |  |  |  | 0.0618 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1063 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/2 до ВРУ-0,4 кВ детского сада | г. Воронеж, ул. Козо – Полянского, д. 7д | кабельная |  |  |  | 0.1192 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1064 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/2 до ВРУ-0,4 кВ детского сада | г. Воронеж, ул. Козо – Полянского, д. 7д | кабельная |  |  |  | 0.1192 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1065 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/2 до муфт М1, М2 и М3, М4 КЛ-0,4 кВ, в сторону МЖД | г. Воронеж, ул. Козо – Полянского, д. 1 | кабельная |  |  |  | 0.247 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1066 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/2 до муфт М1, М2 и М3, М4 КЛ-0,4 кВ, в сторону МЖД | г. Воронеж, ул. Козо – Полянского, д. 1 | кабельная |  |  |  | 0.247 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1067 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/2 до ВРУ-0,4 кВ МЖД | г. Воронеж, ул. Академика Конопатова, д. 19 | кабельная |  |  |  | 0.0843 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1068 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/2 до ВРУ-0,4 кВ МЖД | г. Воронеж, ул. Академика Конопатова, д. 19 | кабельная |  |  |  | 0.0843 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1069 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210 до ВРУ-0,4№2 кВ МЖД | г. Воронеж, ул. Академика Конопатова, д. 13 | кабельная |  |  |  | 0.224 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1070 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210 до ВРУ-0,4№2 кВ МЖД | г. Воронеж, ул. Академика Конопатова, д. 13 | кабельная |  |  |  | 0.224 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1071 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/1 до ВРУ-0,4 кВ ПНС | г. Воронеж, Московский проспект, д.142ш | кабельная |  |  |  | 0.0215 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1072 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/1 до ВРУ-0,4 кВ ПНС | г. Воронеж, Московский проспект, д.142ш | кабельная |  |  |  | 0.0215 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1073 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/1 до ВРУ-0,4 кВ МЖД | г. Воронеж, ул. Академика Конопатова, д. 11 | кабельная |  |  |  | 0.11 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1074 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/1 до ВРУ-0,4 кВ МЖД | г. Воронеж, ул. Академика Конопатова, д. 11 | кабельная |  |  |  | 0.11 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1075 | КЛ-0,4 кВ от кВ ТП-110-210/3 до ВРУ-0,4 кВ МЖД , | г. Воронеж, ул. Летчика Филипова, д. 5 | кабельная |  |  |  | 0.102 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1076 | КЛ-0,4 кВ от кВ ТП-110-210/3 до ВРУ-0,4 кВ МЖД , | г. Воронеж, ул. Летчика Филипова, д. 5 | кабельная |  |  |  | 0.102 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1077 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/3 до ВРУ-0,4 кВ МЖД | г. Воронеж, ул. Летчика Филипова, д. 6 | кабельная |  |  |  | 0.0752 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1078 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/3 до ВРУ-0,4 кВ МЖД | г. Воронеж, ул. Летчика Филипова, д. 6 | кабельная |  |  |  | 0.0752 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1079 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/3 до ВРУ-0,4 кВ МЖД . | г. Воронеж, ул. Летчика Филипова, д | кабельная |  |  |  | 0.091 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1080 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/3 до ВРУ-0,4 кВ МЖД . | г. Воронеж, ул. Летчика Филипова, д | кабельная |  |  |  | 0.091 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1081 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/3 до ВРУ-0,4 кВ МЖД | г. Воронеж, ул. Козо-плянского, д. 9 | кабельная |  |  |  | 0.22245 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1082 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/3 до ВРУ-0,4 кВ МЖД | г. Воронеж, ул. Козо-плянского, д. 9 | кабельная |  |  |  | 0.22245 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1083 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/2 до ВРУ-0,4 кВ МЖД | г. Воронеж, ул. Козо – Полянского 3 | кабельная |  |  |  | 0.1595 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1084 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/2 до ВРУ-0,4 кВ МЖД | г. Воронеж, ул. Козо – Полянского 3 | кабельная |  |  |  | 0.1595 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1085 | КЛ-0,4 кВ от муфт М1, М2 и М3, М4 КЛ-0,4 кВ, в сторону МЖД L | г. Воронеж, ул. Козо – Полянского, д. 1 | кабельная |  |  |  | 0.033 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1086 | КЛ-0,4 кВ от муфт М1, М2 и М3, М4 КЛ-0,4 кВ, в сторону МЖД L | г. Воронеж, ул. Козо – Полянского, д. 1 | кабельная |  |  |  | 0.033 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1087 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/2 до ВРУ-0,4 кВ МЖД | г. Воронеж, ул. Академика Конопатова, д. 17 | кабельная |  |  |  | 0.189 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1088 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/2 до ВРУ-0,4 кВ МЖД | г. Воронеж, ул. Академика Конопатова, д. 17 | кабельная |  |  |  | 0.189 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1089 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210 до ВРУ-0,4 №1 кВ МЖД | г. Воронеж, ул. Академика Конопатова, д. 13 | кабельная |  |  |  | 0.109 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1090 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210 до ВРУ-0,4 №1 кВ МЖД | г. Воронеж, ул. Академика Конопатова, д. 13 | кабельная |  |  |  | 0.109 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1091 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/1 до ВРУ-0,4 кВ МЖД | г. Воронеж, ул. Академика Конопатова, д. 11/1 | кабельная |  |  |  | 0.204 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1092 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/1 до ВРУ-0,4 кВ МЖД | г. Воронеж, ул. Академика Конопатова, д. 11/1 | кабельная |  |  |  | 0.204 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1093 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/1 до ВРУ-0,4 кВ котельной | г. Воронеж, улица Академика Конопатова, строение 11к | кабельная |  |  |  | 0.145 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1094 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/1 до ВРУ-0,4 кВ котельной | г. Воронеж, улица Академика Конопатова, строение 11к | кабельная |  |  |  | 0.145 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1095 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/1 до ВРУ-0,4 кВ МЖД | г. Воронеж, ул. Академика Конопатова, д. 15 | кабельная |  |  |  | 0.199 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1096 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/1 до ВРУ-0,4 кВ МЖД | г. Воронеж, ул. Академика Конопатова, д. 15 | кабельная |  |  |  | 0.199 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1097 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/2 до ВРУ-0,4 кВ МЖД | г. Воронеж, ул. Козо – Полянского, 5 | кабельная |  |  |  | 0.0865 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1098 | КЛ-0,4 кВ от ТП-110-210/2 до ВРУ-0,4 кВ МЖД | г. Воронеж, ул. Козо – Полянского, 5 | кабельная |  |  |  | 0.0865 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1099 | КЛ-0,4 кВ от 2КТПНСП 6/0,4 кВ до ВРУ-2 Бизнес-центра Марка кабеля 8*АПвВг-1кВ 1*800 мм. кв | г. Воронеж, Московский пр-т, 44б | кабельная |  |  |  | 0.16 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1100 | КЛ-0,4 кВ от 2КТПНСП 6/0,4 кВ до ВРУ-2 Бизнес-центра Марка кабеля 8*АПвВг-1кВ 1*800 мм. кв | г. Воронеж, Московский пр-т, 44б | кабельная |  |  |  | 0.16 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1101 | КЛ-0,4 кВ от 2КТПНСП 6/0,4 кВ до ВРУ-1 Бизнес-центра Марка кабеля 8*АПвВг-1кВ 1*800 мм. кв | г. Воронеж, Московский пр-т, 44б | кабельная |  |  |  | 0.156 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1102 | КЛ-0,4 кВ от 2КТПНСП 6/0,4 кВ до ВРУ-1 Бизнес-центра Марка кабеля 8*АПвВг-1кВ 1*800 мм. кв | г. Воронеж, Московский пр-т, 44б | кабельная |  |  |  | 0.156 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1103 | Кабельная линия КЛ-10 кВ длиной 2645 м от РП-10 кВ до РТП-6-2 по адресу: Воронежская область, Рамонский район, с. Ямное, ул. Генерала Черткова, уч. 2а, Кад № 36:25:0000000:10495 (Ввод №1) | Рамонский р-н. | кабельная |  |  | 2.645 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1104 | Кабельная линия КЛ-10 кВ длиной 2645 м от РП-10 кВ до РТП-6-2 по адресу: Воронежская область, Рамонский район, с. Ямное, ул. Генерала Черткова, уч. 2а, Кад № 36:25:0000000:10495, (Ввод №2) | Рамонский р-н. | кабельная |  |  | 2.645 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1105 | КЛ-10кВ (от РТП-10/0,4кВ №6-2 до ЗРУ-10кВ ПС 35/10кВ №13) длиной 4509 м, Рамонский район, с. Ямное, Кад. № 36:00:0000000:50963 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  | 4.509 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1106 | КЛ-6кВ СБ (3*70) мм кв. ввод ТП-1 от ПС-35 Электроприбор | г.Воронеж ул. Красноармейская,52д | кабельная |  |  | 2.2 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1107 | КЛ-6кВ СБ (3*70) мм кв. ввод ТП-1 от ПС-35 Электроприбор | г.Воронеж ул. Красноармейская,52д | кабельная |  |  | 2.2 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1108 | КЛ-6кВ ААБл-10 (3х185 мм.кв), | г.Воронеж, ул. Остужева, 2Б | кабельная |  |  | 0.2 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1109 | КЛ-6кВ ААБл-10 (3х185 мм.кв), | г.Воронеж, ул. Остужева, 2Б | кабельная |  |  | 0.2 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1110 | КЛ-0,4кВ АВБШв-1 (4*185кв.мм) ВРУ 1 ввод 1 | г.Воронеж, ул.Остужева 2Б | кабельная |  |  |  | 0.055 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1111 | КЛ-0,4кВ АВБШв-1 (4*185кв.мм) ВРУ 1 ввод 1 | г.Воронеж, ул.Остужева 2Б | кабельная |  |  |  | 0.055 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1112 | КЛ-0,4кВ АВБШв-1 (4*185кв.мм) ВРУ 1 ввод 1 | г.Воронеж, ул.Остужева 2Б | кабельная |  |  |  | 0.055 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1113 | КЛ-0,4кВ АВБШв-1 (4*185кв.мм) ВРУ 1 ввод 2 | г.Воронеж, ул.Остужева 2Б | кабельная |  |  |  | 0.055 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1114 | КЛ-0,4кВ АВБШв-1 (4*185кв.мм) ВРУ 1 ввод 2 | г.Воронеж, ул.Остужева 2Б | кабельная |  |  |  | 0.055 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1115 | КЛ-0,4кВ АВБШв-1 (4*185кв.мм) ВРУ 1 ввод 2 | г.Воронеж, ул.Остужева 2Б | кабельная |  |  |  | 0.055 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1116 | КЛ-0,4кВ АВБШв-1 (4*185кв.мм) ВРУ 2 ввод 1 | г.Воронеж, ул.Остужева 2Б | кабельная |  |  |  | 0.06 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1117 | КЛ-0,4кВ АВБШв-1 (4*185кв.мм) ВРУ 2 ввод 1 | г.Воронеж, ул.Остужева 2Б | кабельная |  |  |  | 0.06 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1118 | КЛ-0,4кВ АВБШв-1 (4*185кв.мм) ВРУ 2 ввод 1 | г.Воронеж, ул.Остужева 2Б | кабельная |  |  |  | 0.06 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1119 | КЛ-0,4кВ АВБШв-1 (4*185кв.мм) ВРУ 2 ввод 2 | г.Воронеж, ул.Остужева 2Б | кабельная |  |  |  | 0.06 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1120 | КЛ-0,4кВ АВБШв-1 (4*185кв.мм) ВРУ 2 ввод 2 | г.Воронеж, ул.Остужева 2Б | кабельная |  |  |  | 0.06 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1121 | КЛ-0,4кВ АВБШв-1 (4*185кв.мм) ВРУ 2 ввод 2 | г.Воронеж, ул.Остужева 2Б | кабельная |  |  |  | 0.06 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1122 | КЛ-0,4кВ АВБШв-1 (4*70кв.мм) ВРУ до котельной вв1 | г.Воронеж, ул.Остужева 2Б | кабельная |  |  |  | 0.125 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1123 | КЛ-0,4кВ АВБШв-1 (4*70кв.мм) ВРУ до котельной вв2 | г.Воронеж, ул.Остужева 2Б | кабельная |  |  |  | 0.125 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1124 | АВбШвнгLS 3(5х185) г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 1.1) 36:3406020016:34185 | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 1.1) | кабельная |  |  |  | 0.112 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1125 | АВбШвнгLS 3(5х185) г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 1.1)36:3406020016:34185 | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 1.1) | кабельная |  |  |  | 0.112 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1126 | АВбШвнгLS 2(5х185) г.Воронгеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 1.2)36:3406020016:34185 | г.Воронгеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 1.2) | кабельная |  |  |  | 0.112 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1127 | АВбШвнгLS 2(5х185) г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 1.2)36:3406020016:34185 | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 1.2) | кабельная |  |  |  | 0.112 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1128 | АВбШвнгLS 4(5х240) г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 2.1) 36:3406020016:37848 | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 2.1) | кабельная |  |  |  | 0.132 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1129 | АВбШвнгLS 4(5х240) г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 2.1) 36:3406020016:37848 | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 2.1) | кабельная |  |  |  | 0.132 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1130 | 2АВВГнгls 5х185 г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 2.2) 36:3406020016:37848 | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 2.2) | кабельная |  |  |  | 0.12 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1131 | 2АВВГнгls 5х185 г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 2.2) 36:3406020016:37848 | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 2.2) | кабельная |  |  |  | 0.12 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1132 | АВБбШВнгLS 5х185 г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 3) 36:3406020016:40208 | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 3) | кабельная |  |  |  | 0.124 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1133 | АВБбШВнгLS 5х185 г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 3) 36:3406020016:40208 | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 3) | кабельная |  |  |  | 0.124 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1134 | 3АВБбШВнгLS 5х185 г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 4) 36:3406020016:40208 | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 4) | кабельная |  |  |  | 0.075 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1135 | 3АВБбШВнгLS 5х185 г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 4) 36:3406020016:40208 | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 4) | кабельная |  |  |  | 0.075 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1136 | АВБбШВнгLS 5х185 г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 5) 36:3406020016:40208 | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 5) | кабельная |  |  |  | 0.112 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1137 | АВБбШВнгLS 5х185 г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 5)36:3406020016:40208 | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 5) | кабельная |  |  |  | 0.112 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1138 | 3АВБбШВнгLS 5х240 г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 6) 36:3406020016:40208 | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 6) | кабельная |  |  |  | 0.162 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1139 | 3АВБбШВнгLS 5х240 г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 6) 36:3406020016:40208 | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 6) | кабельная |  |  |  | 0.162 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1140 | АВБбШвнг ls 5х185 г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 7) | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 7) | кабельная |  |  |  | 0.0925 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1141 | АВБбШвнг ls 5х185 г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 7) | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 7) | кабельная |  |  |  | 0.0925 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1142 | АВБбШвнг ls 5х185 г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 8) | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 8) | кабельная |  |  |  | 0.1125 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1143 | АВБбШвнг ls 5х185 г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 8) | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 8) | кабельная |  |  |  | 0.1125 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1144 | АВБбШвнг ls 3(5х185) г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 9) | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 9) | кабельная |  |  |  | 0.14 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1145 | АВБбШвнг ls 3(5х185) г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 9) | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 9) | кабельная |  |  |  | 0.14 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1146 | 2АВБбШВнгLS 5х185 г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ВРУ паркинг Пять столиц 1й этап) | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ВРУ паркинг Пять столиц 1й этап) | кабельная |  |  |  | 0.09 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1147 | 2АВБбШВнгLS 5х185 г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ВРУ паркинг Пять столиц 1й этап) | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ВРУ паркинг Пять столиц 1й этап) | кабельная |  |  |  | 0.09 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1148 | АВБбШВнгLS 5х240 г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ВРУ Паблика Фитнес) | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ВРУ Паблика Фитнес) | кабельная |  |  |  | 0.15 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1149 | АВБбШВнгLS 5х240 г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ВРУ Паблика Фитнес) | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ВРУ Паблика Фитнес) | кабельная |  |  |  | 0.15 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1150 | 2АВБбШв 5Х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/5 от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/5 от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.12 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1151 | АВБбШв 5Х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/6 от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/6 от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.114 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1152 | АВБбШв 5Х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/7 от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/7 от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.151 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1153 | 3АВВГнгls 5х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/8 от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/8 от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.071 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1154 | 3АВБбШв 5Х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/8 от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/8 от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.084 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1155 | 2АВБбШв 5Х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/9 от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/9 от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.084 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1156 | 2АВВГнгls 5х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/9 от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/9 от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.105 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1157 | 2АВБбШв 5Х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/10 от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/10 от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.084 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1158 | 2АВВГнгls 5х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/10 от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/10 от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.084 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1159 | 2АВБбШв 5Х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/11 от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/11 от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.084 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1160 | 2АВВГнгls 5х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/11 от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/11 от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.13 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1161 | 2АВБбШв 5Х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/12 от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/12 от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.084 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1162 | 2АВВГнгls 5х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/12 от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/12 от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.16 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1163 | 2АВБбШв 5Х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17 (паркинг) от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17 (паркинг) от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.084 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1164 | 2АВВГнгls 5х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17 (паркинг) от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17 (паркинг) от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.084 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1165 | 2АВБбШв 5Х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/5 от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/5 от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.12 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1166 | АВБбШв 5Х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/6 от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/6 от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.114 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1167 | АВБбШв 5Х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/7 от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/7 от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.151 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1168 | 3АВВГнгls 5х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/8 от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/8 от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.071 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1169 | 3АВБбШв 5Х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/8 от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/8 от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.084 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1170 | 2АВБбШв 5Х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/9 от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/9 от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.084 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1171 | 2АВВГнгls 5х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/9 от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/9 от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.105 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1172 | 2АВБбШв 5Х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/10 от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/10 от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.084 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1173 | 2АВВГнгls 5х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/10 от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/10 от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.084 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1174 | 2АВБбШв 5Х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/11 от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/11 от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.084 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1175 | 2АВВГнгls 5х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/11 от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/11 от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.13 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1176 | 2АВБбШв 5Х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/12 от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/12 от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.084 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1177 | 2АВВГнгls 5х185 г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/12 от КТП-11 | г.Воронеж ж/м Олимпийский 17/12 от КТП-11 | кабельная |  |  |  | 0.16 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1178 | АВБШВнг(А)-LS-3(5х185) от РТП "Бунин"-6кВ (г.Воронеж жк "Бунин"), РУ-0,4кВ, 1 секция, до г.Воронеж жк "Бунин" ВРУ11, Ввод №1 | от РТП "Бунин"-6кВ (г.Воронеж жк "Бунин"), РУ-0,4кВ, 1 секция, до г.Воронеж жк "Бунин" ВРУ11, Ввод №1 | кабельная |  |  |  | 0.22 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1179 | АВБШВнг(А)-LS-3(5х185) от РТП "Бунин"-6кВ (г.Воронеж жк "Бунин"), РУ-0,4кВ, 2 секция, до ВРУ11 г.Воронеж жк "Бунин", Ввод №2 | от РТП "Бунин"-6кВ (г.Воронеж жк "Бунин"), РУ-0,4кВ, 2 секция, до ВРУ11 г.Воронеж жк "Бунин", Ввод №2 | кабельная |  |  |  | 0.22 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1180 | АВБШВнг(А)-LS-3(5х185) от РТП "Бунин"-6кВ (г.Воронеж жк "Бунин"), РУ-0,4кВ, 2 секция, до ВРУ12 г.Воронеж жк "Бунин", Ввод №1 | от РТП "Бунин"-6кВ (г.Воронеж жк "Бунин"), РУ-0,4кВ, 2 секция, до ВРУ12 г.Воронеж жк "Бунин", Ввод №1 | кабельная |  |  |  | 0.225 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1181 | АВБШВнг(А)-LS-3(5х185) от РТП "Бунин"-6кВ (г.Воронеж жк "Бунин"), РУ-0,4кВ, 1 секция, до ВРУ12 г.Воронеж жк "Бунин", Ввод №2 | от РТП "Бунин"-6кВ (г.Воронеж жк "Бунин"), РУ-0,4кВ, 1 секция, до ВРУ12 г.Воронеж жк "Бунин", Ввод №2 | кабельная |  |  |  | 0.225 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1182 | АВБШВнг(А)-LS-2(5х120) от РТП "Бунин"-6кВ (г.Воронеж жк "Бунин"), РУ-0,4кВ, 2 секция, до ВРУ13 г.Воронеж жк "Бунин", Ввод №1 | от РТП "Бунин"-6кВ (г.Воронеж жк "Бунин"), РУ-0,4кВ, 2 секция, до ВРУ13 г.Воронеж жк "Бунин", Ввод №1 | кабельная |  |  |  | 0.13 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1183 | АВБШВнг(А)-LS-2(5х120) от РТП "Бунин"-6кВ (г.Воронеж жк "Бунин"), РУ-0,4кВ, 1 секция, до ВРУ13 г.Воронеж жк "Бунин", Ввод №2 | от РТП "Бунин"-6кВ (г.Воронеж жк "Бунин"), РУ-0,4кВ, 1 секция, до ВРУ13 г.Воронеж жк "Бунин", Ввод №2 | кабельная |  |  |  | 0.13 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1184 | АВБШВнг(А)-LS-2(5х185) от РТП "Бунин"-6кВ (г.Воронеж жк "Бунин"), РУ-0,4кВ, 1 секция, до ВРУ14 г.Воронеж жк "Бунин", Ввод №1 | от РТП "Бунин"-6кВ (г.Воронеж жк "Бунин"), РУ-0,4кВ, 1 секция, до ВРУ14 г.Воронеж жк "Бунин", Ввод №1 | кабельная |  |  |  | 0.135 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1185 | АВБШВнг(А)-LS-2(5х185) от РТП "Бунин"-6кВ (г.Воронеж жк "Бунин"), РУ-0,4кВ, 2 секция, до ВРУ14 г.Воронеж жк "Бунин", Ввод №2 | от РТП "Бунин"-6кВ (г.Воронеж жк "Бунин"), РУ-0,4кВ, 2 секция, до ВРУ14 г.Воронеж жк "Бунин", Ввод №2 | кабельная |  |  |  | 0.135 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1186 | АсВВГнг(А)-LS-4х2(1х120)+(1х120) от РТП "Бунин"-6кВ (г.Воронеж жк "Бунин"), РУ-0,4кВ, 2 секция, до ВРУ-ПП1 г.Воронеж жк "Бунин", Ввод №1 | от РТП "Бунин"-6кВ (г.Воронеж жк "Бунин"), РУ-0,4кВ, 2 секция, до ВРУ-ПП1 г.Воронеж жк "Бунин", Ввод №1 | кабельная |  |  |  | 0.06 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1187 | АсВВГнг(А)-LS-4х2(1х120)+(1х120) от РТП "Бунин"-6кВ (г.Воронеж жк "Бунин"), РУ-0,4кВ, 1 секция, до ВРУ-ПП1 г.Воронеж жк "Бунин", Ввод №2 | от РТП "Бунин"-6кВ (г.Воронеж жк "Бунин"), РУ-0,4кВ, 1 секция, до ВРУ-ПП1 г.Воронеж жк "Бунин", Ввод №2 | кабельная |  |  |  | 0.06 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1188 | АсВВГнг(А)-LS-5х70 от РТП "Бунин"-6кВ (г.Воронеж жк "Бунин"), РУ-0,4кВ, 1 секция, до ЩРк г.Воронеж жк "Бунин", Ввод №1 | от РТП "Бунин"-6кВ (г.Воронеж жк "Бунин"), РУ-0,4кВ, 1 секция, до ЩРк г.Воронеж жк "Бунин", Ввод №1 | кабельная |  |  |  | 0.2 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1189 | АсВВГнг(А)-LS-5х70 от РТП "Бунин"-6кВ (г.Воронеж жк "Бунин"), РУ-0,4кВ, 2 секция, до ЩРк г.Воронеж жк "Бунин", Ввод №2 | от РТП "Бунин"-6кВ (г.Воронеж жк "Бунин"), РУ-0,4кВ, 2 секция, до ЩРк г.Воронеж жк "Бунин", Ввод №2 | кабельная |  |  |  | 0.2 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1190 | АВБШВнг(А)-LS-5х70 от ВРУ11-КНС2 (г.Воронеж жк "Бунин"), панель 10, Ввод №1 до КНС2 г.Воронеж жк "Бунин"Ввод №1 | от ВРУ11-КНС2 (г.Воронеж жк "Бунин"), панель 10, Ввод №1 до КНС2 г.Воронеж жк "Бунин"Ввод №1 | кабельная |  |  |  | 0.08 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1191 | АВБШВнг(А)-LS-5х70 от ВРУ11-КНС2(г.Воронеж жк "Бунин"), панель 10, Ввод №2 до КНС2г.Воронеж жк "Бунин" Ввод №2 | от ВРУ11-КНС2(г.Воронеж жк "Бунин"), панель 10, Ввод №2 до КНС2г.Воронеж жк "Бунин" Ввод №2 | кабельная |  |  |  | 0.08 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1192 | ВВГнгLS 5х25 г.Воронеж ул. Ворошилова д.1 от ТП-1156 до ГРЩ (4х этажной пристройки) | г.Воронеж ул. Ворошилова д.1 от ТП-1156 до ГРЩ (4х этажной пристройки) | кабельная |  |  |  | 0.045 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1193 | АППГнгHF 4х(1х150)+1х95 г.Воронеж ул. Ворошилова д.1 от ТП-1156 до ГРЩ (фитнес) | г.Воронеж ул. Ворошилова д.1 от ТП-1156 до ГРЩ (фитнес) | кабельная |  |  |  | 0.145 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1194 | АППГнгHF 4х(1х150)+1х95 г.Воронеж ул. Ворошилова д.1 от ТП-1156 до ГРЩ (фитнес) | г.Воронеж ул. Ворошилова д.1 от ТП-1156 до ГРЩ (фитнес) | кабельная |  |  |  | 0.145 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1195 | АППГнгFRHF 4х(1х50)+1х25 г.Воронеж ул. Ворошилова д.1 от ТП-1156 до ППУ(СВК) | г.Воронеж ул. Ворошилова д.1 от ТП-1156 до ППУ(СВК) | кабельная |  |  |  | 0.115 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1196 | ВВГнгFRHF 5х16 г.Воронеж ул. Ворошилова д.1 от ТП-1156 до ППУ(4х этажной пристройки) | г.Воронеж ул. Ворошилова д.1 от ТП-1156 до ППУ(4х этажной пристройки) | кабельная |  |  |  | 0.061 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1197 | 2АВВГнгls 5х185 г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 2.2) | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 2.2) | кабельная |  |  |  | 0.12 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1198 | 2АВВГнгls 5х185 г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 2.2) | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 2.2) | кабельная |  |  |  | 0.12 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1199 | 2АВВГнгls 5х185 г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 2.2) | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 2.2) | кабельная |  |  |  | 0.12 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1200 | 2АВВГнгls 5х185 г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 2.2) | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 2.2) | кабельная |  |  |  | 0.12 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1201 | АВВГнгls 5х185 г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 2.2) | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 2.2) | кабельная |  |  |  | 0.12 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1202 | АВВГнгls 5х185 г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 2.2) | г.Воронеж ул. Загоровского д.1 (между ТП-91ЭП" и ГРЩ 2.2) | кабельная |  |  |  | 0.12 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1203 | 4АВВГнгls 5х150 Между ТП-1 жк "Бунин" и БВ1 2я очередьг.Воронеж жк "Бунин" | Между ТП-1 жк "Бунин" и БВ1 2я очередьг.Воронеж жк "Бунин" | кабельная |  |  |  | 0.13 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1204 | 4АВВГнгls 5х150 Между ТП-1 жк "Бунин" и БВ1 2я очередьг.Воронеж жк "Бунин" | Между ТП-1 жк "Бунин" и БВ1 2я очередьг.Воронеж жк "Бунин" | кабельная |  |  |  | 0.13 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1205 | 4АВВГнгls 5х150 Между ТП-1 жк "Бунин" и БВ2 2я очередь г.Воронеж жк "Бунин" | Между ТП-1 жк "Бунин" и БВ2 2я очередь г.Воронеж жк "Бунин" | кабельная |  |  |  | 0.13 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1206 | 4АВВГнгls 5х150 Между ТП-1 жк "Бунин" и БВ2 2я очередь г.Воронеж жк "Бунин" | Между ТП-1 жк "Бунин" и БВ2 2я очередь г.Воронеж жк "Бунин" | кабельная |  |  |  | 0.13 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1207 | 2АсВВГнгls 5х95 Между ТП-1 жк "Бунин" и ЩРк 2я очередь г.Воронеж жк "Бунин" | Между ТП-1 жк "Бунин" и ЩРк 2я очередь г.Воронеж жк "Бунин" | кабельная |  |  |  | 0.2 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1208 | 2АсВВГнгls 5х95 Между ТП-1 жк "Бунин" и ЩРк 2я очередь г.Воронеж жк "Бунин" | Между ТП-1 жк "Бунин" и ЩРк 2я очередь г.Воронеж жк "Бунин" | кабельная |  |  |  | 0.2 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1209 | АВБШВнг(А)-LS-2(5х240) Между РТП "Финский квартал" и ВРУ-1 (жк "Финский Квартал" Воронежская обл., Рамонский муниципальный район, Яменское сельское поселение, поселок Солнечный, ул. Кленовая, д.1) | Между РТП "Финский квартал" и ВРУ-1 (жк "Финский Квартал" Воронежская обл., Рамонский муниципальный район, Яменское сельское поселение, поселок Солнечный, ул. Кленовая, д.1) | кабельная |  |  |  | 0.276 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1210 | АВБШВнг(А)-LS-2(5х240) Между РТП "Финский квартал" и ВРУ-1 (жк "Финский Квартал" Воронежская обл., Рамонский муниципальный район, Яменское сельское поселение, поселок Солнечный, ул. Кленовая, д.1) | Между РТП "Финский квартал" и ВРУ-1 (жк "Финский Квартал" Воронежская обл., Рамонский муниципальный район, Яменское сельское поселение, поселок Солнечный, ул. Кленовая, д.1) | кабельная |  |  |  | 0.276 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1211 | АВБШВнг(А)-LS-2(5х240) Между РТП "Финский квартал" и ВРУ-2 (жк "Финский Квартал" Воронежская обл., Рамонский муниципальный район, Яменское сельское поселение, поселок Солнечный, ул. Кленовая, д.1) | Между РТП "Финский квартал" и ВРУ-2 (жк "Финский Квартал" Воронежская обл., Рамонский муниципальный район, Яменское сельское поселение, поселок Солнечный, ул. Кленовая, д.1) | кабельная |  |  |  | 0.309 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1212 | АВБШВнг(А)-LS-2(5х240) Между РТП "Финский квартал" и ВРУ-2 (жк "Финский Квартал" Воронежская обл., Рамонский муниципальный район, Яменское сельское поселение, поселок Солнечный, ул. Кленовая, д.1) | Между РТП "Финский квартал" и ВРУ-2 (жк "Финский Квартал" Воронежская обл., Рамонский муниципальный район, Яменское сельское поселение, поселок Солнечный, ул. Кленовая, д.1) | кабельная |  |  |  | 0.309 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1213 | 3АВБШВ-1(4*240)от БКТП Ямное до Котельной " Финский квартал" пос. Солнечный ул. Кленовая,1 168,3м | Воронежская обл. Рамонский район, Яменское сельское поселение ул.Кленовая 1 | кабельная |  |  |  | 1.1683 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1214 | 3АВБШВ-1(4*240)от БКТП Ямное до Котельной " Финский квартал" пос. Солнечный ул. Кленовая,1 168,3м | Воронежская обл. Рамонский район, Яменское сельское поселение ул.Кленовая 1 | кабельная |  |  |  | 1.1683 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1215 | 2ААБЛ 3х240 Между ПС Коминтерновская и РП ТЦ "Московский проспект" (г.Воронеж Моссковский проспект 129/1) | Между ПС Коминтерновская и РП ТЦ "Московский проспект" (г.Воронеж Моссковский проспект 129/1) | кабельная |  |  | 4.3 |  | КР | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: КР; месяц 10: ТО/ обход, осмотр | замена 200м.кабеля
1216 | 2ААБЛ 3х240 Между ПС Коминтерновская и РП ТЦ "Московский проспект" (г.Воронеж Моссковский проспект 129/1) | Между ПС Коминтерновская и РП ТЦ "Московский проспект" (г.Воронеж Моссковский проспект 129/1) | кабельная |  |  | 4.3 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1217 | 2ААБЛ 3х240 Между РП ТЦ "Московский проспект"(г.Воронеж Моссковский проспект 129/1) и "ТП-91ЭП" (г.Воронеж, ул.Загоровского 1) | Между РП ТЦ "Московский проспект"(г.Воронеж Моссковский проспект 129/1) и "ТП-91ЭП" (г.Воронеж, ул.Загоровского 1) | кабельная |  |  | 1.6 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1218 | 2ААБЛ 3х240 Между РП ТЦ "Московский проспект"(г.Воронеж Моссковский проспект 129/1) и "ТП-91ЭП" (г.Воронеж, ул.Загоровского 1) | Между РП ТЦ "Московский проспект"(г.Воронеж Моссковский проспект 129/1) и "ТП-91ЭП" (г.Воронеж, ул.Загоровского 1) | кабельная |  |  | 1.6 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1219 | ААБл 3х120 г.Воронеж, ж/м Олимпийский (между РП-11ЭП и муфтой на КТП школа ) | г.Воронеж, ж/м Олимпийский (между РП-11ЭП и муфтой на КТП школа ) | кабельная |  |  | 0.61 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1220 | ААБл 3х120 г.Воронеж, ж/м Олимпийский (между РП-11ЭП и муфтой на КТП школа ) | г.Воронеж, ж/м Олимпийский (между РП-11ЭП и муфтой на КТП школа ) | кабельная |  |  | 0.61 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1221 | ААБл 3х120 г.Воронеж ж /м Олимпийский (между муфтой на КТП школа и КТП-11) | г.Воронеж ж /м Олимпийский (между муфтой на КТП школа и КТП-11) | кабельная |  |  | 0.61 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1222 | ААБл 3х120 г.Воронеж ж/м Олимпийский (между муфтой на КТП школа и КТП-11) | г.Воронеж ж/м Олимпийский (между муфтой на КТП школа и КТП-11) | кабельная |  |  | 0.61 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1223 | ААБл 3х240 Между ТП-91ЭП (г.Воронеж ул. Загоровского 1) и границей участка жк Бунин (г.Воронеж, ул. Шишкова 140б) | Между ТП-91ЭП (г.Воронеж ул. Загоровского 1) и границей участка жк Бунин (г.Воронеж, ул. Шишкова 140б) | кабельная |  |  | 1.483 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1224 | ААБл 3х240 Между ТП-91ЭП (г.Воронеж ул. Загоровского 1) и границей участка жк Бунин (г.Воронеж, ул. Шишкова 140б) | Между ТП-91ЭП (г.Воронеж ул. Загоровского 1) и границей участка жк Бунин (г.Воронеж, ул. Шишкова 140б) | кабельная |  |  | 1.483 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1225 | АПвПг 3(1х800/70) от ПС Подгорная до РП "Новая" (Воронежская обл. Рамонский р-он п.Солнечный ул. Парковая д.3) | от ПС Подгорная до РП "Новая" (Воронежская обл. Рамонский р-он п.Солнечный ул. Парковая д.3) | кабельная |  |  | 10 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1226 | АПвПг 3(1х800/70) от ПС Подгорная до РП "Новая" (Воронежская обл. Рамонский р-он п.Солнечный ул. Парковая д.3) | от ПС Подгорная до РП "Новая" (Воронежская обл. Рамонский р-он п.Солнечный ул. Парковая д.3) | кабельная |  |  | 10 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1227 | ААБл 3х240 Воронежская обл. Рамонский р-он ул. Парковая д.3 от РП Новая до 2БКТП КНС Ямное (Тр-р №1 630 кВА) | Воронежская обл. Рамонский р-он ул. Парковая д.3 от РП Новая до 2БКТП КНС Ямное (Тр-р №1 630 кВА) | кабельная |  |  | 1.06 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1228 | ААБл 3х240 Воронежская обл. Рамонский р-он ул. Парковая д.3 от РП Новая до 2БКТП КНС Ямное (Тр-р №2 630 кВА) | Воронежская обл. Рамонский р-он ул. Парковая д.3 от РП Новая до 2БКТП КНС Ямное (Тр-р №2 630 кВА) | кабельная |  |  | 1.06 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1229 | ААБл 3х185 г.Воронеж ул. 60 лет ВЛКСМ 6а (от границы участка до ТП Парк лайн) | г.Воронеж ул. 60 лет ВЛКСМ 6а (от границы участка до ТП Парк лайн) | кабельная |  |  | 0.06 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1230 | ААБл 3х185 г.Воронеж ул. 60 лет ВЛКСМ 6а (от границы участка до ТП Парк лайн) | г.Воронеж ул. 60 лет ВЛКСМ 6а (от границы участка до ТП Парк лайн) | кабельная |  |  | 0.06 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1231 | ААБл 3х240 г.Воронеж Между РТП"Бунин" и ТП-1 "Бунин" | г.Воронеж Между РТП"Бунин" и ТП-1"Бунин" | кабельная |  |  | 0.078 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1232 | ААБл 3х240 г.Воронеж Между РТП"Бунин" и ТП-1"Бунин" | г.Воронеж Между РТП"Бунин" и ТП-1"Бунин" | кабельная |  |  | 0.078 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1233 | КЛ ЖК "Бунин" от границы участка до РТП Бунин (КЛ АПвПуг-10 1*240 мм.кв.-298,4м, КЛ ААБЛ-10 3*240мм.кв.-276,9 | КЛ ЖК "Бунин" от границы участка до РТП Бунин (КЛ АПвПуг-10 1*240 мм.кв.-298,4м, КЛ ААБЛ-10 3*240мм.кв.-276,9 | кабельная |  |  | 0.5753 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1234 | ААБл 3х185 от соеденительной муфты М1 на границе участка (РП-64) до ТП-2036 (жд Жизнь)г.Воронеж, ул .Остужева 29а | от соеденительной муфты М1 на границе участка (РП-64) до ТП-2036 (жд Жизнь)г.Воронеж, ул. Остужева 29а | кабельная |  |  | 0.115 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1235 | ААБл 3х185 от соеденительной муфты М1 на границе участка (РП-64) до ТП-2036 (жд Жизнь)г.Воронеж, ул .Остужева 29а | от соеденительной муфты М1 на границе участка (РП-64) до ТП-2036 (жд Жизнь)г.Воронеж, ул. Остужева 29а | кабельная |  |  | 0.115 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1236 | Кабельная линия 10 кВ ААБл 3*120 от РП "Град" "Воронежэнерго" до РП-2 (20м) | Воронежская обл. Рамонский район, поселок Солнечный, ул. Парковая д.3 | кабельная |  |  | 0.02 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1237 | КЛ-0,4кВ (КТП-2) | от КТП-10/0,4 кВ с ТМ-630кВА №2 до ВРУ 0,4 кВ МКЖД Рамонский р-н., с. Ямное, ул. Сысоева, дома 1, 3, 5, 2/2, 2/4, 2/6, 2/8 | кабельная |  |  |  | 0.538 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1238 | КЛ-0,4кВ (КТП-2) | КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ с ТМ-630кВА №2 до ВРУ 0,4 кВ МКЖД Рамонский р-н., с. Ямное, ул. Генерала Луковкина, дома 2, 4, | кабельная |  |  |  | 0.155 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1239 | КЛ-0,4кВ (КТП-2) | КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ с ТМ-630кВА №2 до ВРУ 0,4 кВ МКЖД Рамонский р-н., с. Ямное, ул. Генерала Луковкина, дома 2, 4, | кабельная |  |  |  | 0.155 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1240 | КЛ-0,4кВ №12 (КТП-2) | Рамонский р-н., ул.Генерала Сысоева, КНС | кабельная |  |  |  | 0.215 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1241 | КЛ-0,4кВ до ВЛИ-0,4 кВ №2 оп.№8 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  |  | 0.203 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1242 | КЛ-0,4 кВ длиной 752 м, | (от КТП - 10/0,4 кВ №6-2/1 к ВРУ МКЖД) от р-н Рамонский, с Ямное, ул Надежды, 1, 3, 5, 9, 11, 13, Кад. №36:25:6945026:6798 | кабельная |  |  |  | 0.752 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1243 | КЛ-0,4кВ №10 (КТПНСТ №6-2/1) | Рамонский р-н., КНС (1-я часть) | кабельная |  |  |  | 0.184 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1244 | КЛ-0,4кВ №10 (КТПНСТ №6-2/1) | Рамонский р-н., ул. Надежды, 2а (2-я часть) | кабельная |  |  |  | 0.18 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1245 | КЛ-0,4кВ №20 (КТПНСТ №6-2/1) | Рамонский р-н., ул.Надежды, д.2 | кабельная |  |  |  | 0.209 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1246 | КЛ-0,4кВ №13 (КТПНСТ №6-2/1) | Рамонский р-н., ул. Надежды, д.4 | кабельная |  |  |  | 0.18 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1247 | КЛ-0,4кВ №14 (КТПНСТ №6-2/1) | Рамонский р-н., ул. Надежды, д.6 | кабельная |  |  |  | 0.231 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1248 | КЛ-0,4кВ №19 (КТПНСТ №6-2/1) | Рамонский р-н., ул. Надежды, д.8 | кабельная |  |  |  | 0.276 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1249 | КЛ-0,4кВ №18 (КТПНСТ №6-2/1) | Рамонский р-н., ул. Надежды, д.10 | кабельная |  |  |  | 0.327 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1250 | КЛ-0,4кВ №17 (КТПНСТ №6-2/1) | Рамонский р-н., ул. Надежды, д.12 | кабельная |  |  |  | 0.374 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1251 | КЛ-0,4кВ №6 (КТПНСТ №6-2/1) | Рамонский р-н., ул. Надежды, 15 | кабельная |  |  |  | 0.42 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1252 | КЛ-0,4кВ №16 (КТПНСТ №6-2/4) | Рамонский р-н., ул. Ягодная, д.16 | кабельная |  |  |  | 0.384 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1253 | КЛ-0,4кВ №14 (КТПНСТ №6-2/4) | Рамонский р-н., ул. Ягодная, д.14 | кабельная |  |  |  | 0.385 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1254 | КЛ-0,4кВ №12 (КТПНСТ №6-2/4) | Рамонский р-н., ул. Ягодная, 18 | кабельная |  |  |  | 0.447 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1255 | КЛ 0,4 от 2КТП 10/0,4 кВ № 6-2/4 до ВРУ 0,4 кВ | Рамонский р-н., ул. Ягодная 1 | кабельная |  |  |  | 0.192 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1256 | КЛ 0,4 от 2КТП 10/0,4 кВ № 6-2/4 до ВРУ 0,4 кВ | Рамонский р-н., ул. Ягодная 3 | кабельная |  |  |  | 0.22 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1257 | КЛ 0,4 от 2КТП 10/0,4 кВ № 6-2/4 до ВРУ 0,4 кВ | Рамонский р-н., ул. Ягодная 6 | кабельная |  |  |  | 0.199 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1258 | КЛ 0,4 от 2КТП 10/0,4 кВ № 6-2/4 до ВРУ 0,4 кВ | Рамонский р-н., ул. Ягодная 8 | кабельная |  |  |  | 0.241 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1259 | КЛ -0,4 кВ , от 2 КТП 10/0,4 кВ №6-2/4 до ВРУ -0,4 кВ №2 | Рамонский р-н., с. Ямное, ул. Ягодная, 10 | кабельная |  |  |  | 0.141 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1260 | КЛ -0,4 кВ , от 2 КТП 10/0,4 кВ №6-2/4 до ВРУ -0,4 кВ №2 | Рамонский р-н., с. Ямное, ул. Ягодная, 10 | кабельная |  |  |  | 0.141 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1261 | КЛ -0,4 кВ , от 2 КТП 10/0,4 кВ №6-2/4 до ВРУ -0,4 кВ №1 | Рамонский р-н., с. Ямное, ул. Ягодная, 10 | кабельная |  |  |  | 0.0895 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1262 | КЛ -0,4 кВ , от 2 КТП 10/0,4 кВ №6-2/4 до ВРУ -0,4 кВ №1 | Рамонский р-н., с. Ямное, ул. Ягодная, 10 | кабельная |  |  |  | 0.0895 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1263 | КЛ -0,4 кВ , от 2 КТП 10/0,4 кВ №6-2/4 до ВРУ-0,4 кВ | Рамонский р-н., с. Ямное, ул. Ягодная, 12 | кабельная |  |  |  | 0.2385 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1264 | КЛ -0,4 кВ , от 2 КТП 10/0,4 кВ №6-2/4 до ВРУ-0,4 кВ | Рамонский р-н., с. Ямное, ул. Ягодная, 12 | кабельная |  |  |  | 0.2385 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1265 | КЛ-0,4кВ, от 2КТП 6-2/4 до ВРУ-0,4 кВ ул. Ягодная 1А 36:25:6945026:19967 | Рамонский р-н., с. Ямное, ул. ул. Ягодная | кабельная |  |  |  | 0.113 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1266 | КЛ-0,4кВ, от 2КТП 6-2/4 до ЩР-0,4 кВ ул.Ягодная 1А; кад № 36:25:6945026:19967 | Рамонский р-н., с. Ямное, ул. ул. Ягодная | кабельная |  |  |  | 0.131 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1267 | КЛ 0,4 от ТП4 до ВРУ 0,4 кВ | Рамонский р-н., ул. А.Белова 2/2 | кабельная |  |  |  | 0.45 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1268 | КЛ 0,4 от ТП4 до ВРУ 0,4 кВ | Рамонский р-н., ул. Г. Вельяминова 4 | кабельная |  |  |  | 0.68 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1269 | КЛ 0,4 от ТП4 до ВРУ 0,4 кВ | Рамонский р-н., ул. Г. Вельяминова 6 | кабельная |  |  |  | 0.51 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1270 | КЛ 0,4 от ТП4 до ВРУ 0,4 кВ | Рамонский р-н., ул. Г. Вельяминова 8 | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1271 | КЛ 0,4 от ТП4 до ВРУ 0,4 кВ | Рамонский р-н., ул. Бриг. Головатова 1/1 | кабельная |  |  |  | 0.26 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1272 | КЛ 0,4 от ТП4 до ВРУ 0,4 кВ | Рамонский р-н., ул.Бриг. Головатова 1/2 | кабельная |  |  |  | 0.25 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1273 | КЛ -0,4 кВ , от 2 КТП 10/0,4 кВ №6-2/4 до ВРУ -0,4 кВ | Рамонский р-н., с. Ямное, ул. А.Белова 2/1 | кабельная |  |  |  | 0.145 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1274 | КЛ -0,4 кВ , от 2 КТП 10/0,4 кВ №6-2/4 до ВРУ -0,4 кВ | Рамонский р-н., с. Ямное, ул. Г.Круковского 5 | кабельная |  |  |  | 0.37 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1275 | КЛ -0,4 кВ , от ТП 10/0,4 кВ до ВРУ -0,4 кВ КНС ул. Черткова 2"а" , | Рамонский р-н., с. Ямное, ул. ул. Черткова | кабельная |  |  |  | 0.61 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1276 | КЛ-0,4кВ, от ТП 10/0,4 №6-2/7 до МК Жилого дома ул. Ягодная 20, | Рамонский р-н., с. Ямное, ул. ул. Ягодная | кабельная |  |  |  | 0.146 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1277 | КЛ-0,4кВ, от ТП 10/0,4 №6-2/7 до МК Жилого дома ул. Ягодная 22 | Рамонский р-н., с. Ямное, ул. ул. Ягодная | кабельная |  |  |  | 0.068 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1278 | КЛ-0,4кВ, от ТП-20/0,4кВ №5 до ВРУ-0,4 кВ мкр. ул. Вельяминова 2 | Рамонский р-н., с. Ямное, ул. ул. Вельяминова | кабельная |  |  |  | 0.206 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1279 | КЛ-0,4кВ, от РУ 0,4кВ РТП10/0,4 №6-2 до ВРУ-0,4 кВ КНС ул. Черткова 2"а" | Рамонский р-н., с. Ямное, ул. ул. Черткова | кабельная |  |  |  | 0.041 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1280 | КЛ-0,4кВ, от ТП 10/0,4 №5 до ВРУ-0,4 МК Жил. дома ул. Круковского 3 | Рамонский р-н., с. Ямное, ул. ул. Круковского | кабельная |  |  |  | 0.265 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1281 | КЛ-0,4кВ, от ТП 10/0,4 №6-2/7 до ВРУ-0,4 МК Жил. дома ул. Ягодная 11 | Рамонский р-н., с. Ямное, ул. ул. Ягодная | кабельная |  |  |  | 0.108 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1282 | КЛ-0,4кВ, от ТП 10/0,4 №6-2/7 до ВРУ-0,4 МК Жил. дома ул. Ягодная 13 | Рамонский р-н., с. Ямное, ул. ул. Ягодная | кабельная |  |  |  | 0.146 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1283 | КЛ-0,4кВ, от ТП 10/0,4 №5 до ВРУ-0,4 МК Жил. дома ул. Круковского 1 | Рамонский р-н., с. Ямное, ул. ул. Круковского | кабельная |  |  |  | 0.24 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1284 | КЛ-0,4кВ, от ТП 10/0,4 №6-2/7 до ВРУ-0,4 МК Жил. дома ул. Надежды 21 | Рамонский р-н., с. Ямное, ул. ул. Надежды | кабельная |  |  |  | 0.305 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1285 | КЛ-0,4кВ, от ТП 10/0,4 №6-2/7 до ВРУ-0,4 МК Жил. дома ул. Надежды 23 | Рамонский р-н., с. Ямное, ул. ул. Надежды | кабельная |  |  |  | 0.359 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1286 | КЛ-0,4кВ, от ТП 10/0,4 №6-2/7 до ВРУ-0,4 МК Жил. дома ул. Ягодная 26 | Рамонский р-н., с. Ямное, ул. ул. Ягодная | кабельная |  |  |  | 0.219 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1287 | КЛ-0,4кВ, от ТП 10/0,4 №6-2/7 до ВРУ-0,4 гаражных боксов ул. Надежды 25 | Рамонский р-н., с. Ямное, ул. ул. Надежды | кабельная |  |  |  | 0.295 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1288 | КЛ-0,4кВ, от ТП 10/0,4 №6-2/7 до ВРУ-0,4 гаражных боксов ул. Ягодная 19 | Рамонский р-н., с. Ямное, ул. ул. Ягодная | кабельная |  |  |  | 0.316 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1289 | КЛ-0,4кВ, от ТП 10/0,4 №6-2/7 до ВРУ-0,4 гаражных боксов ул. Ягодная 28, | Рамонский р-н., с. Ямное, ул. ул. Ягодная | кабельная |  |  |  | 0.393 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1290 | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №6-2/7 до ВРУ-0,4кВ Мк.Ж.Д. ул.Ягодная,15 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  |  | 0.136 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1291 | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №6-2/7 до ВРУ-0,4кВ Мк.Ж.Д. ул.Ягодная,17 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  |  | 0.204 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1292 | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №6-2/7 до ВРУ-0,4кВ Мк.Ж.Д. ул.Ягодная,24 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  |  | 0.116 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1293 | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №5 до ВРУ-0,4кВ Мк.Ж.Д. ул.Г.Круковского,2 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  |  | 0.29 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1294 | Кабельная Линия 0,4кВ от КТП № 476 до ШР гаражных боксов ул.Гангутская 43 А | Рамонский р-н. | кабельная |  |  |  | 0.15 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1295 | Кабельная Линия КЛ -0,4кВ от КТП № 6-2/7 до ШР жил.дома по ул. Надежды : № 17 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  |  | 0.136 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1296 | Кабельная Линия КЛ -0,4кВ от КТП № 6-2/7 до ШР жил.дома по ул. Надежды : № 19 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  |  | 0.136 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1297 | Кабельная Линия КЛ -0,4кВ от ТП № 4 до ВРУ жил.дома по ул. Г.Круковского: № 7 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  |  | 0.154 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1298 | КЛ 0,4 от ТП 10 -0,4 кв № 5 до ВРУ 0,4 кв до жилого квартала А.Белова 1/1 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  |  | 0.198 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1299 | КЛ-10 кВ длиной 9309 м, (от ПС 35/10 до РТП 6-1) р-н Рамонский, с Ямное, Кад. № 36:25:0000000:9890, | Рамонский р-н. | кабельная |  |  | 9.309 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1300 | КЛ-10 кВ длиной 769 м (от РТП №6-1 до ТП-1), р-н Рамонский, с Ямное, ТСЖ "Донское", Кад. № 36:25:0000000:10562 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  | 0.769 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1301 | КЛ-10 кВ длиной 310 м (РТП№6-1до КТП№2), р-н Рамонский, с Ямное, Кад. № 36:25:0000000:9896 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  | 0.31 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1302 | Кабельная линия КЛ-10 кВ Часть 1 от КЛ-10 кВ длиной 5896 м (РТП№6-1до РТП№6-2), Рамонский р-н, с Ямное, Кад. № 36:25:6945026:6878 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  | 2.948 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1303 | Кабельная линия КЛ-10 кВ Часть 2 от КЛ-10 кВ длиной 5896 м (РТП№6-1до РТП№6-2), Рамонский р-н, с Ямное, Кад. № 36:25:6945026:6878 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  | 2.948 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1304 | КЛ-10-8 от опоры 156 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Н. Животинное до РТП-10/0,4 кВ №6-1, р-н Рамонский, с Ямное, ул Генерала Ермолова, длина 40 м | Рамонский р-н. | кабельная |  |  | 0.04 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1305 | КЛ-10 кВ длиной 2300 м (от 2КТП 10/0,4кВ №6-2/2 до КТПНП-10/0,4кВ №6-2/3), Рамонский р-н, с Ямное, Кад. № 36:25:6945026:6877 и КЛ-10 длиной 1200 м. (от РП-10кВ №6-3 до КТПНП-10/0,4кВ №6-2/3), Рамонский район, станция Аэропорт, Айдаровское сельское поселение, Кад. № 36:25:6945026:9804 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  | 3.5 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1306 | КЛ 10 кВ от опоры №86 ВЛ-10-14 от ПС 35/10 №13 ВПИ до РТП-10/0,4 кВ №6-2, р-н Рамонский, с Ямное, ул Генерала Черткова, длиной 160 м | Рамонский р-н. | кабельная |  |  | 0.16 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1307 | КЛ-10 (от РТП-10/0,4кВ №6-2 до КТП-10/0,4кВ №6-2/1) длиной 870 м, р-н Рамонский, с Ямное, Кад. № 36:25:6945026:5104 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  | 0.87 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1308 | КЛ-10 кВ длиной 650 м от 2КТПНП-10/0,4 кВ (ТП № 3) до ТП-10/0,4 кВ-630 кВА (ТП № 1), Рамонский район, с. Ямное, Кад. №36:25:6945025:5159 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  | 0.65 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1309 | КЛ-10 длиной 508 м (от КТП-10/0,4кВ с ТМ-630кВА до 2КТПНП-10/0,4кВ №3), р-н Рамонский, с Ямное, Кад. № 36:25:6945025:3667 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  | 0.508 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1310 | КЛ-10 длиной 478 м (от КТПНСП-10/0,4кВ ТМГ-630кВА до РТП-10/0,4кВ №6-1), р-н Рамонский, с Ямное, Кад. № 36:25:6945026:5105 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  | 0.478 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1311 | КЛ-10 кВ длиной 531 м. от 2КТП-10/0,4 кВ №6-2/2 (ул. Рыночная, 1/2) до КТПНСП 10/0,4кВ 1000 кВА (ул. Рыночная, 1/1) р-н Рамонский, п Солнечный, ул Рыночная, 1, Кад. № 36:25:6945026:5262 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  | 0.531 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1312 | КЛ-10 длиной 2311 м (от РТП-10/0,4кВ №6-2 до 2КТП №6-2/2 ), р-н Рамонский, с Ямное, Кад. № 36:25:6945026:5110 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  | 2.511 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1313 | КЛ-10кВ (от КТПНСП 10/0,4кВ 630кВА №6-2/7 до РТП-10/0,4 кВ №6-2) длиной 624 м., Рамонский район, с. Ямное, Кад. № 36:25:6945026:8334 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  | 0.624 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1314 | КЛ-10кВ (от КТП 10/0,4кВ №6-2/1 до КТПНСП 10/0,4кВ 630кВА №6-2/7), длиной 262 м. Кад. № 36:25:6945026:8332 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  | 0.262 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1315 | КЛ-10кВ от КТПНСП-10/0,4кВ №4 до РУ-10 кВ КТПНСТ-10/0,4кВ №5 630кВА длиной 220 м., Рамонский муниципальный район, село Ямное, улица Генерала Вельяминова, Кад. № 36:25:6945026:8573 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  | 0.22 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1316 | КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП №6-2 до 2КТПНСП 10/0,4кВ 250 кВА длиной 1815 м. (длина 2кл) ввод 1 Рамонский район, п. Солнечный, ул. Московское шоссе, 5, Кад № 36:25:6945026:9310 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  | 0.9075 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1317 | КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП №6-2 до 2КТПНСП 10/0,4кВ 250 кВА длиной 1815 м. (длина 2кл) ввод 1 Рамонский район, п. Солнечный, ул. Московское шоссе, 5, Кад № 36:25:6945026:9311 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  | 0.9075 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1318 | КЛ Часть 1 от 2КЛ-10 кВ длиной 440 м. от РУ-10кВ ТП №6-2/6 до проектируемой 2ТПНСТ 10/0,4 кВ 1250 кВА,Рамонский р-н, п Солнечный, ул Московское шоссе, 30, Кад,. № 36:25:0000000:13696 | Рамонский р-н., п. Солнечный, Московское шоссе, 30 | кабельная |  |  | 0.22 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1319 | КЛ Часть 2 от 2КЛ-10 кВ длиной 440 м. от РУ-10кВ ТП №6-2/6 до проектируемой 2ТПНСТ 10/0,4 кВ 1250 кВА,Рамонский р-н, п Солнечный, ул Московское шоссе, 30, Кад,. № 36:25:0000000:13696 | Рамонский р-н., п. Солнечный, Московское шоссе, 30 | кабельная |  |  | 0.22 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1320 | КЛ-10вК длиной 1036 м. (2ввода) от РТП № 6-2 до 2КТП 10/0,4кВ 1250 кВА р-н Рамонский, п Солнечный, ул Московское шоссе, 135, Кад. №36:25:6945026:19941 | Рамонский р-н., п. Солнечный, Московское шоссе ,135 | кабельная |  |  | 0.518 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1321 | КЛ-10вК длиной 1036 м. (2ввода) от РТП № 6-2 до 2КТП 10/0,4кВ 1250 кВА р-н Рамонский, п Солнечный, ул Московское шоссе, 135, Кад. №36:25:6945026:19942 | Рамонский р-н., п. Солнечный, Московское шоссе ,135 | кабельная |  |  | 0.518 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1322 | Кабельная линия 2КЛ -10 кВ длиной 30 м. от КЛ ПС 35/10 кВ Новоживотинное - РТП № 6-1 до РП-10кВ (Кад. № 36:25:0000000:14491), Рамонский район, с Новоживотинное | Рамонский р-н., с. Новоживотинное | кабельная |  |  | 0.03 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1323 | внешние сети электроснабжения 6КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ "Спутник" до муфты М1, расположенной по адресу: Воронежская область, г Воронеж, Семилукское лесничество, Подгоренское участковое лесничество, урочище "Задонское шоссе", часть кв 98, часть кв 100, часть кв 138, часть кв 139, Кад. №36:00:0000000:51056 | г Воронеж, Семилукское лесничество, | кабельная |  |  | 16.35 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1324 | КЛ-10 кВ 210 м. от РУ-10 кВ 2КТПНСП 10/0,4 кВ №6-2/10 до врезки М1:М2 в КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ №6-2 до РТП 10/0,4 кВ №6-1 ввод1 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  | 0.21 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1325 | КЛ-10 кВ 210 м. от РУ-10 кВ 2КТПНСП 10/0,4 кВ №6-2/10 до врезки М1:М2 в КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ №6-2 до РТП 10/0,4 кВ №6-1 ввод2 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  | 0.21 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1326 | КЛ-10кВ 110 м от РТП -10/04кВ №6-2 до 2КТПНСП 10/04 кВ 630 кВа №6-2/11 ввод 1 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  | 0.11 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1327 | КЛ-10кВ 110 м от РТП -10/04кВ №6-2 до 2КТПНСП 10/04 кВ 630 кВа №6-2/11 ввод 2 | Рамонский р-н. | кабельная |  |  | 0.11 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1328 | ВЛ-0,4кВ №1(ТП-1) | Рамонский р-н.ул.Атамана Ермака. | воздушная |  |  |  | 0.48 | ТО | месяц 1: ТО/ИТР обход, осмотр
1329 | ВЛ-0,4кВ №2(ТП-1) | Рамонский р-н.ул.Атамана Платова | воздушная |  |  |  | 0.382 | ТО | месяц 1: ТО/ИТР обход, осмотр
1330 | ВЛ-0,4кВ №3(ТП-1) | Рамонский р-н.ул.Генерала Суворова | воздушная |  |  |  | 0.443 | ТО | месяц 2: ТО/ИТР обход, осмотр
1331 | ВЛ-0,4кВ №4(ТП-1) | Рамонский р-н.ул.Генерала Жукова | воздушная |  |  |  | 0.367 | ТО | месяц 2: ТО/ИТР обход, осмотр
1332 | кабельная перемычка АПВПу2г-10 1х800/70 | п. Солнечный, Парковая 3 | кабельная |  |  | 0.06 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1333 | Кабель АВБШВ 4х16 ввод в жилые дома | ул. Остерманского, | кабельная |  |  |  | 0.091 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1334 | Кабельная линия 3КЛ 0,4кВ протяженностью 150 м | от КТПН 10/0,4кВ 400кВА, №488, до РУ 0,4кВ, | кабельная |  |  |  | 0.15 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1335 | Кабельная линия 14КЛ-0,4 кВ, от КТПНТ К/К 10/0,4кВ 160кВА №476 до жилых домов | р-н Рамонский, д. Новоподклетное, ул. Гангутская, Кад. № 36:25:6945031:7977, | кабельная |  |  |  | 1.581 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1336 | Кабельная линия 10КЛ-0,4 кВ, от КТПНТ К/К 10/0,4кВ 160 кВА №477 до жилых домов | р-н Рамонский, д. Новоподклетное, ул. Гангутская, Кад. № 36:25:6945031:8009 | кабельная |  |  |  | 1.679 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1337 | Кабельная линия 12КЛ-0,4 кВ, от КТПНТ К/К 10/0,4кВ 160 кВА №447 до жилых домов по адресу | р-н Рамонский, д. Новоподклетное, ул. Гангутская, Кад. № 36:25:6945031:8024 | кабельная |  |  |  | 1.681 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1338 | Кабельная линия 10КЛ-0,4 кВ, от КТПНТ К/К 10/0,4кВ 160кВА №475 до жилых домов | р-н Рамонский, д. Новоподклетное, д. Новоподклетное, кадастровый номер 36:25:6945031:8142 | кабельная |  |  |  | 1.59 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1339 | ВЛ 0,4кВ СИП 4х120 на опорах протяженностью 291м электроснабжения жилых домов по адресам: | ВО, р-он Рамонский, д.Новоподклетное, ул Остерманского, д.№33-47. от РУ 0,4кВ, | воздушная |  |  |  | 0.291 | ТО | месяц 10: ТО/ИТР обход, осмотр
1340 | Кабельная линия КЛ-10 кВ | Воронежская область, Рамонский район, с. Ямное, ул. Атамана Платова, кадастровый номер з.у.36:25:694200:172 | кабельная |  |  | 0.03 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1341 | Кабельная линия КЛ-10 кВ | Воронежская область, Рамонский район, с. Ямное, ул. Атамана Платова, кадастровый номер з.у.36:25:694200:172 | кабельная |  |  | 0.03 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1342 | КЛ-10кВ от РТП Городские сады до ТП-1 Городские сады 2ААБЛ-10 3х185мм2 (ввод1) | от РТП Городские сады до ТП-1 Городские сады | кабельная |  |  | 0.38 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1343 | КЛ-10кВ от РТП Городские сады до ТП-1 Городские сады 2ААБЛ-10 3х185мм2 (ввод2) | от РТП Городские сады до ТП-1 Городские сады | кабельная |  |  | 0.38 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1344 | КЛ-10кВ от ВПУ-10кВ до РТП Городские сады 2ААБЛ-10 3х185мм2 (ввод1) | от ВПУ-10кВ до РТП Городские сады | кабельная |  |  | 0.362 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1345 | КЛ-10кВ от ВПУ-10кВ до РТП Городские сады 2ААБЛ-10 3х185мм2 (ввод2) | от ВПУ-10кВ до РТП Городские сады | кабельная |  |  | 0.362 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1346 | КЛ-6 кВ ААБл-10 3*120 | ул. Острогожская 109 е | кабельная |  |  | 0.014 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1347 | ЛЭП-10 кВ, выполненная проводом СИП-3 1х50 мм.кв, с коммутационными аппаратами РЛР10/630, L~10 м | от Опоры №29.1 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Студенческая, (ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго») до РУ-10 кВ СТП 10/0,4 кВ 63 кВА, через опоры СВ-110-5 № 1 и №2 | воздушная |  |  | 0.01 |  | ТО | месяц 4: ТО/ИТР обход, осмотр
1348 | Линия электропередач от п/с Орлов Лог до п/с Ендов Лог (35 кВ) (протяженность 2083м) по адресу: Воронежская область, Семилукский район, Девицкое сельское поселение, от п/с Орлов Лог до пер. Ровеньки села Девица, кадастровый номер 36:28:0000000:6329 | Семилукский район | воздушная |  | 2.083 |  |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1349 | Линия электропередач ВЛ-35 кВ (протяженность 953 м) по адресу: Воронежская область, Семилукский район, Девицкое сельское поселение-р.п. Стрелица, кадастровый номер 36:28:0000000:6259 | Семилукский район | воздушная |  | 0.953 |  |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1350 | Линия электропередач отп/с Ендов Лог до п/с р-ка (35 кВ), (протяженность 2192 м) по адресу: Воронежская область, Семилукский район, Девицкое сельское поселение, от пер. Ровеньки, села Девица до п/с Белый Колодезь, кадастровый номер 36:28:0000000:6328 | Семилукский район | воздушная |  | 2.192 |  |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1351 | Линия электропередачи трехпроводного напряжения 6 кВ (ВЛ-6 кВ L=1945 м) ячейка №5 ПС 35/6 кВ Орлов Лог | Семилукский р-н | кабельная |  |  | 0.055 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1352 | Линия электропередачи трехпроводного напряжения 6 кВ (ВЛ-6 кВ L=250 м) ячейка №2 ПС 35/6 кВ Стрелица | Семилукский р-н | кабельная |  |  | 0.025 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1353 | Линия электропередачи трехпроводного напряжения 6 кВ (ВЛ-6 кВ L=2280 м) ячейка №6 ПС 35/6 кВ Северная | Семилукский р-н | кабельная |  |  | 0.025 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1354 | Кабельно-воздушная линия 6 кВ №4 от ПС 35кВ №4, расположенной на земельном участке 36:28:0104009:2 по адресу: Воронежская обл., г.Семилуки, ул.25 лет Октября, 9е | Семилукский р-н | кабельная |  |  | 0.9 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1355 | ВЛ 10 кВ от опоры №57 ВЛ 10-2 ПС 35кВ Новоживотинное протяженность 5010м | Рамонский р-н, д.Медовка | кабельная |  |  | 0.04 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1356 | КВЛ-10 кВ, протяженностью 3730 метров от опоры №297 (№1-11 КВЛ-10-2 ПС "Чертовицы") до КТП 5-32 10/0,4кВ/250кВА, КТП 5-36 10/0,4кВ/250кВА, КТП 5-37 10/0,4кВ/250кВА находящаяся на территории СНТСН "Стройдеталь") | Рамонский р-н | кабельная |  |  | 0.33 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1357 | Кабельно-воздушная линия 6кВ L=1655м от КТП 6/0,4кВ №777 г.Семилуки, ул.Чайковского, уч.2а до ТП 6/0,4кВ г. Семилуки, ул. Маяковского, 3П | Семилукский р-н | кабельная |  |  | 0.13 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1358 | Кабельно-воздушная линия 10кВ (КВЛ 10кВ) L=1310м от оп.№50 ВЛ 10-11 ПС 110кВ Новоусманская до КТП 400/10/0,4 с. Новая Усмань, ул.70 лет Победы, номер зем.уч. 36:16:5500003:1452 | Новоусманский р-н | кабельная |  |  | 0.25 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1359 | Линия электропередачи 10 кВ, L=814м (от ВЛ-10-7 ПС "Радуга") Новоусманский р-он, пос. Отрадное (кад. номер 36:16:5400002:600) | Новоусманский р-н | кабельная |  |  | 0.352 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1360 | Кабельно-воздушная линия 10кВ L=1710м от оп. №201 ВЛ 10-8 ПС 110кВ Никольская до РУ 10кВ ТП 10/0,4 | Новоусманский р-н, с.Александровка | кабельная |  |  | 1.7 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1361 | Кабельно-воздушная линия 10кВ L=210м от оп. №169 ВЛ 10-1 ПС 110кВ Никольская до РУ 10кВ ТП 10/0,4 | Новоусманский р-н, с.Александровка | кабельная |  |  | 0.2 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1362 | Воздушно-кабельная линия 10кВ, L=31320м от ПС 110кВ №36 (фидер №6) к 14 СНТ через 3 РЛНД на 86 опоре | Новоусманский р-н | кабельная |  |  | 0.167 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1363 | ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ№761 ВЛ 10-5 ПС 35кВ Новоживотинное, L=4284м (кад. номер 36:25:6945018:8584) | Рамонский р-н | воздушная |  |  |  | 4.284 | ТО | месяц 4: ТО/ИТР обход, осмотр
1364 | ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №641 от ВЛ 10-2 ПС 35кВ Новоживотинное, L=4860м (кад. номер 36:25:6945018:8709) | Рамонский р-н | воздушная |  |  |  | 4.86 | ТО | месяц 4: ТО/ИТР обход, осмотр
1365 | ВЛ-0,4кВ L=5500 м КП "Изумрудный" 36:25:0000000:13698, Рамонский р-н, Воронежская область | Рамонский р-н | воздушная |  |  |  | 5.5 | ТО | месяц 4: ТО/ИТР обход, осмотр
1366 | ЛЭП 0,4кВ L=1422м СНТ "Агрохимик", Воронежская обл., Рамонский район, д.Кулешовка | Рамонский р-н | воздушная |  |  |  | 1.422 | ТО | месяц 10: ТО/ИТР обход, осмотр
1367 | ВЛ (ВЛИ) -0,4кВ L=4125м от КТП 250 кВА ТСН Березовское - 2 | г.Воронеж, ТСН "Березовское-2" | воздушная |  |  |  | 4.125 | ТО | месяц 6: ТО/ИТР обход, осмотр
1368 | ВЛ(ВЛИ)-0,4 кВ от КТП 400кВА ТСН Березовское-2 | г.Воронеж, ТСН "Березовское-2" | воздушная |  |  |  | 6.121 | ТО | месяц 6: ТО/ИТР обход, осмотр
1369 | ВЛИ 0,4 кВ от КТПН-6 L=150м до Ангара №1 ООО "Квант" | г.Воронеж | воздушная |  |  |  | 0.15 | ТО | месяц 4: ТО/ИТР обход, осмотр
1370 | Воздушная кабельная линия L=115м от ТП-2 П-2 Р-2 до вводного автомата павильона "Водная Империя" | г.Воронеж | воздушная |  |  |  | 0.115 | ТО | месяц 4: ТО/ИТР обход, осмотр
1371 | Воздушная линия 0,4кВ L=14760м, от КТП 5-32 10/0,4/250кВА, КТП 5-36 10/0,4/250кВА, КТП 5-37 10/0,4/250кВА СНТСН "Стройдеталь" | Рамонский р-н | воздушная |  |  |  | 14.76 | ТО | месяц 10: ТО/ИТР обход, осмотр
1372 | Кабельная сеть 0,4 кВ L=905м для электроснабжения МКЖД по адресу: Воронежская обл., г.Семилуки, ул. Маяковского, д.3П | г.Семилуки, Семилукский р-н | воздушная |  |  |  | 0.493 | ТО | месяц 9: ТО/ИТР обход, осмотр
1373 | ВЛ-0,4кВ №1 L=900м Воронежская обл., Семилукский р-н, СНТСН "Жемчужина" | Семилукский р-н | воздушная |  |  |  | 0.9 | ТО | месяц 9: ТО/ИТР обход, осмотр
1374 | ВЛ-0,4кВ №2 L=1460м Воронежская обл., Семилукский р-н, СНТСН "Жемчужина" | Семилукский р-н | воздушная |  |  |  | 1.46 | ТО | месяц 9: ТО/ИТР обход, осмотр
1375 | ЛЭП 0,4кВ L=4000м Воронежская обл., Рамонскй р-н, с.Новоживотинное, СНТ "Салют" | Рамонский р-н | воздушная |  |  |  | 3.79 | ТО | месяц 10: ТО/ИТР обход, осмотр
1376 | ВЛИ 0,4кВ №1 L=531 м с кабельной вставкой от РУ 0,4кВ АВ 0,4кВ №1 до оп. №1 ДНТ "ГАРДАРИКА" | г.Воронеж | воздушная |  |  |  | 0.509 | ТО | месяц 6: ТО/ИТР обход, осмотр
1377 | ВЛИ 0,4кВ №2 L=623 м с кабельной вставкой от РУ 0,4кВ АВ 0,4кВ №2 до оп. №1 ДНТ "ГАРДАРИКА" | г.Воронеж | воздушная |  |  |  | 0.511 | ТО | месяц 6: ТО/ИТР обход, осмотр
1378 | Сеть электроснабжения ВЛ 0,4кВ протяженностью 5615м СНТ "Ветеран" Рамонский район | Рамонский р-н | воздушная |  |  |  | 5.615 | ТО | месяц 10: ТО/ИТР обход, осмотр
1379 | Воздушная линия 0,4кВ L=4087м от КТП №1 СНТ "Русское поле" | Новоусманский р-н | воздушная |  |  |  | 4.087 | ТО | месяц 7: ТО/ИТР обход, осмотр
1380 | Воздушная линия 0,4кВ L=3858м от КТП №2 СНТ "Русское поле" | Новоусманский р-н | воздушная |  |  |  | 3.858 | ТО | месяц 7: ТО/ИТР обход, осмотр
1381 | Воздушная линия 0,4кВ L=4300м от КТП №3 СНТ "Русское поле" | Новоусманский р-н | воздушная |  |  |  | 4.3 | ТО | месяц 7: ТО/ИТР обход, осмотр
1382 | ВЛИ-0,4 кВ №1 L=60м от КТПМ-6/0,4кВ №6-1 (ТП №47-ФЛ_Шаталова Е.Н. ул.Озерная 98А) | Семилукский р-н | воздушная |  |  |  | 0.06 | ТО | месяц 3: ТО/ИТР обход, осмотр
1383 | ВЛИ-0,4 кВ №2, L=100 м от опоры №2 КТПМ-6/0,4 кВ №6-1 (Жемчужина 2) | Семилукский р-н | воздушная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 9: ТО/ИТР обход, осмотр
1384 | ВЛИ-0,4 кВ №1, L=40 м от опоры №3 КТПМ-6/0,4 кВ №6-1 (Жемчужина 2) | Семилукский р-н | воздушная |  |  |  | 0.04 | ТО | месяц 9: ТО/ИТР обход, осмотр
1385 | ВЛИ-0,4 кВ №2, L=40 м от опоры №3 КТПМ-6/0,4 кВ №6-1 (Жемчужина 2) | Семилукский р-н | воздушная |  |  |  | 0.04 | ТО | месяц 9: ТО/ИТР обход, осмотр
1386 | ВЛИ-0,4 кВ №2, L=47 м от опоры №4 КТПМ-6/0,4 кВ №6-1 (Жемчужина 2) | Семилукский р-н | воздушная |  |  |  | 0.047 | ТО | месяц 9: ТО/ИТР обход, осмотр
1387 | ВЛИ-0,4 кВ №2, L=46 м от опоры №5 КТПМ-6/0,4 кВ №6-1 (Жемчужина 2) | Семилукский р-н | воздушная |  |  |  | 0.046 | ТО | месяц 9: ТО/ИТР обход, осмотр
1388 | ВЛИ-0,4 кВ №2, L=42 м от опоры №6 КТПМ-6/0,4 кВ №6-1 (Жемчужина 2) | Семилукский р-н | воздушная |  |  |  | 0.042 | ТО | месяц 9: ТО/ИТР обход, осмотр
1389 | Воздушная линия 0,4кВ L=6296м от КТП №796 10/0,4кВ/400кВа ТСН "ПСК Медик" | Рамонский р-н | воздушная |  |  |  | 6.296 | ТО | месяц 10: ТО/ИТР обход, осмотр
1390 | ВЛ 0,4 кВ №1 L=850м СНТ "Озерки" | Семилукский р-н | воздушная |  |  |  | 0.85 | ТО | месяц 3: ТО/ИТР обход, осмотр
1391 | ВЛ 0,4 кВ №2 L=2150м СНТ "Озерки" | Семилукский р-н | воздушная |  |  |  | 2.15 | ТО | месяц 3: ТО/ИТР обход, осмотр
1392 | КЛ-10 кВ /СТАРТ/ ДТП № 12-ЮЛ от 02.11.2020 | Рамонский р-н | кабельная |  |  | 6.267 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1393 | 2КЛ-6кВ L=2*1000м от яч. №7, яч №9 ПС 35/6 кВ Стрелица (ДТП № 14 от 25.06.2020) | Семилукский р-н | кабельная |  |  | 2 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1394 | КЛ-6кВ L=850м от оп №33 ВКЛ-6-9 от ПС 35кВ №4 | Семилукский р-н | кабельная |  |  | 0.85 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1395 | 2КЛ-10кВ L=2*327м РЦ Перекресток (ДТП №33-ЮЛ от 02.12.2021г. ДЕВЕЛОПМЕНТ-В) | Рамонский р-н | кабельная |  |  | 0.654 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1396 | КЛ-6 КВ №1 ПС №10 | г.Воронеж | кабельная |  |  | 1.352 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1397 | КЛ-6 КВ №2 ПС №10 | г.Воронеж | кабельная |  |  | 1.352 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1398 | Кабель электроснабжения 248 метров 36:34:0401016:1940, расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 31е | г.Воронеж | кабельная |  |  | 0.53 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1399 | Кабельная сеть г. Воронеж, ул. Революции 1905 года 31 (КЛ-6 кВ от ПС №45) | г.Воронеж | кабельная |  |  | 5.9728 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1400 | Кабельная сеть от ТП1 до ТП2, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 31 (КЛ-6 кВ от ТП1 до ТП2) | г.Воронеж | кабельная |  |  | 0.8982 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1401 | Внеплощадочные сети 6 кВ, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 31 (КЛ-6 кВ от ПС №45) | г.Воронеж | кабельная |  |  | 0.25 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1402 | 2КЛ 6 кВ L=2*127м от РП-6кВ по пер. Здоровья поз.5 до ТП-6/0,4кВ (ДТП № 1-ЮЛ ЭЖСС) | г.Воронеж | кабельная |  |  | 0.254 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1403 | Кабельная линия КЛ-6кВ (ААБЛ 3х120 L= 160 м) от ВПУ №1 до ТП 1 (ДТП №16-ФЛ от 20.05.2021г. ЖК "Славяноград") | Семилукский р-н | кабельная |  |  | 0.16 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1404 | Кабельная линия КЛ-6кВ (ААБЛ 3х120 L= 610 м) от ТП 1до ТП 2 (ДТП №16-ФЛ от 20.05.2021г. ЖК "Славяноград") | Семилукский р-н | кабельная |  |  | 0.61 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1405 | Кабельная линия КЛ-6кВ (ААБЛ 3х120 L= 270 м) от ТП 2 до ТП 3 (ДТП №16-ФЛ от 20.05.2021г. ЖК "Славяноград") | Семилукский р-н | кабельная |  |  | 0.27 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1406 | Кабельная линия КЛ-6кВ (ААБЛ 3х120 L= 15 м) от ТП 3 до ТП 4 (ДТП №16-ФЛ от 20.05.2021г.) | Семилукский р-н | кабельная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1407 | 2КЛ 6кВ (ААБл 3*120) от РП-6кВ пер. Спокойный 30"б" ячейки №2 до РП пер. Здоровья ячейки №2 (2*3032) L=6064 м | г.Воронеж | кабельная |  |  | 6.064 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1408 | 2КЛ 6кВ (ААБл 3*120) от РП-6кВ пер. Спокойный 30"б" ячейки №9 до РП пер. Здоровья ячейки №11 (2*3040) L=6080 м | г.Воронеж | кабельная |  |  | 6.08 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1409 | Кабельная линия 10 кВ от опоры №61/3 ВЛ 10-6 ПС 35кВ Масловская до КТП Т К/К-160/10/0,4-У1 L=10м | Новоусмаский район | кабельная |  |  | 0.01 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1410 | Кабельная линия 10 кВ от опоры №62/1 ВЛ 10-6 ПС 35кВ Масловская до КТП Т К/К-160/10/0,4-У1 L=10м | Новоусмаский район | кабельная |  |  | 0.01 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1411 | КЛ-6 кВ L=2572,5м (КЛ-6-9 от ячейки №9 ПС "Северная" до КТП-630/6/0,4 № 9-1) ДТП №8-ЮЛ от 30.03.2021г. ВДП | Семилукский р-н | кабельная |  |  | 2.5725 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1412 | КЛ-6 кВ L=10м (Кабельная перемычка от КТП-630/6/0,4 № 9-1 до КТП-630/6/0,4 № 9-2) ДТП №8-ЮЛ от 30.03.2021г. ВДП | Семилукский р-н | кабельная |  |  | 0.01 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1413 | Подземные кабельные электрические сети 0,4 кВ/10 кВ L=4712м с КТП ул.Богатырская,30,34,34а, ул.Калининградская,112 (кад. номер 36:34:0000000:53254) | г.Воронеж | кабельная |  |  | 1.662 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1414 | Подземные кабельные электрические сети 0,4 кВ/10 кВ L=3285м с КТП ул. Электровозная д.2,4,6, 12а (кад. номер 36:34:0104042:6643) | г.Воронеж | кабельная |  |  | 0.751 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1415 | Подземные кабельные электрические сети 0,4 кВ/10 кВ L=1950м с КТП ул. Богатырская, дом 34а, ул. Электровозная, д.36, ул. Боровская, дом 8 (кад. номер 36:34:0000000:53316) | г.Воронеж | кабельная |  |  | 0.945 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1416 | Подземные кабельные электрические сети 0,4 кВ и 10 кВ L=500м с КТП, ул. Планетная, д.26, 28 (кад. номер 36:34:0104043:1552) | г.Воронеж | кабельная |  |  | 0.47 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1417 | Кабельная линия 6кВ L=1700м от яч. №3 РУ 6кВ ТП №24ПС 110кВ АО "КБХА" до 1с.ш. БКТП | г.Воронеж | кабельная |  |  | 1.7 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1418 | Кабельная линия 6кВ L=1700м от яч. №19 РУ 6кВ ТП №24ПС 110кВ АО "КБХА" до 2с.ш. БКТП | г.Воронеж | кабельная |  |  | 1.7 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1419 | КТП-1000кВА с отпайкой 10кВ (ВЛЗ-10кВ, КЛ-10кВ) L=2224м, кадастровый номер 36:16:0000000:7116, расположены по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, северо-западная часть кадастрового квартала 36:16:5400002 | Новоусманский р-н | кабельная |  |  | 2.224 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1420 | Кабельная линия 10 кВ L=530м (от КТП 1042 до КТП 1044 Остров) | Новоусманский р-н | кабельная |  |  | 0.53 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1421 | Кабельная линия 10 кВ L=557м (от КТП 1041 до КТП 1043 Остров) | Новоусманский р-н | кабельная |  |  | 0.557 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1422 | Кабельная линия 10кВ с разъединителем и ПКУ (КЛ 10кВ от изоляторов опоры №8 ВЛ 10-9 РП 10кВ "Азовка" и от изоляторов опоры №8 ВЛ 10-12 РП 10кВ №2 "Полевая" до КТП №145 10/0,4кВ-1000кВА, протяженность - 476м, Воронежская обл., Бобровский район | Бобровский р-н | кабельная |  |  | 0.476 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1423 | КВЛ 6 кВ L=504,5м (от опоры №49 ВЛ 6-3 ПС 35 кВ №4) г.Семилуки ул. 25 Лет Октября, 140 | г.Семилуки, Семилукский р-н | кабельная |  |  | 0.5045 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1424 | КВЛ 6 кВ L=487,5м (от опоры №15 ВЛ 6-7 фидер ТП 12 ПС 35 кВ №4) г.Семилуки ул. 25 Лет Октября, 140 | г.Семилуки, Семилукский р-н | кабельная |  |  | 0.4875 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1425 | Кабельная линия 6 кВ L=180м от ТП№8 от ф.6-9 ПС 35кВ №4 до БКТП 160/6/0,4 г.Семилуки, ул.Гагарина 43 | г.Семилуки, Семилукский р-н | кабельная |  |  | 0.18 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1426 | КЛ 6 кВ L=219м с разъединителем от оп №14 ВЛ 6-8 ПС 35кВ №4 до БКТП 2х160/6/0,4 ул.25 лет Октября 122 | г.Семилуки, Семилукский р-н | кабельная |  |  | 0.219 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1427 | КЛ 6 кВ L=224м с разъединителем от оп №48 ВЛ 6-9 ПС 35кВ №4 до БКТП 2х160/6/0,4 г.Семилуки, ул.25 лет Октября 122 | г.Семилуки, Семилукский р-н | кабельная |  |  | 0.224 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1428 | Трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (дисп. наим. ТП 1322), расположенная по адресу: г. Воронеж, Учебный кордон, 5а | г.Воронеж | кабельная |  |  | 4.1 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1429 | Трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (дисп. наим. ТП 1337), расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 8а | г.Воронеж | кабельная |  |  | 1 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1430 | Трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (дисп. наим. ТП 1338), расположенная по адресу: г. Воронеж, Бульвар Победы, 45а | г.Воронеж | кабельная |  |  | 0.27 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1431 | Трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (дисп. наим. ТП 1350), расположенная по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 66а | г.Воронеж | кабельная |  |  | 0.36 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1432 | Трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (дисп. наим. ТП 1374), расположенной по адресу: г. Воронеж, между домом по улице Докучаева, 10 и домом по улице Морозова, 29а | г.Воронеж | кабельная |  |  | 4.45 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1433 | Трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (дисп. наим. ТП 1418), расположенная по адресу: г. Воронеж, ул. Московский проспект, 149б | г.Воронеж | кабельная |  |  | 2.45 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1434 | Кабельная линия 10кВ L=215м (от оп. №87 ВЛ 10-8 ПС 110кВ №28 до ТП 8-29 ДНТ "ГАРДАРИКА") | г.Воронеж | кабельная |  |  | 0.215 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1435 | КЛ 6кВ №1 L=430м от ТП 776 до ТП 776/1, Воронежская обл., г.Семилуки, ул.Крупской (ДТП №70-ЮЛ_СЗ Строитель от 12.12.2024) | Семилукский р-н | кабельная |  |  | 0.43 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1436 | КЛ 6кВ №2 L=430м от ТП 776 до ТП 776/1 Воронежская обл., г.Семилуки, ул.Крупской (ДТП №70-ЮЛ_СЗ Строитель от 12.12.2024) | Семилукский р-н | кабельная |  |  | 0.43 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1437 | КЛ-6кВ 6-112 L=140м (от КЛ-6кВ №1 ПС 10 "Центральная" до 2КТП-630/6/0,4кВ ТП5) г.Воронеж, ул.Революции 1905г., ДТП №44-ЮЛ от 22.08.2023г. БИК | г.Воронеж | кабельная |  |  | 0.14 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1438 | КЛ-6кВ 6-215 L=140м (от КЛ-6кВ №2 ПС 10 "Центральная" до 2КТП-630/6/0,4кВ ТП5) ДТП №44-ЮЛ от 22.08.2023г. БИК, г.Воронеж, ул.Революции 1905г. | г.Воронеж | кабельная |  |  | 0.14 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1439 | Кабельная линия 6кВ L=105м от ТП4 до ТП5 г.Воронеж, ул.Революции 1905г. | г.Воронеж | кабельная |  |  | 0.105 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1440 | КЛ 6кВ №1 L=926м от ЗРУ 6 кВ яч.№3 секции №1 ПС 35/6 "Белый колодец" до границ ЗУ по адресу: Воронежская обл., р-Хохольский, 36:31:3800010:82, ООО "СК "Белый колодец" ДТП №37-ЮЛ от 30.06.2025г. | Семилукский, Хохольский р-ны | кабельная |  |  | 0.926 |  | ТР | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТР; месяц 8: ТО/ обход, осмотр | План РСК
1441 | Кабельная линия от РП-59 до ТП-1901 | г.Воронеж, Левобережный р-н | кабельная |  |  | 2.244 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1442 | Кабельная линия от РП-31 до ТП-1901 | г.Воронеж, Левобережный р-н | кабельная |  |  | 1.35 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1443 | Кабельная линия КЛ-10 ААБЛ-10 3х70 | Лискинский р-н | кабельная |  |  | 0.65 |  | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1444 | ВО-Криуша | Воронежская обл., Панинский район, с. Криуша | кабельная |  |  | 0.08 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1445 | Кабель КЛ-6кВ | Семилукский р-н | кабельная |  |  | 0.18 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1446 | КЛ-10 кВ от ТП-710,716 до ТП-776 | Семилукский р-н, г.Семилуки | кабельная |  |  | 0.565 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1447 | КЛ 6 кВ от ТП-391 (ВГЭС) до ТП-792 | г.Воронеж, Советский р-н | кабельная |  |  | 0.042 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1448 | КЛ 6 кВ от ТП-598 (ВГЭС) до ТП-792 | г.Воронеж, Советский р-н | кабельная |  |  | 0.042 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1449 | КЛ 6 кВ от ТП Квартал до ТП-792 | г.Воронеж, Советский р-н | кабельная |  |  | 0.158 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1450 | 2КЛ 6 кВ от ТП№15 и ТП№67 до 2КТПНУ 400/6/0,4кВ | г.Семилуки, Семилукский р-н | кабельная |  |  | 1.05 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1451 | КЛ-6 кВ от оп.101 ВЛ-6-7 ПС №4 до КТП-160кВА №1 ООО АВМ | г.Семилуки, Семилукский р-н | кабельная |  |  | 0.02 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1452 | КЛ-6 кВ от ТП-960 ВЛ-6-7 ПС №4 до КТП-160кВА №2 ООО АВМ | г.Семилуки, Семилукский р-н | кабельная |  |  | 0.06 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1453 | КЛ 10кВ от КП "Изумрудный" до КТП 10/0,4 кВ Медовка | Рамонский р-н | кабельная |  |  | 2.186 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1454 | Кабельная отпайкой от ВЛ 10-2 ПС 35 кВ №33 Ендовище (тип кабеля ААБл 10 3х95, протяженность 110м), расположенная по адресу: Воронежская область, Семилукский район, с. Губарево, ул. Лесная, 3а, кадастровый номер земельного участка 36:28:1200013:225 | Семилукский р-н | кабельная |  |  | 0.11 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1455 | 4хКЛ-6 кВ до ТП-1842 | г.Воронеж | кабельная |  |  | 1.28 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1456 | 2КЛ от ПС 110/6 кВ №25 до ТП-Адмирал | г.Воронеж | кабельная |  |  | 5.57 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1457 | Кабельная линия 6кВ ААБл 3х150 3473,5 м Березовая роща 4а | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  | 3.4735 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1458 | Кабельная линия 6кВ ААБл 3х150 3492,5 м Березовая роща 4а | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  | 3.4925 |  | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1459 | Кабельная линия КЛ-6кВ (ААБЛ 3х240 L= 3600 м) (ДТП №16-ФЛ от 20.05.2021г. ЖК "Славяноград") | Семилукский р-н | кабельная |  |  | 3.6 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1460 | Кабельная линия КЛ-6кВ (ААБЛ 3х50 L= 465 м) от ВПУ 2 до ТП 4 (ДТП №16-ФЛ от 20.05.2021г. ЖК "Славяноград") | Семилукский р-н | кабельная |  |  | 0.465 |  | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1461 | КЛ 10 кВ (АСБ-3*70-10), протяженность 240 метров от оп.70 до оп.71 СНТСН "Стройдеталь" | Рамонский р-н | кабельная |  |  | 0.24 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1462 | Кабельная линия 10кВ L=119м от ПКУ 10 до ТП №1 | Рамонский р-н | кабельная |  |  | 0.119 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1463 | Кабельная линия 10кВ L=447м от ТП №1 до ТП №2 и от ТП№2 до ТП №3 | Рамонский р-н | кабельная |  |  | 0.447 |  | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1464 | Кабельная линия 6кВ по адресу: Воронежская область, Семилукский район, 380 м северо-запад от д.13 по ул. Озерная СНТ "Жемчужина" | Семилукский р-н | кабельная |  |  | 0.0252 |  | ТО | bar: месяц 5; месяц 8; месяц 11
1465 | Кабельная линия КЛ-04 кВ, ул. Сомовская 19 протяж. 110 м | Новоусманский р-н, п.Отрадное | кабельная |  |  |  | 0.11 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1466 | Кабельная линия КЛ-04 кВ, ул. Сомовская 49 протяж. 74 м | Новоусманский р-н, п.Отрадное | кабельная |  |  |  | 0.074 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1467 | Кабельная линия КЛ-04 кВ, ул. Сомовская 51 протяж. 115 м | Новоусманский р-н, п.Отрадное | кабельная |  |  |  | 0.115 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1468 | Кабельная линия КЛ-04 кВ, ул. Сомовская 53 протяж. 115 м | Новоусманский р-н, п.Отрадное | кабельная |  |  |  | 0.115 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1469 | Кабельная линия КЛ-04 кВ, ул. Кленовая 12 протяж. 100 м | Новоусманский р-н, п.Отрадное | кабельная |  |  |  | 0.075 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1470 | Кабельная линия КЛ-04 кВ, ул. Боровская 11 протяж. 140 м | Новоусманский р-н, п.Отрадное | кабельная |  |  |  | 0.14 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1471 | Кабельная линия КЛ-04 кВ, ул. Боровская 6 протяж. 60 м | Новоусманский р-н, п.Отрадное | кабельная |  |  |  | 0.06 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1472 | Кабельная линия КЛ-04 кВ, ул. Боровская 13 протяж. 75 м | Новоусманский р-н, п.Отрадное | кабельная |  |  |  | 0.075 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1473 | Кабельная линия КЛ-04 кВ, ул. Боровская 9 протяж. 170 м | Новоусманский р-н, п.Отрадное | кабельная |  |  |  | 0.17 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1474 | Кабельная линия КЛ-04 кВ, ул. Боровская 7 протяж. 115 м | Новоусманский р-н, п.Отрадное | кабельная |  |  |  | 0.115 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1475 | Кабельная линия КЛ-04 кВ, ул. Кленовая 10 протяж. 75 м | Новоусманский р-н, п.Отрадное | кабельная |  |  |  | 0.075 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1476 | Кабельная линия КЛ-04 кВ, ул. Сомовская 5 протяж. 100 м | Новоусманский р-н, п.Отрадное | кабельная |  |  |  | 0.1 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1477 | Кабельная линия КЛ-04 кВ, ул. Боровская 12 протяж. 75 м | Новоусманский р-н, п.Отрадное | кабельная |  |  |  | 0.075 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1478 | Наружные сети электроснабжения от РП6/0,4кВ до ВРУ жилого дома №90г/1 по пер. Здоровья (36:34:0206019:2296) | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.292 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1479 | 4КЛ-0,4кВ L=4*225м от ТП 6/0,4кВ №7-1 ПС 35/6кВ Стрелица до ВРУ Школы | Семилукский р-н | кабельная |  |  |  | 0.9 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1480 | 2КЛ-0,4кВ L=2*75м от ТП 6/0,4кВ №7-1 ПС 35/6кВ Стрелица до ВРУ Котельной | Семилукский р-н | кабельная |  |  |  | 0.15 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1481 | КЛ-0,4кВ L=2*250м от 1 с.ш. РУ 0,4 кВ КТП 630 кВА до ВРУ Чайковского, 7 | г.Семилуки, Семилукский р-н | кабельная |  |  |  | 0.5 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1482 | КЛ-0,4кВ L= 2*250м от 2 с.ш. РУ 0,4 кВ КТП 630 кВА до ВРУ Чайковского, 7 | г.Семилуки, Семилукский р-н | кабельная |  |  |  | 0.5 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1483 | Кабельные линии 0,4 кВ, протяженностью 2020 м., от БКТП №1, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 31а до ВРУ 0,4кВ многоквартирного жилого дома, по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 31ю | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 2.02 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1484 | КЛ-0,4кВ протяженностью 96 м., от ТП №4 г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 31е до ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 31и, 31е, 31б | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.096 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1485 | Внеплощадочные сети 0,4 кВ, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 31 (КЛ-0,4 кВ от ТП1) | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 3.902 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1486 | Кабельная сеть 0,4кВ L=308,7 м от ТП 6-0,4кВ до жилого дома поз.8 секция 1,2 | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.3087 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1487 | Кабельные линии до 1кВ (от РП 6/0,4кВ до 1ВРУ, 2ВРУ, 3ВРУ ЖК по пер. Здоровья поз.5) L=1432м | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 1.432 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1488 | Кабельная сеть 0,4кВ L=165,9 от ТП 6-0,4кВ до жилого дома поз.8, секция 3,4 | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.1659 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1489 | КЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ от опоры №32 ВЛ 10-9 ПС 110кВ Студенческая, L=5840м (кад. номер 36:25:6945031:7165) | Рамонский р-н | кабельная |  |  |  | 5.84 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1490 | Подстанция блочная 2БКТП, максимальная мощность 1051кВт, г.Воронеж, ул.Владимира Невского, 38 | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 1.0978 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1491 | КЛ 0,4кВ L=2*95 от РУ 0,4кВ КТП Т К/К -160/10/0,4-У1 до ВРУ 0,4кВ ул.70 лет Победы, д.31 | Новоусманский район | кабельная |  |  |  | 0.19 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1492 | КЛ 0,4кВ L=2*95 от РУ 0,4кВ КТП Т К/К -160/10/0,4-У1 до ВРУ 0,4кВ ул.70 лет Победы, д.32 | Новоусманский район | кабельная |  |  |  | 0.19 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1493 | КЛ 0,4кВ L=2*85 от РУ 0,4кВ КТП Т К/К -160/10/0,4-У1 до ВРУ 0,4кВ ул.70 лет Победы, д.31 | Новоусманский район | кабельная |  |  |  | 0.17 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1494 | КЛ 0,4кВ L=2*105 от РУ 0,4кВ КТП Т К/К -160/10/0,4-У1 до ВРУ 0,4кВ ул.70 лет Победы, д.32 | Новоусманский район | кабельная |  |  |  | 0.21 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1495 | Кабельные линии 0,4кВ L=1250м от КТП 400/10/0,4 до ВРУ 0,4кВ МКЖД с. Новая Усмань, ул. 70 лет Победы | Новоусманский район | кабельная |  |  |  | 1.25 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1496 | Кабельные линии 0,4кВ L=1250м от КТП 160/10/0,4 до ВРУ 0,4кВ МКЖД с. Новая Усмань, ул. 70 лет Победы (резервное электроснабжение лифтов) | Новоусманский район | кабельная |  |  |  | 1.25 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1497 | Подземные кабельные электрические сети 0,4 кВ/10 кВ L=4712м с КТП ул.Богатырская,30,34,34а, ул.Калининградская,112 (кад. номер 36:34:0000000:53254) | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 2.85 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1498 | Подземные кабельные электрические сети 0,4 кВ/10 кВ L=1950м с КТП ул. Богатырская, дом 34а, ул. Электровозная, д.36, ул. Боровская, дом 8 (кад. номер 36:34:0000000:53316) | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.83 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1499 | Подземные кабельные электрические сети 0,4 кВ/10 кВ L=3285м с КТП ул. Электровозная д.2,4,6, 12а (кад. номер 36:34:0104042:6643) | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 2.534 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1500 | Подземные кабельные электрические сети 0,4 кВ и 10 кВ L=500м с КТП, ул. Планетная, д.26, 28 (кад. номер 36:34:0104043:1552) | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.03 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1501 | Кабельная линия от ТП-2 L=60м в сторону киоска ООО "Фортуна" | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.06 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1502 | Кабельная линия 0,4 кВ L=110м от ТП-1 до ГСК "Альянс" | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.11 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1503 | Кабельная сеть 0,4 кВ L=1182м для электроснабжения МКЖД по адресу: Воронежская обл., г.Семилуки, ул. Маяковского, д.37 | г.Семилуки, Семилукский р-н | кабельная |  |  |  | 1.182 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1504 | Кабельная сеть 0,4 кВ L=380м для электроснабжения МКЖД по адресу: Воронежская обл., г.Семилуки, ул. Маяковского, д.31 | г.Семилуки, Семилукский р-н | кабельная |  |  |  | 0.38 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1505 | Кабельная сеть 0,4 кВ L=620м для электроснабжения МКЖД по адресу: Воронежская обл., г.Семилуки, ул. Маяковского, д.45 | г.Семилуки, Семилукский р-н | кабельная |  |  |  | 0.62 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1506 | Кабельная линия 0,4 кВ L=355м от ТП3 до ВРУ 0,4кВ КНС Воронежская обл., г.Семилуки, ул. Маяковского | г.Семилуки, Семилукский р-н | кабельная |  |  |  | 0.355 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1507 | Кабельная линия 0,4 кВ (тип кабеля АВББШВ 4х95, длина 360 м) от ТП 4 до ВРУ 0,4 кВ КНС | г.Семилуки, Семилукский р-н | кабельная |  |  |  | 0.36 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1508 | Кабельная сеть 0,4кВ L= 999м г.Воронеж, ул.Острогожская д.166 | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.999 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1509 | Кабельная линия электропередачи 0,4 кВ L=15800 м кадастровый номер 36:16:5400002:601 Воронежская обл., Новоусманский р-н, северо-западная часть квартала 36:16:5400002 | Новоусманский р-н | кабельная |  |  |  | 15.8 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1510 | Кабельная сеть 0,4 кВ L=230м от ТП №770 до ВРУ 0,4кВ МКД г.Семилуки, ул. 25 лет Октября 140/1 | г.Семилуки, Семилукский р-н | кабельная |  |  |  | 0.23 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1511 | Кабельная сеть 0,4 кВ L=988м от ТП 6/0,4кВ №770 Воронежская обл., г.Семилуки, ул. 25 лет Октября 140/2;140/3;140/4 | г.Семилуки, Семилукский р-н | кабельная |  |  |  | 0.988 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1512 | Кабельная линия 0,4 кВ L= 90м от РУ 0,4 кВ ТП №762 до ВРУ 0,4 кВ МКД,Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Телегина, д.8 | г.Семилуки, Семилукский р-н | кабельная |  |  |  | 0.09 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1513 | Кабельная сеть 0,4кВ L=160м от РУНН БКТП 160/6/0,4 до ВРУ 0,4кВ г. Семилуки, ул.Гагарина 43 | г.Семилуки, Семилукский р-н | кабельная |  |  |  | 0.16 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1514 | Кабельная сеть 0,4кВ L=820м для электроснабжения МКД по адресу: Новоусманский р-он, с.Александровка, ул.Акварельная д.4, д.6, д.8 | с.Александровка, Новоусманский р-н | кабельная |  |  |  | 0.82 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1515 | Кабельная сеть 0,4кВ L=630м для электроснабжения МКД расположенных по адресу: Новоусманский р-он,с.Александровка, ул.Ясная, д.2, д.3, д.4 | с.Александровка, Новоусманский р-н | кабельная |  |  |  | 0.63 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1516 | Кабельная сеть 0,4кВ L=416м для электроснабжения МКД по адресу: Новоусманский р-он, с.Александровка, ул.Первоцветная д.5, д.7 | с.Александровка, Новоусманский р-н | кабельная |  |  |  | 0.416 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1517 | Кабельная сеть 0,4кВ L=664м для электроснабжения МКД Новоусманский район, с. Александровка, ул. Первоцветная д.1, д.3 | с.Александровка, Новоусманский р-н | кабельная |  |  |  | 0.664 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1518 | Кабельная сеть 0,4кВ - 340м (от ТП №772 до ВРУ МКЖД г.Семилуки, ул.25 лет Октября 122 | г.Семилуки, Семилукский р-н | кабельная |  |  |  | 0.34 | ТО | месяц 3: ТО/ обход, осмотр; месяц 7: ТО/ обход, осмотр; месяц 11: ТО/ обход, осмотр
1519 | Трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (дисп. наим. ТП 1322), расположенная по адресу: г. Воронеж, Учебный кордон, 5а | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.3 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1520 | Трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (дисп. наим. ТП 1337), расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 8а | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.8 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1521 | Трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (дисп. наим. ТП 1338), расположенная по адресу: г. Воронеж, Бульвар Победы, 45а | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.5694 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1522 | Трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (дисп. наим. ТП 1350), расположенная по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 66а | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.8666 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1523 | Трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (дисп. наим. ТП 1374), расположенной по адресу: г. Воронеж, между домом по улице Докучаева, 10 и домом по улице Морозова, 29а | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.788 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1524 | Трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ (дисп. наим. ТП 1418), расположенная по адресу: г. Воронеж, ул. Московский проспект, 149б | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 1.8 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1525 | Кабельная сеть 0,4кВ L= 241,5 м от ТП6/0,4кВ до ВРУ жилого дома (поз.8 секция 5,6) III этап (ДТП №№1-ЮЛ от 11.02.2022г. ЭЖСС) | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.2415 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1526 | КЛ 0,4кВ L=140м от КТП 400/10/0,4 до ВРУ 0,4кВ в МКЖД, расположенном по адресу: Воронежская обл., с.Новая Усмань, ул. 70 лет Победы, д.21 | Новоусманский р-н | кабельная |  |  |  | 0.123 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1527 | КЛ 0,4кВ L=123м от КТП 400/10/0,4 до ВРУ 0,4кВ в МКЖД, расположенном по адресу: Воронежская область, с.Новая Усмань, ул. 70 лет Победы, д.23 | Новоусманский р-н | кабельная |  |  |  | 0.123 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1528 | Кабельная сеть 0,4кВ L=220,5м от ТП6/0,4кВ до ВРУ жилого дома (поз.8 секц. 7,8) ввод №1, №2 IV этап | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.2205 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1529 | КЛ-0,4кВ от ТП-1688 до ВРУ МКЖД | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 2.47 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1530 | КЛ-0,4 кВ от ТП Адмирал (кадастровый номер 36:34:0405013:6277) | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.306 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1531 | КЛ-0,4 кВ от ТП Адмирал (кадастровый номер 36:34:0405013:6509) | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.29 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1532 | КЛ-0,4 кВ от ТП Адмирал (кадастровый номер 36:34:0405013:6539) | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 1.598 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1533 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1842 (кадастровый номер 36:34:0303001:1592) | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 1.66 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1534 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1842 (кадастровый номер 36:34:0303001:1087) | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 1.02 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1535 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1842 (до котельной) | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.1905 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1536 | КЛ-0,4 кВ от ТП 1600/6/0,4 ЖК "Солнечный сквер" до ВРУ МКЖД | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.146 | ТО | месяц 4: ТО/ обход, осмотр; месяц 8: ТО/ обход, осмотр; месяц 12: ТО/ обход, осмотр
1537 | Кабельная линия 0,4 кВ 2АВВГнг(А)-LS 4х70 360м ввод1 п.1 Березовая роща 4а | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.36 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1538 | Кабельная линия 0,4 кВ 2АВВГнг(А)-LS 4х70 360м ввод2 п.1 Березовая роща 4а | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.36 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1539 | Кабельная линия 0,4 кВ 3АВВГнг(А)-LS 4х150 540м ввод1 п.2 Березовая роща 4а | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.54 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1540 | Кабельная линия 0,4 кВ 3АВВГнг(А)-LS 4х150 540м ввод2 п.2 Березовая роща 4а | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.54 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1541 | Кабельная линия 0,4 кВ 2АВВГнг(А)-LS 4х95 320м ввод1 п.3 Березовая роща 4а | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.32 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1542 | Кабельная линия 0,4 кВ 2АВВГнг(А)-LS 4х95 320м ввод2 п.3 Березовая роща 4а | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.32 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1543 | Кабельная линия 0,4 кВ 3АВВГнг(А)-LS 4х150 360м ввод1 п.4 Березовая роща 4а | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.36 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1544 | Кабельная линия 0,4 кВ 3АВВГнг(А)-LS 4х150 360м ввод2 п.4 Березовая роща 4а | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.36 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1545 | Кабельная линия 0,4 кВ 2АВВГнг(А)-LS 4х120 240м ввод1 п.5 Березовая роща 4а | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.24 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1546 | Кабельная линия 0,4 кВ 2АВВГнг(А)-LS 4х120 240м ввод2 п.5 Березовая роща 4а | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.24 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1547 | Кабельная линия 0,4 кВ 2АВВГнг(А)-LS 4х95 260м ввод1 п.6 Березовая роща 4а | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.26 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1548 | Кабельная линия 0,4 кВ 2АВВГнг(А)-LS 4х95 260м ввод2 п.6 Березовая роща 4а | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.26 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1549 | Кабельная линия 0,4 кВ 3АВВГнг(А)-LS 4х150 360м ввод1 п.7 Березовая роща 4а | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.36 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1550 | Кабельная линия 0,4 кВ 3АВВГнг(А)-LS 4х150 360м ввод2 п.7 Березовая роща 4а | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.36 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1551 | Кабельная линия 0,4 кВ 2АВВГнг(А)-LS 4х120 240м ввод1 п.8 Березовая роща 4а | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.24 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1552 | Кабельная линия 0,4 кВ 2АВВГнг(А)-LS 4х120 240м ввод2 п.8 Березовая роща 4а | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.24 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1553 | Кабельная линия 0,4 кВ 2АВВГнг(А)-LS 4х95 320м ввод1 паркинг Березовая роща 4а | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.32 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1554 | Кабельная линия 0,4 кВ 2АВВГнг(А)-LS 4х95 320м ввод2 паркинг Березовая роща 4а | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.32 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1555 | Кабельная линия 0,4 кВ АВВГнг(А)-LS 4х150 120м ввод1 НП1/6 Березовая роща 4а | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.12 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1556 | Кабельная линия 0,4 кВ АВВГнг(А)-LS 4х150 120м ввод2 НП1/6 Березовая роща 4а | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.12 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1557 | Кабельная линия 0,4 кВ АВБШв 4х150 150м ввод1 котельная Березовая роща 4а | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.15 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1558 | Кабельная линия 0,4 кВ АВБШв 4х150 150м ввод2 котельная Березовая роща 4а | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.15 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1559 | Кабельная линия 0,4 кВ 2АВБШв 4х150 610м ввод1 п.1 Березовая роща 4а к.2 | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.61 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1560 | Кабельная линия 0,4 кВ 2АВБШв 4х150 610м ввод2 п.1 Березовая роща 4а к.2 | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.61 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1561 | Кабельная линия 0,4 кВ 2АВБШв 4х150 510м ввод1 п.2 Березовая роща 4а к.2 | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.51 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1562 | Кабельная линия 0,4 кВ 2АВБШв 4х150 510м ввод2 п.2 Березовая роща 4а к.2 | Центральный район, г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.51 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1563 | Кабельная сеть 0,4 кВ L=905м для электроснабжения МКЖД по адресу: Воронежская обл., г.Семилуки, ул. Маяковского, д.3П | Семилукский р-н, г.Семилуки | кабельная |  |  |  | 0.412 | ТО | месяц 2: ТО/ обход, осмотр; месяц 6: ТО/ обход, осмотр; месяц 10: ТО/ обход, осмотр
1564 | ВЛИ 0,4кВ №1 L=531 м с кабельной вставкой от РУ 0,4кВ АВ 0,4кВ №1 до оп. №1 ДНТ "ГАРДАРИКА" | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.022 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1565 | ВЛИ 0,4кВ №2 L=623 м с кабельной вставкой от РУ 0,4кВ АВ 0,4кВ №2 до оп. №1 ДНТ "ГАРДАРИКА" | г.Воронеж | кабельная |  |  |  | 0.1009 | ТО | месяц 1: ТО/ обход, осмотр; месяц 5: ТО/ обход, осмотр; месяц 9: ТО/ обход, осмотр
1566 | Линия электропередачи трехпроводного напряжения 6 кВ (ВЛ-6 кВ L=1945 м) ячейка №5 ПС 35/6 кВ Орлов Лог | Семилукский р-н | воздушная |  |  | 1.89 |  | ТО | месяц 2: ТО/ИТР обход, осмотр; месяц 6: ЗН
1567 | Линия электропередачи трехпроводного напряжения 6 кВ (ВЛ-6 кВ L=250 м) ячейка №2 ПС 35/6 кВ Стрелица | Семилукский р-н | воздушная |  |  | 0.225 |  | ТО | месяц 2: ТО/ИТР обход, осмотр; месяц 6: ЗН
1568 | Линия электропередачи трехпроводного напряжения 6 кВ (ВЛ-6 кВ L=2280 м) ячейка №6 ПС 35/6 кВ Северная | Семилукский р-н | воздушная |  |  | 2.255 |  | ТО | месяц 2: ТО/ИТР обход, осмотр; месяц 6: ЗН
1569 | Кабельно-воздушная линия 6 кВ №4 от ПС 35кВ №4, расположенной на земельном участке 36:28:0104009:2 по адресу: Воронежская обл., г.Семилуки, ул.25 лет Октября, 9е | Семилукский р-н | воздушная |  |  | 1.44 |  | ТО | месяц 2: ТО/ИТР обход, осмотр
1570 | Воздушная линия ВЛИ-6кВ (СИП3 1х 50 L= 10 м) (ДТП №16-ФЛ от 20.05.2021г) | Семилукский р-н | воздушная |  |  | 0.01 |  | ТО | месяц 2: ТО/ИТР обход, осмотр
1571 | ВПУ-6кВ (КРУ-6РП1) (ДТП №16-ФЛ от 20.05.2021г. ЖК "Славяноград") | Семилукский р-н | воздушная |  |  | 0 |  | ТО | месяц 9: ТО/ИТР обход, осмотр
1572 | ВПУ-6кВ (КРУ-6РП1) от ВКЛ-6кВ от ТП 777 ВКЛ-6-9 ПС №4 (ДТП №16-ФЛ от 20.05.2021г. ЖК "Славяноград") | Семилукский р-н | воздушная |  |  | 0.01 |  | ТО | месяц 9: ТО/ИТР обход, осмотр
1573 | ВЛ 10 кВ от опоры №57 ВЛ 10-2 ПС 35кВ Новоживотинное протяженность 5010м | Рамонский р-н, д.Медовка | воздушная |  |  | 4.97 |  | ТО | месяц 3: ТО/ИТР обход, осмотр
1574 | Кабельно-воздушная линия 10 кВ от оп №76 ВЛ 10-5 ПС 35кВ Новоживотинное протяженность 180 метров | Рамонский р-н, д.Медовка | воздушная |  |  | 0.18 |  | ТО | месяц 3: ТО/ИТР обход, осмотр
1575 | Воздушная линия изолированная 10 кВ (ВЛИ 10кВ) от оп.43 до КТП 400/10/0,4 №641-1 L=706м | Рамонский р-н | воздушная |  |  | 0.706 |  | ТО | месяц 4: ТО/ИТР обход, осмотр
1576 | КВЛ-10 кВ, протяженностью 3730 метров от опоры №297 (№1-11 КВЛ-10-2 ПС "Чертовицы") до КТП 5-32 10/0,4кВ/250кВА, КТП 5-36 10/0,4кВ/250кВА, КТП 5-37 10/0,4кВ/250кВА находящаяся на территории СНТСН "Стройдеталь") | Рамонский р-н | воздушная |  |  | 3.4 |  | ТО | месяц 10: ТО/ИТР обход, осмотр
1577 | Воздушная линия 10кВ L=14м от опоры №2 ВЛ 10-9 ПС 110кВ Студенческая | Рамонский р-н, д.Новоподклетное | воздушная |  |  | 0.014 |  | ТО | месяц 3: ТО/ИТР обход, осмотр
1578 | Кабельно-воздушная линия 6кВ L=1655м от КТП 6/0,4кВ №777 г.Семилуки, ул.Чайковского, уч.2а до ТП 6/0,4кВ г. Семилуки, ул. Маяковского, 3П | Семилукский р-н | воздушная |  |  | 1.525 |  | ТО | месяц 9: ТО/ИТР обход, осмотр
1579 | Мачтовая трансформаторная подстанция (МТП 160/10/0,4 СНТ Агрохимик) от опоры №153 ВЛ 10-3 ПС 35кВ "Березовка", Воронежская область, Рамонский район, д.Кулешовка | Рамонский р-н | воздушная |  |  | 0.005 |  | ТО | месяц 10: ТО/ИТР обход, осмотр
1580 | Кабельно-воздушная линия 10кВ (КВЛ 10кВ) L=1310м от оп.№50 ВЛ 10-11 ПС 110кВ Новоусманская до КТП 400/10/0,4 с. Новая Усмань, ул.70 лет Победы, номер зем.уч. 36:16:5500003:1452 | Новоусманский р-н | воздушная |  |  | 1.06 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР обход, осмотр
1581 | ВЛ 10кВ L=210м от оп. №113 ВЛ 10-6 ПС 35кВ Масловская до КТП 160/10/0,4 | Новоусманский р-н | воздушная |  |  | 0.21 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР обход, осмотр
1582 | ВЛ-6кВ L=2100м от опоры №1 ВЛ-6-1 ПС Северная 35/6 до участка обогащения по адресу: Воронежская обл., Семилукский район, с.п. Девицкое, 2300 западнее дома №1А по ул.Центральная п.Стрелица (ДТП №41-ЮЛ Карьер Стрелица) | Семилукский р-н | воздушная |  |  | 2.1 |  | ТО | месяц 9: ТО/ИТР обход, осмотр
1583 | Пункт секционирования столбовой (ПСС-6кВ 100/5 0,5/10Р) с РЛК-10-IV/400-УХЛ1 ( ДТП №41-ЮЛ Карьер Стрелица) | Семилукский р-н | воздушная |  |  | 0.01 |  | ТО | месяц 9: ТО/ИТР обход, осмотр
1584 | КТП 250 кВа 6/0,4кВ с отпайкой от опоры №5-14 ВЛ-6-6 ПС 35 №24 "Плотина" | г.Воронеж, ТСН "Березовское-2" | воздушная |  |  | 0.01 |  | ТО | месяц 6: ТО/ИТР обход, осмотр
1585 | КТП 400 кВа 6/0,4кВ с отпайкой от опоры №5-30 ВЛ-6-6 ПС 35 №24 "Плотина" | г.Воронеж, ТСН "Березовское-2" | воздушная |  |  | 0.01 |  | ТО | месяц 6: ТО/ИТР обход, осмотр
1586 | Воздушная линия электропередачи 10 кВ №1 L=15650м, Воронежская обл., Бобровский район, Никольское сп, хутор Хренище (диспетчерское наименование: ВЛ 10-12 от РП 10 кВ "Полевая №2") | Бобровский р-н | воздушная |  |  | 15.65 |  | ТО | месяц 8: ТО/ИТР обход, осмотр
1587 | Воздушная линия электропередачи 10 кВ №2 L=15650м, Воронежская обл., Бобровский район, Никольское сп, хутор Хренище (диспетчерское наименование: ВЛ 10-9 от ячейки №3 в РП 10 кВ "Азовка" ) | Бобровский р-н | воздушная |  |  | 15.65 |  | ТО | месяц 8: ТО/ИТР обход, осмотр
1588 | ВЛЗ-6кВ L=180м от опоры № 1 ВЛ-6-1 ПС35/6 "Северная" до ТП "Жемчужина) Воронежская обл., Семилукский р-он, СНТСН "Жемчужина" | Семилукский р-н | воздушная |  |  | 0.18 |  | ТО | месяц 9: ТО/ИТР обход, осмотр
1589 | Линия электропередачи 10 кВ, L=814м (от ВЛ-10-7 ПС "Радуга") Новоусманский р-он, пос. Отрадное (кад. номер 36:16:5400002:600) | Новоусманский р-н | воздушная |  |  | 0.462 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР обход, осмотр
1590 | ВЛ 10кВ с ПКУ 10 кВ L=370м от опоры №280 ВЛ 10-12 от линейной ячейки №12 на РП №2 Полевая от ПС 220кВ Бобров до КТП 100/10/0,4 | Бобровский р-н | воздушная |  |  | 0.37 |  | ТО | месяц 8: ТО/ИТР обход, осмотр
1591 | ЛЭП 10кВ L=3500м от оп. №153 ВЛ 10-3 ПС 35кВ "Березовка" Воронежская обл., Рамонскй р-н, с.Новоживотинное, СНТ "Салют" | Рамонский р-н | воздушная |  |  | 3.5 |  | ТО | месяц 10: ТО/ИТР обход, осмотр
1592 | Кабельно-воздушная линия 10кВ L=1710м от оп. №201 ВЛ 10-8 ПС 110кВ Никольская до РУ 10кВ ТП 10/0,4 | Новоусманский р-н, с.Александровка | воздушная |  |  | 0.01 |  | ТО | месяц 7: ТО/ИТР обход, осмотр
1593 | Кабельно-воздушная линия 10кВ L=210м от оп. №169 ВЛ 10-1 ПС 110кВ Никольская до РУ 10кВ ТП 10/0,4 | Новоусманский р-н, с.Александровка | воздушная |  |  | 0.01 |  | ТО | месяц 7: ТО/ИТР обход, осмотр
1594 | ВЛ 10кВ L=15м от оп.508 ВЛ 10-5 ПС 35кВ Новоживотинное с линейный разъединителем 10кВ и ПКУ 10к КТП 10/0,4 СНТ "Ветеран" | Рамонский район | воздушная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 10: ТО/ИТР обход, осмотр
1595 | Воздушно-кабельная линия 10кВ, L=31320м от ПС 110кВ №36 (фидер №6) к 14 СНТ через 3 РЛНД на 86 опоре | Новоусманский р-н | воздушная |  |  | 31.153 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР обход, осмотр; месяц 6: ЗН
1596 | КТПМ-6/0,4 кВ 160кВА №6-1 с отпайкой L=115м от ВЛ-6кВ №1 ПС Северная (ТП №47-ФЛ_Шаталова Е.Н. ул.Озерная уч.98А) | Новоусманский р-н | воздушная |  |  | 0.115 |  | ТО | месяц 3: ТО/ИТР обход, осмотр
1597 | ВЛ 6 кВ L=80м с разъединителем РЛНД 10 от оп. №2 ВЛ 6-6 ПС 35 кВ Северная СНТ "Озерки" | Семилукский р-н | воздушная |  |  | 0.08 |  | ТО | месяц 4: ТО/ИТР обход, осмотр
1598 | ВО-Андриановка | Воронежская обл., Ольховатский район, с. Андриановка | воздушная |  |  | 0.027 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1599 | ВО-Архангельское | Воронежская обл., Аннинский район, с. Архангельское | воздушная |  |  | 0.14 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1600 | ВО-Борщево | Воронежская обл., Панинский район, с. Борщево | воздушная |  |  | 0.02 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1601 | ВО-Братки | Воронежская обл., Терновский район, с. Терновка | воздушная |  |  | 0.053 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1602 | ВО-Васильевка | Воронежская обл., Бутурлиновский район, с. Васильевка, ул. Ленина, 54 | воздушная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1603 | ВО-Веревкин | Воронежская обл. Таловский р-н., с Нижняя Каменка | воздушная |  |  | 0.01 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1604 | ВО-Верхнее Турово | Воронежская обл., Нижнедевицкий район, с. Верхнее Турово | воздушная |  |  | 0.055 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1605 | ВО-Верхний Мамон Больница | Воронежская обл., в.Мамон ул. Правды | воздушная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1606 | ВО-Верхняя Тишанка | Воронежская обл., Таловский район, с. Верхняя Тишанка | воздушная |  |  | 0.013 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1607 | ВО-Владимировка | Воронежская обл., Лискинский р-н, с.Владимировка | воздушная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1608 | ВО-Гороховка | Воронежская обл., Верхнемамонский р-н, х.донской ул.Высокая | воздушная |  |  | 0.4 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1609 | ВО-Графское | Воронеж ст.Графская пос.Краснолесный | воздушная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1610 | ВО-Дегтярное | Воронежская обл., Каменский район, с. Дегтярное | воздушная |  |  | 0.029 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1611 | ВО-Дмитриевка | Воронежская обл., Панинский р-н, с.Панино ул.Советская д.63 | воздушная |  |  | 0.025 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1612 | ВО-Дракино | Воронежская обл., Лискинский р-н, северная часть села Дракино | воздушная |  |  | 0.035 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1613 | ВО-Дядин | Воронежская обл., Богучарский район, х. Дядин | воздушная |  |  | 0.23 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1614 | ВО-Ездочное | Воронежская обл., Острогожский район, с. Ездочное | воздушная |  |  | 0.23 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1615 | ВО-Екатериновка | Воронежская обл., Россошанский район, с. Екатериновка | воздушная |  |  | 0.008 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1616 | ВО-Еланьколено Энерго | Воронежская обл., Новохоперский район, с. Елань-Колено, ул. Нагорная, 1 | воздушная |  |  | 0.05 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1617 | ВО-Ермоловка | Воронежская обл., Лискинский район, с. Ермоловка | воздушная |  |  | 0.033 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1618 | ВО-Ивановка | Воронежская обл., Россошанский р-н . С.Ивановка ул.Центральная 32 | воздушная |  |  | 0.06 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1619 | ВО-Каменка Башня | Воронежская обл., Каменский р-н, пгт Каменка ул. Полевая 2Б | воздушная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1620 | ВО-Карачун | Воронежская обл., Рамонский район, с. Карачун | воздушная |  |  | 0.048 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1621 | ВО-Козловка | Воронежская обл., Терновский район, с. Козловка, ул. Горького | воздушная |  |  | 0.141 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1622 | ВО-Комсомольский | Воронежская область, Бутурлиновский район, п. Комсомольский | воздушная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1623 | ВО-Коротояк | Воронежская обл., Острогожский район, с. Коротояк, ул. Свободы | воздушная |  |  | 0.076 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1624 | ВО-Красный Лиман | Воронежская обл., Панинский район, с. Красный Лиман, ул. Советская, 51 | воздушная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1625 | ВО-Левая Россошь | Воронежская обл., Каширский р-н., с.Левая россошь | воздушная |  |  | 0.02 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1626 | ВО-Лещаное | Воронежская обл., Воробьевский район, с. Лещаное | воздушная |  |  | 0.045 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1627 | ВО-Лизиновка | Воронежская обл., Россошанский район, с. Лизиновка | воздушная |  |  | 0.008 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1628 | ВО-Липовка | Воронежская обл., Бобровский район, п. Липовка | воздушная |  |  | 0.256 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1629 | ВО-Листопадовка башня | Воронежская обл., Грибановский район, с. Листопадовка ул. Советская 579с | воздушная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1630 | ВО-Малые Алабухи | Воронежская обл., Грибановский район, с. Малые Алабухи-2 | воздушная |  |  | 0.073 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1631 | ВО-Маяк | Воронежская обл., Бобровский район, п. Нескучный | воздушная |  |  | 0.06 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1632 | ВО-Можайское | Воронежская обл., Каширский район, с. Можайское | воздушная |  |  | 0.2 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1633 | ВО-Московский Второй | Воронежская обл., Новохоперский район, п. Московский второй | воздушная |  |  | 0.013 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1634 | ВО-Народное | Воронежская обл., Терновский район, с. Народное | воздушная |  |  | 0.063 |  | ТО | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
1635 | ВО-Нижнедевицк | Воронежская обл., Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк | воздушная |  |  | 0.02 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1636 | ВО-Нижний Кисляй | Воронежская обл., Бутурлиновский район, с. Нижний Кисляй | воздушная |  |  | 0.013 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1637 | ВО-Новая Чигла | Воронежская обл. Таловский р-н., с.Новая Чигла | воздушная |  |  | 0.01 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1638 | ВО-Перевальное | Воронежская обл., Подгоренский район, с. Перевальное | воздушная |  |  | 0.01 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1639 | ВО-Писаревка | Воронежская обл., Кантемировский район, с. Писаревка | воздушная |  |  | 0.058 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1640 | ВО-Райновское | Воронежская обл., Россошанский район, с. Райновское | воздушная |  |  | 0.067 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1641 | ВО-Репьевка | Воронежская обл., Репьевский район, п. Репьевка | воздушная |  |  | 0.275 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1642 | ВО-Россошь башня | Воронежская обл., г.Россошь ул Деповская 131 В | воздушная |  |  | 0.235 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1643 | ВО-Россошь дача | Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь, ул. Большевик, 24 | воздушная |  |  | 0.173 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1644 | ВО-Русаново | Воронежская обл., Терновский район, с. Русаново | воздушная |  |  | 0.023 |  | ТО | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
1645 | ВО-свх.Лискинский | Воронежская обл. с.Лискинское полен №43 | воздушная |  |  | 0.06 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1646 | ВО-Семидесятное | Воронежская обл., Хохольский район, с. Семидесятное, ул. Кирова, 2Б | воздушная |  |  | 0.08 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1647 | ВО-Сергеевка | Воронежская обл., Подгоренский район, с. Сергеевка | воздушная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1648 | ВО-Средний Икорец | Воронежская обл., Лискинский р-н, с.Средний Икорец ул.Мира | воздушная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1649 | ВО-Старая Ведуга | Воронежская обл., Семилукский район, с. Старая Ведуга | воздушная |  |  | 0.068 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1650 | ВО-Старая Криуша | Воронежская обл., Петропавловский район, с. Старая Криуша | воздушная |  |  | 0.19 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1651 | ВО-Талы | Воронежская обл., Кантемировский р-н., с.Талы | воздушная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1652 | ВО-Терновка | Воронежская обл., Терновский район, с. Терновка, ул. Октябрьская, 16 | воздушная |  |  | 0.068 |  | ТО | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
1653 | ВО-Филоново | Воронежская обл., Богучарский район, п. Филоново | воздушная |  |  | 0.031 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1654 | ВО-Цюрупы башня | Воронежская обл., Бобровский район, п\х имени Цурюпы | воздушная |  |  | 0.05 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1655 | ВО-Чагари | Воронежская обл., Россошанский район, с. Чагари | воздушная |  |  | 0.035 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1656 | ВО-Чертовицы | Воронежская обл., Рамонский р-н, 492 км лево автомагистрали М-4 Дон | воздушная |  |  | 0.005 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1657 | ВО-Щучье | Воронежская обл., Лискинский р-н с.Щучье | воздушная |  |  | 0.03 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1658 | ВО-Яблочное | Воронежская обл., Хохольский район, с. Яблочное | воздушная |  |  | 0.025 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1659 | ВЛ-10 кВ от оп.№20 ВЛ-10-4 ПС Воронежская | Новоусманский р-н | воздушная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 2: ТО/ИТР осмотр
1660 | ВЛ-10 кВ от оп.№80 ВЛ-10-3 ПС Победа | Острогожский р-н | воздушная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 1: ТО/ИТР осмотр
1661 | ВЛ-10 кВ от оп.№79 ВЛ-10-1 ПС Турово-2 | Нижнедевицкий р-н | воздушная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1662 | ВЛ-10 кВ от оп.№520 ВЛ-10-4 ПС Турово-1 | Нижнедевицкий р-н | воздушная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 11: ТО/ИТР осмотр
1663 | отпайка от оп. 97 ВЛ 6-3 ПС 35 кВ №4 | г.Семилуки, Семилукский р-н | воздушная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 3: ТО/ИТР осмотр
1664 | отпайка от оп.9 ВЛ-6-7 ПС№4 | г.Семилуки, Семилукский р-н | воздушная |  |  | 0.15 |  | ТО | месяц 3: ТО/ИТР осмотр
1665 | отпайка от оп.9 ВЛ-10-8 ПС Бутурлиновка-1 до КТП №805 | Бутурлиновский р-н | воздушная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 7: ТО/ИТР осмотр
1666 | отпайка от оп.1 ВЛ-10-2 ПС Великий Октябрь до КТП №203 | Бутурлиновский р-н | воздушная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 7: ТО/ИТР осмотр
1667 | отпайка от оп.12 ВЛ-10-2 ПС Великий Октябрь до КТП №205 | Бутурлиновский р-н | воздушная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 7: ТО/ИТР осмотр
1668 | отпайка от оп.2 ВЛ-10-1 ПС Великий Октябрь до КТП №103 | Бутурлиновский р-н | воздушная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 7: ТО/ИТР осмотр
1669 | отпайка от оп.5 ВЛ-10-1 ПС Великий Октябрь до КТП №107 | Бутурлиновский р-н | воздушная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 7: ТО/ИТР осмотр
1670 | отпайка от оп.2 ВЛ-10-1 ПС Великий Октябрь до КТП №110 | Бутурлиновский р-н | воздушная |  |  | 0.015 |  | ТО | месяц 7: ТО/ИТР осмотр
1671 | ОВЛ 6 кВ от оп. 87 до ТП-156 | Семилукский р-н | воздушная |  |  | 0.07 |  | ТО | месяц 5: ТО/ИТР осмотр
1672 | ОВЛ 6 кВ от оп. №17 КВЛ 6 кВ №4 от ПС 35 кВ №4 до ТП 400/6/0,4 кВ | Семилукский р-н | воздушная |  |  | 0.2 |  | ТО | месяц 5: ТО/ИТР осмотр
1673 | ВЛИ 10 кВ (АС 35, протяженность 450 м) от опоры №424 ВЛ 10-2 ПС 35кВ Левая Россошь до РТП 2-24 | Каширский р-н | воздушная |  |  | 0.45 |  | ТО | месяц 5: ТО/ИТР осмотр
|  | итого в одноцепном выражении:, км |  | 8.32 | 10.512 | 509.4982 | 324.8976
Note on B277: Anna: изменено название, было КЛ-6кВ АПвПУг-10 (1х240/25 мм кв.)
Note on B400: Anna: было 1х150, по договору 1х50